|  |
| --- |
|  |
| Постановление Правительства Белгородской обл. от 25.12.2023 N 799-пп (ред. от 23.12.2024) "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюс  www.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)  Дата сохранения: 07.02.2025 |

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2023 г. N 799-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Белгородской области  от 04.03.2024 [N 89-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97334&dst=100005), от 18.06.2024 [N 248-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100005), от 15.07.2024 [N 299-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99427&dst=100005),  от 23.12.2024 [N 660-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100005)) |  |

В целях исполнения [Постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477891&dst=100019) Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации", постановлений Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года [N 540-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102757&dst=100048) "Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области", от 23 октября 2023 года [N 591-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102721) "Об утверждении перечня государственных программ Белгородской области" Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить государственную [программу](#P45) Белгородской области "Развитие образования Белгородской области" (далее - Программа, прилагается).

2. Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100006) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп.

[2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100007). Министерствам образования Белгородской области (Милехин А.В.), культуры Белгородской области (Курганский К.С.), экономического развития и промышленности Белгородской области (Гусев М.С.), строительства Белгородской области (Козлитина О.П.), здравоохранения Белгородской области (Иконников А.А.), Администрации Губернатора Белгородской области (Долманова Е.В.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

[3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100007). Рекомендовать администрациям муниципальных районов, муниципальных и городских округов при разработке муниципальных программ развития учитывать положения Программы.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100006) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

[4](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100007). Признать утратившим силу с 1 января 2024 года [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97329) Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 528-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области".

[5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100007). Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области - министра образования Белгородской области Милехина А.В.

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 12 апреля начиная с 2025 года, об исполнении - к 12 апреля 2031 года.

[6](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100007). Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Губернатор Белгородской области

В.В.ГЛАДКОВ

Приложение

Утверждена

постановлением

Правительства Белгородской области

от 25 декабря 2023 г. N 799-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Белгородской области  от 04.03.2024 [N 89-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97334&dst=100006), от 18.06.2024 [N 248-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100008), от 15.07.2024 [N 299-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99427&dst=100006),  от 23.12.2024 [N 660-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100007)) |  |

I. Стратегические приоритеты в сфере реализации

государственной программы Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области

(далее - государственная программа)

1.1. Общие положения

Стратегическая цель развития системы образования до 2030 года: выход системы образования Белгородской области на лидирующие позиции за счет обеспечения образовательного равенства посредством достижения доступности, эффективности и высокого качества образования.

Приоритетные направления развития образования Белгородской области:

1. Формирование единого образовательного пространства Белгородской области для получения качественного образования в любой школе региона.

2. Воспитание социально ответственной личности на основе духовно-нравственных приоритетов российского общества, с учетом ценностей и традиций Белгородской области.

3. Обновление системы выявления, сопровождения и развития способностей и талантов у детей, обеспечивающей 100-процентный охват детей в возрасте до 18 лет.

4. Непрерывное формирование цифровых образовательных компетенций у детей в возрасте от 5 до 18 лет.

5. Обеспечение молодым жителям области возможностей для самореализации на региональном рынке труда за счет их адресной подготовки для предприятий (организаций) Белгородской области.

6. Перезагрузка системы развития кадрового потенциала педагогических и руководящих работников отрасли образования Белгородской области.

[Сведения](#P25807) о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей государственной программы приведены в приложении N 1 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100009) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

Для обеспечения новыми местами обучающихся образовательных организаций необходимо строительство (реконструкция) объектов образовательных организаций. [Перечень](#P26116) объектов капитального строительства, мероприятий (инвестиционных проектов), объектов недвижимости, включаемых (подлежащих включению) в адресный (пообъектный) перечень объектов капитального строительства и реализуемых в рамках государственной программы Белгородской области, приведен в приложении N 2 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100011) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

В целях реализации государственной программы используются следующие Порядки и Правила:

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100012) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Порядок](#P26631) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования представлен в приложении N 3 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100013) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Порядок](#P26843) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на получение гражданами услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных образовательных организациях, учредителями которых являются религиозные организации, представлен в приложении N 4 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100014) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Порядок](#P26915) предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на модернизацию (капитальный ремонт, реконструкцию) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств представлен в приложении N 5 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100015) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп; в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

[Порядок](#P26983) предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, представлен в приложении N 6 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100016) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Порядок](#P27050) предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области (далее - муниципальные образования Белгородской области) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом представлен в приложении N 7 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100017) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп; в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

[Порядок](#P27111) расходования денежных средств, предоставляемых в виде субсидий из федерального бюджета, и средств областного бюджета на реализацию мероприятий федеральных проектов "Современная школа", "Успех каждого ребенка" и "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" представлен в приложении N 8 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100018) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Порядок](#P27186) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на реализацию мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" представлен в приложении N 9 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100019) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Порядок](#P27260) предоставления и расходования единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, представлен в приложении N 10 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100020) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Порядок](#P27301) предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджету городского округа "Город Белгород" на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, представлен в приложении N 11 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100021) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Порядок и условия](#P27335) выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, представлен в приложении N 12 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100022) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Порядок](#P27390) предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции, представлен в приложении N 13 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100023) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп; в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

[Порядок](#P27459) расходования денежных средств, предоставляемых в виде субсидии из федерального бюджета, и средств областного бюджета на реализацию мероприятия федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" представлен в приложении N 14 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100024) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Порядок](#P27487) предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при организации питания обучающихся 1 - 4 классов при условии сохранения дистанционного формата обучения, представлен в приложении N 15 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100025) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Порядок](#P27546) предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятия по приобретению оборудования для образовательных организаций области в рамках модернизации региональных образовательных систем представлен в приложении N 16 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100026) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп; в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

[Порядок](#P27608) предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятия по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) представлен в приложении N 17 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100027) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп; в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

[Порядок](#P27678) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области" представлен в приложении N 18 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100028) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Порядок](#P27756) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления представлен в приложении N 19 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100029) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп; в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

[Порядок](#P27815) предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей, представлен в приложении N 20 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100030) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Порядок](#P27871) предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Белгородской области представлен в приложении N 21 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100031) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Порядок](#P27909) расходования денежных средств, предоставляемых в виде субсидий из федерального бюджета, и средств областного бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", входящего в национальный проект "Беспилотные авиационные системы", представлен в приложении N 22 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100032) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

[Правила](#P27937) предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации представлен в приложении N 23 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100033) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп; в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

[Правила](#P28025) предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на закупку оборудования, проведение ремонтных работ в медицинских классах, брендирование, обеспечение форменной одеждой и полиграфической продукцией учащихся медицинских классов представлены в приложении N 24 к государственной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100008) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

1.2. Дошкольное образование

По состоянию на 1 января 2023 года доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 100 процентов, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 100 процентов.

В рамках мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, региональной составляющей федерального проекта "Содействие занятости", входящего в состав национального проекта "Демография", которые реализуются за счет субсидий из федерального бюджета, в период с 2019 года до настоящего времени нарастающим итогом создано 4124 места, в том числе 550 мест в частных дошкольных образовательных организациях. Все образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения в формах, соответствующих возрастным особенностям детей дошкольного возраста, важнейшей из которых является игра.

В целях психолого-педагогической поддержки семей методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь без взимания платы с родителей оказывают 335 Консультационных центров, 62 Центра игровой поддержки и 25 Лекотек (по состоянию на 1 ноября 2023 года).

Кроме того, в рамках мероприятий региональных составляющих федеральных проектов "Поддержка семей, имеющих детей" и "Современная школа", входящих в состав национального проекта "Образование", ежегодно в конкурсном отборе на получение федерального гранта в целях повышения качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей принимают участие организации Белгородской области.

С 2020 года 8 некоммерческих организаций получили финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 27 542,25 тыс. руб. За весь период организациями оказано уже более 88,036 тысячи услуг помощи родителям.

1.3. Общее образование

На начало 2022 - 2023 учебного года по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования обучались 170 027 человек, функционировало 553 общеобразовательные организации.

С учетом временного на период проведения капитального ремонта перехода на двухсменный режим обучения 17 школ Белгородской области, на начало 2022 - 2023 учебного года во вторую смену обучался 8901 школьник (5,24 процента от общего числа обучающихся) в 32 школах 6 муниципальных образований: город Белгород, Старооскольский, Яковлевский и Валуйский городские округа, Белгородский и Прохоровский районы. Из них по демографическим причинам во вторую смену обучались 4311 школьников (2,5 процента) в 14 школах области.

В рамках исполнения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года в Белгородской области реализуются мероприятия по строительству до конца 2024 года не менее 15 школ на 9750 новых мест и 1 пристройки к школе на 200 новых мест (накопительным итогом с 2019 года) в рамках региональной составляющей федерального проекта "Современная школа", входящего в состав национального проекта "Образование", в том числе с привлечением внебюджетных средств.

Так, с 2019 года по 1 ноября 2023 года за счет софинансирования из средств федерального бюджета введены в эксплуатацию 8 школ на 4800 новых мест и пристройка к школе на 200 мест. Дополнительно 2 школы на 200 новых мест введены в эксплуатацию за счет средств бюджета субъекта и внебюджетных источников. Таким образом, уже введено в эксплуатацию 10 школ на 5000 новых мест и 1 пристройка к школе на 200 новых мест. До конца 2024 года инфраструктурными мероприятиями государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области" (далее - государственная программа) предусмотрен ввод в эксплуатацию еще более 5 школ на 4950 новых мест с участием субсидий из федерального бюджета.

В рамках региональной составляющей федерального проекта "Современная школа", входящего в состав национального проекта "Образование", на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, создаются центры образования естественно-научной и технологической направленностей ("Точка роста"), а также детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций.

С 2022 года реализуется программа, направленная на модернизацию школьных систем образования путем проведения капитального ремонта и оснащения средствами обучения и воспитания объектов региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, предусматривающая включение в нее, в первую очередь, сельских школ.

К числу основополагающих принципов государственной политики в сфере образования относятся обеспечение единства образовательного пространства на территории региона, сохранение и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства, а также государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения, которые обеспечивают федеральные государственные образовательные стандарты. В настоящее время осуществлено обновление федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования и среднего общего образования, целями которых являются обеспечение качества общего образования, повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан Российской Федерации на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, сохранение глубины и фундаментальности отечественного образования. В 2022 году введены единые федеральные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, ведется актуализация федеральных основных общеобразовательных программ путем дополнительного включения в них федеральных рабочих программ обязательных учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.

В 2022 году в системе общего образования трудились 15545 педагогических работников, из которых 12336 - учителя. С 2020 года реализуется программа "Земский учитель", призванная восполнить дефицит квалифицированных кадров общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и городах с населением до 50 тысяч человек.

С 1 сентября 2020 г. выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам.

Все обучающиеся 1 - 11 классов во всех общеобразовательных организациях Белгородской области получают бесплатное горячее питание.

Ежегодно субсидируются мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом.

В 2022 - 2023 годах в связи ситуацией, сложившейся на территории Белгородской области, связанной с проведением специальной военной операции Российской Федерации, выросло число школьников, обучавшихся с применением дистанционных технологий.

В Белгородской области более 7 тысяч обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и более 2,5 тысячи детей-инвалидов. Реализация государственной политики в сфере образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью формируется по двум основным направлениям - развитие системы инклюзивного образования и одновременно поддержка существующей сети отдельных общеобразовательных организаций, реализующих исключительно адаптированные образовательные программы. Продолжает выстраиваться преемственная вертикаль и межведомственное взаимодействие в части обеспечения указанным лицам прав на образование - от оказания ранней помощи, создания условий для получения качественного доступного общего образования, психолого-педагогического сопровождения до профессиональной ориентации, профессионального образования и трудоустройства.

Ключевыми вопросами в сфере общего образования являются преодоление школьной неуспеваимости детей, подъем престижа учительской профессии, укоренение социальных практик в школьной жизни.

В рамках региональной оставляющей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", входящего в состав национального проекта "Образование", с 2019 года по 2023 год обновлен парк компьютерной техники в 289 общеобразовательных организациях региона, открыты и функционируют 3 центра цифрового образования детей "IT-куб".

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации функционирует региональная информационная система. Применяемые технологические решения обеспечивают проведение государственной итоговой аттестации, сбор и хранение информации. Наиболее технологичная процедура в рамках государственной итоговой аттестации, отвечающая критериям объективности, - единый государственный экзамен.

В 2023 году приняли участие в едином государственном экзамене по образовательным программам среднего общего образования за основной период (без учета резервных дней) 4643 человека, в основном государственном экзамене по программам основного общего образования - 6581 человек. В связи с особенностями проведения ГИА на территории Белгородской области итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации по образовательным программам среднего общего образования прошли 3224 человека, по программам основного общего образования - 9811 человек. Общее количество участников государственной итоговой аттестации составило 21647 человек.

Ежегодно проводятся всероссийские проверочные работы и иные оценочные процедуры в целях осуществления мониторинга системы образования.

1.4. Дополнительное образование и воспитание

Система дополнительного образования области представлена 83 организациями дополнительного образования: 4 государственные и 79 муниципальных организаций дополнительного образования. Также дополнительные общеобразовательные программы реализуются 512 общеобразовательными организациями (из них 2 частных школы), 217 дошкольными образовательными организациями (в том числе 3 частных детских сада), 4 вузами, 33 профессиональными образовательными организациями.

В организациях дополнительного образования области реализуются общеобразовательные (общеразвивающие) программы по 6 направленностям: естественно-научной, художественной, технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.

На базе общеобразовательных организаций региона работает свыше 5,0 тыс. кружков, творческих объединений дополнительного образования с охватом около 100 тыс. школьников.

Всего охват детей дополнительным образованием по состоянию на 1 ноября 2023 года в регионе составляет 169383 человека (77,1 процента от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет).

Возможности мобильного технопарка "Кванториум" позволяют привлечь к занятиям технической направленности детей, проживающих в сельской местности и малых городах. В настоящий момент на площадке мобильного технопарка на постоянной основе обучается 1000 человек из 10 муниципалитетов области, еще около 3 тысяч детей охвачены различными мероприятиями технической направленности.

В рамках региональной составляющей федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", для повышения доступности и развития системы дополнительного образования детей в 2020 - 2021 годах в образовательных организациях Белгородской области за счет федерального и регионального бюджетов создано 5140 (4697 - в городской местности, 443 - в сельской) новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей: технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной и туристско-краеведческой. В 2024 году предусмотрено создание еще 1495 новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ художественной и туристско-краеведческой направленностей путем приобретения учебного оборудования.

Для тиражирования лучших практик воспитания и развития детей в 2021 году создан региональный Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по типу образовательного центра "Сириус".

Обновлена инфраструктура для занятий физической культурой и спортом в 18 общеобразовательных организациях региона, расположенных в сельской местности и малых городах, что позволяет создавать условия для занятий детьми по дополнительным общеобразовательным программам физкультурной направленности. Созданы школьные спортивные клубы для занятий детей по дополнительным спортивным программам во внеурочное время, охват составляет 1890 человек. Продолжится реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, что позволит увеличить долю обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, участвующих в туристско-краеведческой деятельности.

В 2024 году будут созданы условия для занятий физической культурой и спортом еще в 3 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

В целях профессионального самоопределения школьников реализуются мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся. Школьники просматривают онлайн-уроки в рамках проекта "Проектория" и принимают участие в мероприятиях в рамках проекта "Билет в будущее".

В соответствии с целевой моделью развития региональных систем дополнительного образования детей внедрены механизмы персонифицированного финансирования и персонифицированного учета. Внедрена система получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования.

Одной из важнейших задач является вовлечение в систему дополнительного образования детей с особыми образовательными потребностями.

Таким образом, приоритетной задачей развития сферы воспитания и дополнительного образования детей является увеличение охвата детей услугами дополнительного образования и обеспечение соответствия предоставляемых услуг изменяющимся потребностям населения, внедрение экспериментальных образовательных программ нового поколения, развитие воспитательных компонентов в образовательных организациях, рост социального статуса воспитания, духовно-нравственное развитие личности, обеспечение подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, социальной адаптации.

Ежегодно увеличивается число федеральных и региональных мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей детей и молодежи.

Численность победителей и призеров конкурсных мероприятий, включенных в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, по направлениям "Наука", "Искусство", "Спорт" в Белгородской области в настоящее время составляет 4376 человек. Для них предусмотрены различные виды поддержки при поступлении на обучение в профессиональные образовательные организации и организации высшего образования.

С целью поощрения и стимулирования талантливой молодежи школьного возраста победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников из числа обучающихся 9 - 11 классов, набравших 50 процентов и более баллов от максимально возможных, поощряются премией Губернатора Белгородской области, размер которой составляет: для победителей - 14000 рублей, для призеров - 7000 рублей. Все призеры заключительного этапа олимпиады и педагоги, подготовившие их к олимпиаде, награждаются премией Губернатора Белгородской области в размере 30000 рублей.

Начиная с 2021 года, одаренные и талантливые обучающиеся образовательных учреждений Белгородской области в номинациях: "Образование", "Спорт", "Культура", "Общественная деятельность", "Дополнительное образование" (на сегодняшний день - это 201 человек) награждаются стипендией Губернатора Белгородской области в размере 5000 рублей в месяц ежегодно.

При поддержке Правительства Белгородской области с 2022 года реализуется ресурс по развитию лидерских способностей среди школьников 5 - 10 классов и студентов 1 - 2 курсов СПО, представленный в проекте "Вовлечение детей Белгородской области в социально значимую проектную деятельность "Время 31-х".

Всего в 2023 году в организациях отдыха детей и их оздоровления различного типа как на территории Белгородской области, так и за ее пределами, оздоровлено 87,8 тыс. детей (51,6 процента от общего числа школьников).

В рамках региональной составляющей федерального проекта "Цифровая образовательная среда", входящего в состав национального проекта "Образование", с 2019 года по 2022 год открыты и функционируют 3 центра цифрового образования детей "IT-куб".

С 2022 года реализуется комплекс мер, направленный на снижение уровня гибели детей от внешних факторов, а также их информационную безопасность на территории Белгородской области путем решения следующих задач:

- профилактика гибели детей и подростков от внешних причин;

- профилактика суицидов несовершеннолетних.

Реализация комплекса мер направлена на увеличение числа детей, освоивших навыки плавания, и обучающихся по образовательным программам, направленным на профилактику детского дорожного травматизма, а также детей, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на недопущение гибели (травмирования) от воздействия внешних факторов.

Реализуются мероприятия по вовлечению несовершеннолетних, совершивших попытки суицидального характера, во внеучебную деятельность, направленную на их всестороннее развитие и раскрытие потенциала, а также в социально-позитивную активность.

1.5. Система высшего образования

Система высшего образования на территории Белгородской области представлена 13 образовательными организациями высшего образования:

2 вуза, подведомственные Министерству науки и высшего образования Российской Федерации; 1 вуз - Министерству сельского хозяйства Российской Федерации; 1 вуз - Министерству внутренних дел Российской Федерации; 1 региональный вуз; 1 негосударственный вуз; 7 филиалов.

Общее количество обучающихся в вузах составляет 62,5 тысячи человек (49 тысяч студентов обучаются по программам высшего образования; 13,5 тысяч человек - по программам среднего профессионального образования), свыше 1500 аспирантов и докторантов. Также в области обучается более 5500 иностранных студентов, аспирантов и слушателей из 95 стран мира (62 процента студентов ближнего зарубежья, 38 процентов дальнего зарубежья). Кроме того, 2000 человек из числа иностранных граждан обучаются на подготовительном отделении вузов. Заключено более 200 договоров о межвузовском сотрудничестве с ведущими университетами зарубежных стран. Общая численность слушателей программ дополнительного профессионального образования в год составляет более 33 тысяч человек.

В настоящее время в вузах региона реализуется более 500 направлений подготовки, из них 87 направлений аспирантуры, 42 ординатуры и адъюнктуры. В организациях высшего образования функционирует 27 диссертационных советов по 54 специальностям в различных сферах деятельности отраслевых наук.

Образовательными организациями высшего образования оформлены договорные отношения с 5170 предприятиями, являющимися базами практики. Взаимодействие вузов с производственным сектором осуществляется также на уровне лабораторий, научных центров и опытно-производственных участков.

Ежегодно доля трудоустроенных выпускников ведущих вузов области достигает 80 процентов.

Научная и инновационная инфраструктура вузов области представлена 4 научно-исследовательскими институтами, 123 центрами и лабораториями, 5 центрами коллективного пользования, 3 технопарками, студенческими конструкторскими бюро.

В университетах работают 11 международных научно-исследовательских лабораторий и центров со странами дальнего и ближнего зарубежья, что позволяет принимать участие в масштабных научных мегапроектах, а также Федеральной космической программе Российской Федерации.

При участии вузов создано 147 малых инновационных предприятий, которые способствуют интеграции вузов в экономическое пространство региона.

В 2021 году ведущие университеты региона вошли в число победителей Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", являющейся самым масштабным проектом Российской Федерации по государственной поддержке высших учебных заведений. Программа "Приоритет-2030" позволит сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов, а также обеспечить их участие в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации.

В рамках созданных консорциумов программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" реализуются проекты по совершенствованию системы вузовского обучения, проекты, ориентированные на выявление, привлечение, сопровождение и развитие талантов, разрабатываются технологии, которые будут внедряться в школьную и университетскую практику.

В настоящее время ведущие образовательные организации высшего образования, расположенные на территории области, входят в ряд мировых и всероссийских рейтингов, таких как: Шанхайский предметный рейтинг; Московский международный рейтинг "Три миссии университета"; рейтинг вузов стран с развивающейся экономикой Восточной Европы и Средней Азии (QS EECA 2022) и другие.

1.6. Система среднего профессионального образования

Система среднего профессионального образования Белгородской области (далее - СПО) представлена 35 профессиональными образовательными организациями (далее - ПОО). Из них 2 негосударственные организации, 33 - государственные. Контингент обучающихся составляет 25834 человека, из них 579 человек - лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программам профессионального обучения. За период с 2023 по 2025 год ожидается рост контингента студентов ПОО на 3955 человек, 5 процентов прироста в год контрольных цифр приема.

Взаимные обязательства по подготовке кадров на базе ПОО закреплены в 27 соглашениях между Правительством Белгородской области с 25 якорными работодателями.

Практико-ориентированное (дуальное) обучение реализуется в 33 государственных ПОО с использованием базы 2158 якорных работодателей и предприятий-партнеров. На рабочих местах проходят обучение 16591 студент (95 процентов от общего числа студентов второго и последующих курсов обучения), в том числе 12506 - по программам подготовки специалистов среднего звена, 4085 - по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. Общее количество учебного времени, отведенного для практической работы на площадках предприятий, составляет от 50 до 67% от общего количества учебной нагрузки, определенной согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).

В системе СПО области ведется активная работа по развитию кадрового потенциала. В образовательный процесс ПОО в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения включены представители предприятий, имеющие успешный опыт работы. Их доля возросла до 29 процентов в 2022 году, прирост составил 16 процентов.

Совместно с работодателями в 100 процентов ПОО организовано дуальное обучение студентов, что позволило увеличить долю практического обучения студентов с 30 до 50 процентов, а по отдельным программам подготовки рабочих - до 70 процентов.

В системе СПО Белгородской области реализуются новые формы итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе проведение государственной итоговой и промежуточной аттестации в виде демонстрационного экзамена (далее - ДЭ).

В 2022 году проведена государственная итоговая и промежуточная аттестация в виде ДЭ для 3363 обучающихся и выпускников 38 образовательных организаций области. ДЭ проведен по 47 компетенциям на базе 86 центров проведения демонстрационного экзамена с участием 627 экспертов.

Численность выпускников 2022 года, осуществлявших трудовую и предпринимательскую деятельность в год выпуска, составила 2993 человек (60,51 процента), в том числе работают по специальности - 2486 человек (83,06 процентов).

В системе СПО развивается чемпионатное движение, в 2020 - 2023 году были проведены:

- 3 региональных чемпионата "Молодые профессионалы" по 114 компетенциям с участием 783 конкурсантов и 1077 экспертов;

- 1 региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" - 2023 по 69 компетенциям с участием более 1200 конкурсантов и экспертов;

- 3 региональных этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" по 66 компетенциям с привлечением 396 студентов ПОО, учащихся школ и 351 экспертов;

- 2 региональных этапа Всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения ПОО "Мастер года" по 6 номинациям с участием 1986 преподавателей и мастеров производственного обучения;

- 3 выставки-ярмарки "Парад профессий" с участием 33 (100%) ПОО, 5 образовательных организаций высшего образования, 45 представителей предприятий и организаций, более 8000 школьников и 5000 гостей мероприятия.

С 2020 года в 100 процентов ПОО введен учебный курс "Основы предпринимательства". За отчетный период курсу обучено 5660 студентов, проведено 44 мастер-класса, 80 семинаров, 177 встреч и консультаций с привлечением более 150 предпринимателей малого и среднего бизнеса, 220 бизнес-проектов, разработанных студентами ПОО прошли экспертизу.

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), обучающихся в ПОО, в отчетном периоде возросла на 15,2% и составляет 579 чел. В целях обеспечения доступности СПО для данной категории обучающихся реализуется региональная модель инклюзивного образования. В рамках модели в ПОО создаются условия архитектурной доступности: в 2021 году в 11 (33,3 процента), в 2022 году в 13 (39,3 процента) ПОО.

Кроме того, в ПОО области предусмотрены меры социальной поддержки студентов всех категорий:

- 100 процентов студентов обеспечены бесплатным горячим питанием (завтрак и обед);

- 100 процентов студентов имеют право на льготный проезд в размере 50 процентов оплаты за 20 поездок в городском и пригородном пассажирском транспорте по месту обучения;

- планируется внесение в Социальный [кодекс](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102310) Белгородской области нормы по компенсации расходов в размере 100 процентов на оказание платных образовательных услуг для обучения по основным профессиональным образовательным программам в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

1.7. Планируемые направления/мероприятия/меры

Приоритеты развития СПО определены в законодательных инициативах федерального уровня (национальный проект "Образование", ФП "Профессионалитет".

Направления развития среднего профессионального образования Белгородской области:

1. Обеспечение практико-ориентированного характера подготовки:

- демонстрационный экзамен как ведущая форма проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации. Наряду с показателями охвата, в федеральном проекте заложено и достижение качественных показателей: не менее половины студентов и выпускников СПО, участвующих в демонстрационном экзамене, должны показать уровень владения выбранной профессиональной компетенцией, соответствующий национальным или международным стандартам мастерства.

2. Воспитание как приоритет образовательной политики обеспечивается:

- путем реализации просветительских программ, поддержки поисковых, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объединений;

- введение программ и планов в области воспитания, определяющих основные характеристики воспитательной работы по каждой из образовательных программ.

3. Повышение качества общеобразовательной подготовки:

- ФП "Современная школа" (внедрение современных методик преподавания по восьми общеобразовательным (обязательным) дисциплинам: русскому языку, литературе, математике, истории, основам безопасности жизнедеятельности, иностранному языку, физической культуре, астрономии);

- повышение квалификации педагогов, преподающих общеобразовательные дисциплины в СПО.

4. Обновление материально-технической инфраструктуры:

- модернизация мастерских в рамках ФП "Профессионалитет".

5. Цифровая трансформация системы СПО:

- Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

5. Развитие кадрового потенциала организаций СПО:

- работа по совершенствованию компетенций и повышению профессионального уровня преподавателей и мастеров производственного обучения будет продолжена в 2022 - 2025 г.г.

6. Федеральный проект "Профессионалитет":

- создание образовательно-производственных центров (кластеров), представляющих собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики.

1.8. Реализуемые региональные

составляющие национальных проектов

В рамках реализации Стратегии развития образования Белгородской области годы будут реализованы региональные составляющие национальных проектов:

- Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования);

- Цифровая образовательная среда.

Планируется достижение следующих результатов:

- доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, составит: 2023 год - 40 процентов; 2024 год - 50 процентов; 2025 год - 70 процентов;

- доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена составит: 2023 год - 15 процентов; 2024 год - 25 процентов; 2025 год - 30 процентов;

- количество мастерских, оснащенных современным оборудованием нарастающим итогом составит: 2023 год - 89 процентов; 2024 год - 104 процентов; 2025 год - 119;

- численность граждан, охваченных деятельностью регионального центра опережающей профессиональной подготовки составит: 2023 год - 8000 чел.; в 2024 году - 16000 чел.; в 2025 году - 20000 чел.;

- доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям составит: 2023 год - 62,7 процента; 2024 год - 62,7 процента; 2025 год - 62,9 процента;

- доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения аттестованных на квалификационные категории, составит: 2023 год - 71,5 процента; 2024 год - 71,8 процента; 2025 год - 72 процента;

- доля преподавателей и мастеров производственного обучения моложе 35 лет, составит: 2023 год - 28,5 процента; 2024 год - 29 процентов; 2025 год - 31 процент;

- доля привлеченных представителей предприятий/организаций в учебный процесс ПОО в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения (на 0, 25 процента от ставки), составит: 2023 год - 27 процентов; 2024 год - 28 процентов; 2025 год - 30 процентов;

- доля учащихся 5 - 11 классов принявших участие в ежегодных региональных мероприятиях: чемпионат "Абилимпикс", Всероссийская олимпиада профессионального мастерства, чемпионат "Профессионалы" в Белгородской области, выставка-ярмарка "Парад профессий", составит: 2023 год - 9 процентов; 2024 год - 10 процентов; 2025 год - 35 процентов.

В Белгородской области с 2023 по 2025 годы запланировано обучение отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". В 2023 году в рамках данного проекта 890 человек обучатся по 86 программам профессионального обучения и 116 по дополнительным профессиональным программам. Всего до 2024 года на базе новых мастерских планируется обучить свыше 1300 граждан вышеуказанных категорий, тем самым оказать содействие трудоустройству не менее 1000 человек.

II. Паспорт государственной программы Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

(далее - государственная программа)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100012) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор государственной программы Белгородской области | Милехин Андрей Викторович - заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | |
| Ответственный исполнитель государственной программы Белгородской области | Министерство образования Белгородской области, министерство строительства Белгородской области | |
| Период реализации государственной программы Белгородской области | 2024 - 2030 годы | |
| Цели государственной программы | Цель 1. Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми | |
| Цель 2. Создание современных условий для получения качественного и доступного общего образования, в том числе путем создания до 2030 года 4950 новых мест в общеобразовательных организациях | |
| Цель 3. Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, до 65 процентов к 2030 году | |
| Цель 4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | |
| Цель 5. Увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, до 60 процентов к 2030 году | |
| Цель 6. Увеличение доли обучающихся (очной формы) образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Белгородской области, принявших участие в научных мероприятиях, до 50 процентов к 2030 году | |
| Цель 7. Снижение уровня детской смертности от внешних причин на территории Белгородской области к 2030 году на 15 процентов относительно показателя 2022 года | |
| Направления (подпрограммы) государственной программы Белгородской области | Направление (подпрограмма) 1 "Развитие дошкольного образования" | |
| Направление (подпрограмма) 2 "Развитие общего образования" | |
| Направление (подпрограмма) 3 "Развитие дополнительного образования детей" | |
| Направление (подпрограмма) 4 "Развитие среднего профессионального образования" | |
| Направление (подпрограмма) 5 "Развитие системы оценки качества образования" | |
| Направление (подпрограмма) 6 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области" | |
| Направление (подпрограмма) 7 "Государственная политика в сфере образования" | |
| Направление (подпрограмма) 8 "Профилактика гибели детей от внешних причин на территории Белгородской области" | |
| Направление (подпрограмма) 9 "Развитие высшего образования" | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по государственной программе,  в том числе: | 325 139 431,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 322 631 502,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 14 982 168,2 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 507 928,1 |
| Внебюджетные источники |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации | 1. Национальная цель "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".  Показатель 1 "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет" до 100 процентов (с 98,47 процента в 2020 году).  Показатель 2 "Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет" до 100 процентов (100 процентов в 2020 году).  Показатель 3 "Уровень снижения гибели детей от внешних причин (по вине самих детей) на территории Белгородской области относительно показателя 2022 года" до 20 процентов (с 5,8 процента в 2020 году).  Показатель 4 "Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет" до 60 процентов (с 14,6 процента в 2020 году) | |
| 2. Национальная цель "Возможности для самореализации и развития талантов".  Показатель 1 "Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды" до 59,854 процента (с 0 процентов в 2020 году).  Показатель 2 "Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства" до 58,8 процента (с 5 процентов в 2020 году).  Показатель 3 "Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" до 12 процентов (с 7 процентов в 2021 году) | |
| 3. Национальная цель "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности".  Показатель 1 "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием" до 84,8 процента (с 79,7 процента в 2022 году).  Показатель 2 "Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования" до 97 процентов (с 90 процентов в 2020 году).  Показатель 3 "Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью, от общего количества общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных" до 100 процентов (со 100 процентов в 2020 году) | |
| 4. Национальная цель "Устойчивая и динамичная экономика".  Показатель 1 "Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся на территории региона в год выпуска и год, следующий за годом выпуска, от общего количества выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций" до 65 процентов (с 64 процентов в 2023 году) | |
| Связь с целями развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области | Наименование цели/целевой показатель развития Белгородской области | |
| 1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года "Создание единого образовательного пространства Белгородской области, обеспечивающего доступность качественного образования для каждого ребенка в соответствии с его интересами и способностями".  1.1. Приоритет "Рост качества обучения в профильных классах в старшей школе за счет вовлечения университетов, координации взаимодействия школ и университетов Белгородской области, включая масштабирование ИТ-классов".  1.1.1. Показатель "Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением" до 80 процентов (с 74,7 процента в 2020 году).  1.2. Приоритет "создание нового дизайна физической образовательной среды в школах, капитальный ремонт 48 школ".  1.2.1. Показатель "Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью, от общего количества общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных" до 100 процентов (со 100 процентов в 2020 году) | |
| 2. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года "Выстраивание бесшовной траектории подготовки кадров для экономики региона, обеспечивающей сохранение человеческого потенциала в Белгородской области и его интеграции в новые технологически интенсивные производственные цепочки".  2.1. Приоритет "Сохранение мощности системы профессионального образования с учетом расширения участия в федеральном проекте "Профессионалитет" другими профессиональными образовательными учреждениями Белгородской области, а также применение современных форматов государственно-частного партнерства, дуального обучения, подготовки кадров для инвестпроектов".  2.1.1. Показатель "Увеличение доли выпускников профессиональных образовательных организаций области, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, до 85 процентов (с 78,05 процента в 2020 году).  2.1.2. Показатель "Увеличение доли обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным и международным стандартам, до 15 процентов (с 2,8 процента в 2021 году) | |

2. Показатели государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь  с показателями государственных программ Российской Федерации |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Цель государственной программы "Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  от 1,5 до 3 лет | ГП РФ,  ГП | Прогрессирующий | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493771&dst=100019) Российской Федерации "Развитие образования" утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2024 г. N 1642 | Министерство образования Белгородской области | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  от 3 до 7 лет | ГП РФ,  ГП | Прогрессирующий | процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493771&dst=100019) Российской Федерации "Развитие образования" утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2024 г. N 1642 | Министерство образования Белгородской области | Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2. Цель государственной программы "Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Белгородской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | ГП | Прогрессирующий | Процент | 79,54 | 2022 | 79,7 | 79,75 | 79,8 | 79,85 | 79,9 | 79,95 | 80 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=93557) Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года  N 371-пп "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года" | Министерство образования Белгородской области | - | - |
| 2.2. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ГП,  РП | Прогрессирующий | Процент | 45,36 | 2022 | 59,854 | - | - | - | - | - | - | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493771&dst=100019) Российской Федерации "Развитие образования" утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2024 г. N 1642 | Министерство образования Белгородской области | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды |
| 2.3. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ГП,  РП | Прогрессирующий | Процент | 54,84 | 2022 | 58,8 | - | - | - | - | - | - | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493771&dst=100019) Российской Федерации "Развитие образования" утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2024 г. N 1642 | Министерство образования Белгородской области | Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 2.4. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных | ГП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493771&dst=100019) Российской Федерации "Развитие образования" утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2024 г. N 1642 | Министерство строительства Белгородской области | Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей | - |
| 2.5 | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | ГП | Прогрессирующий | Процент | 85 | 2022 | 89 | 90 | 91 | 92 | 95 | 97 | 97 | - | Министерство образования Белгородской области | Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся | Показатель "Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации" |
| 3. Цель государственной программы "Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, до 65 процентов к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся на территории региона в год выпуска и год, следующий за годом выпуска, от общего количества выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций | ГП | Прогрессирующий | Процент | 64 | 2022 | 64,1 | 64,2 | 64,3 | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65 | - | Министерство образования Белгородской области | Создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |
| 3.2. | Количество обучающихся по образовательным программам дополнительного образования и образовательным программам среднего профессионального образования в сфере беспилотных авиационных систем, в том числе с использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий | ГП, РП | Прогрессирующий | Человек | 0 | 2022 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | Министерство образования Белгородской области | Создание к 2030 году эффективной системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для приоритетных отраслей экономики исходя из прогноза потребности в них | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |
| 4. Цель государственной программы "Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП РФ, ГП | Прогрессирующий | Процент | 79,7 | 2022 | 82,8 | 80,3 | 80,6 | 80,9 | 81,2 | 81,5 | 82 | Государственная [программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493771&dst=100019) Российской Федерации "Развитие образования"  от 26.12.2024 N 1642 | Министерство образования Белгородской области | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 4.2. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум"  и центров "IT-куб" | ГП | Прогрессирующий | Процент | 7,9 | 2022 | 8,02 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | - | Министерство образования Белгородской области | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 5. Цель государственной программы "Увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, до 60 процентов к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | ГП | Прогрессирующий | Процент | 66,1 | 2022 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | - | Министерство образования Белгородской области | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 6. Цель государственной программы "Увеличение доли обучающихся (очной формы) образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Белгородской области,  принявших участие в научных мероприятиях, до 50 процентов к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля студентов, аспирантов и докторантов (очной формы), принявших участие в научных мероприятиях, от общего количества студентов, аспирантов и докторантов (очной формы) | ГП | Прогрессирующий | Процент | 47 | 2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=93557) Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года N 371-пп  "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года" | Министерство образования Белгородской области | - | - |
| 6.2. | Доля выпускников по программам среднего профессионального и высшего образования (очной формы) региональной образовательной организации высшего образования, трудоустроившихся не позднее первого года после выпуска | ГП | Прогрессирующий | Процент | 48 | 2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=93557) Правительства Белгородской области  от 11 июля 2023 года N 371-пп  "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года" | Министерство образования Белгородской области | - | - |
| 7. Цель государственной программы "Снижение уровня детской смертности от внешних причин на территории Белгородской области к 2030 году на 15 процентов относительно показателя 2022 года" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Уровень снижения гибели детей от внешних причин (по вине самих детей) на территории Белгородской области относительно показателя 2022 года | ГП | Прогрессирующий | Процент | 5 | 2022 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=93557) Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года N 371-пп  "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года" | Министерство образования Белгородской области | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни | - |

3. Помесячный план достижения показателей

государственной программы в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2024 год |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель государственной программы "Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100 процентов доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Цель государственной программы "Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Белгородской области" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Процент | - | - | 79,6 | - | - | 79,6 | - | - | 79,7 | - | - | 79,7 |
| 2.2. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Процент | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 59,854 | 59,854 | 59,854 | 59,854 |
| 2.3. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации,  в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | 55,4 | 56,2 | 57,1 | 57,5 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 58,1 | 58,5 | 58,8 | 58,8 |
| 2.4. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью, от общего количества общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных | Процент |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |
| 2.5. | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
| 3 | Цель государственной программы "Увеличение доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, до 65 процентов к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся на территории региона в год выпуска и год, следующий за годом выпуска, от общего количества выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Количество обучающихся по образовательным программам дополнительного образования и образовательным программам среднего профессионального образования в сфере беспилотных авиационных систем, в том числе с использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 4 | Цель государственной программы "Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся" | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | 54,68 | 55,79 | 57,76 | 58,58 | 59,87 | 62,14 | 63,01 | 64 | 66 | 78 | 82,02 | 82,8 |
| 4.2. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" | Процент | 2,31 | 2,41 | 2,49 | 2,7 | 3,3 | 3,39 | 4,01 | 4,49 | 4,79 | 5,85 | 6,75 | 8,02 |
| 5 | Цель государственной программы "Увеличение доли детей в возрасте до 18 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, до 53 процентов к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля детей охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Процент |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 40 |  |  | 54 |
| 6 | Цель государственной программы "Увеличение доли обучающихся (очной формы) образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Белгородской области, принявших участие в научных мероприятиях, до 50 процентов к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля студентов, аспирантов и докторантов (очной формы), принявших участие в научных мероприятиях, от общего количества студентов, аспирантов и докторантов (очной формы) | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 6.2. | Доля выпускников по программам среднего профессионального и высшего образования (очной формы), трудоустроившихся не позднее первого года после выпуска | Процент |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 20 | 50 |
| 7 | Цель государственной программы "Снижение уровня детской смертности от внешних причин на территории Белгородской области к 2030 году на 15 процентов относительно показателя 2022 года" | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Уровень снижения гибели детей от внешних причин (по вине самих детей) на территории Белгородской области относительно показателя 2020 года | Процент |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |

4. Структура государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) 1 "Развитие дошкольного образования" | | |
| 1.1 | Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры системы образования в Белгородской области" (Куратор - Базаров Владимир Васильевич) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство строительства Белгородской области | 2024 - 2030 годы | |
| 1.1.1. | Развитие инфраструктуры системы дошкольного образования | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов государственной и муниципальной собственности | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов дошкольного образования, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году |
|  | Комплексы процессных мероприятий | | |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дошкольного образования" | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | 2024 - 2030 годы | |
| 1.2.1. | Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного образования | Обеспечены доступность и качество дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе за счет внедрения и реализации образовательных программ дошкольного образования, отвечающих современным требованиям | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.2.2. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций | Обеспечено развитие системы дошкольного образования, в том числе за счет стимулирования развития негосударственного сектора | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2. | Направление (подпрограмма) 2 "Развитие общего образования" | | |
|  | Региональные проекты, входящие в национальные проекты | | |
| 2.1. | Региональный проект "Современная школа"  (куратор - Милехин Андрей Викторович) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | 2018 - 2024 годы <\*> | |
| 2.1.1. | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | Увеличена доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, до 58,8 процента | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 2.1.2. | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, будет способствовать развитию современных компетенций и навыков у обучающихся | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 2.1.3. | Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 2.2. | Региональный проект "Цифровая образовательная среда"  (Куратор - Милехин Андрей Викторович) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | 2018 - 2024 годы [<\*\*>](#P1255) | |
| 2.2.1. | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | Образовательные организации общего образования оснастили (обновили) материально-техническую базу с целью внедрения цифровой образовательной среды, что позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды |
| 2.2.2. | Обеспечена реализация цифровой трансформации системы образования | Образовательные организации оснащены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды.  Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.  Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| Региональные проекты, не входящие в национальные проекты | | | |
| 2.3. | Региональный проект "Модернизация школьных систем образования"  (Куратор - Базаров Владимир Васильевич) | | |
|  | Ответственные за реализацию - министерство образования Белгородской области, министерство строительства Белгородской области | 2020 - 2026 годы [<\*\*\*>](#P1256) | |
| 2.3.1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | Модернизация существующей инфраструктуры общего образования за счет выполнения целевых показателей по капитальному ремонту | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных |
| Ведомственные проекты | | | |
| 2.4. | Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры системы образования Белгородской области"  (куратор - Базаров Владимир Васильевич) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство строительства Белгородской области | 2024 - 2026 годы | |
| 2.4.2 | Развитие инфраструктуры системы общего образования | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов государственной и муниципальной собственности | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов системы общего образования, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году |
| 2.5. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ общего образования" | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | 2024 - 2030 годы | |
| 2.5.1 | Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно | Обеспечено развитие системы поддержки и стимулирования педагогических работников, в том числе за счет обеспечения ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам. Повышена социальная значимость и престиж педагогической профессии, в том числе посредством проведения всероссийских конкурсов профессионального мастерства. Созданы условия для объединения активистов системы образования, ориентированных на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 2.5.2. | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется стопроцентным обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Созданы условия для воспитания у обучающихся культуры здорового питания, поддержания здоровья школьников, их физического и умственного развития, способности к эффективному обучению | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 2.5.3. | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | Создана современная образовательная среда, которая обеспечит возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, будет способствовать развитию современных компетенций и навыков у обучающихся | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 3. | Направление (подпрограмма) 3 "Развитие дополнительного образования" | | |
|  | Региональные проекты, входящие в национальные проекты | | |
| 3.1. | Региональный проект "Успех каждого ребенка" (куратор - Милехин Андрей Викторович) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | 2018 - 2024 годы [<\*\*>](#P1255) | |
| 3.1.1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. Выдача сертификатов дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей обеспечивает равную доступность дополнительного образования для детей. Реализация мероприятий, направленных на физическое воспитание и формирование здорового образа жизни детей и молодежи, позволит увеличить долю обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в том числе во внеурочное время, участвующих в туристско-краеведческой деятельности | Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
|  | Ведомственные проекты | | |
| 3.2 | Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры системы образования Белгородской области"  (куратор - Базаров Владимир Васильевич) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство строительства Белгородской области | 2024 - 2026 годы | |
| 3.2.1 | Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов государственной и муниципальной собственности | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью, от общего количества общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей" | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | 2024 - 2030 годы | |
| 3.3.1. | Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, достигается за счет реализации комплекса мер, направленных в первую очередь на повышение доступности дополнительного образования, выявление и развитие способностей и талантов детей и молодежи | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования позволит решить задачу увеличения охвата обучающихся качественными услугами дополнительного образования, продолжить решение задач гражданского образования и патриотического воспитания, формирования у обучающихся правовых, культурных и нравственных ценностей, содействия их научной и творческой активности. Предусмотрено тиражирование лучших практик воспитания и развития детей, создание в каждом субъекте Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по типу образовательного центра "Сириус". Продолжится создание детских технопарков "Кванториум" на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования "IT-куб". Продолжится внедрение системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного финансирования | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" |
| 4. | Направление (подпрограмма) 4 "Развитие среднего профессионального образования" | | |
|  | Региональные проекты, не входящие в национальные проекты | | |
|  | Региональный проект "Профессионалитет"  (Куратор - Милехин Андрей Викторович) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | Срок реализации: 2024 - 2024 | |
| 4.1. | Создание на базе ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж" образовательно-производственного центра (кластера) "Центр горного дела" | Объединение педагогических, материально-технических и производственных возможностей для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров для предприятий горнодобывающей промышленности | Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся на территории региона в год выпуска и год, следующий за годом выпуска, от общего количества выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций |
| Ведомственные проекты | | | |
| 4.2. | Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры системы образования в Белгородской области" (куратор - Базаров Владимир Васильевич) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство строительства Белгородской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| 4.2.1. | Развитие инфраструктуры системы среднего профессионального образования | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов государственной и муниципальной собственности | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью, от общего количества общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных |
| Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 4.3. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие среднего профессионального образования" | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| 4.3.1. | Обеспечение возможности обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда | Внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям. Кадровое обеспечение экономического роста | Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования, которые прошли процедуру аттестации в форме демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей, по которым предусмотрена соответствующая форма аттестации |
| 5. | Направление (подпрограмма) 5 "Развитие системы оценки качества образования" | | |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оценки качества образования" | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | 2024 - 2030 годы | |
| 5.1.1. | Применение и развитие технологий и методик работы с результатом мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования | Создана региональная система мониторинговых исследований качества образования, что позволяет создать информационную базу для выбора образовательных услуг обучающимися и их семьями | Доля обучающихся на всех уровнях общего образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования |
| 6. | Направление (подпрограмма) 6 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области" | | |
|  | Региональные проекты, не входящие в национальные проекты | | |
| 6.1. | Региональный проект "Создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления" (куратор - Базаров Владимир Васильевич) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | 2024 - 2030 годы | |
| 6.1.1. | Улучшение условий детского отдыха | Капитальный ремонт и оснащение объектов инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровления (пищеблоки и медицинские блоки) | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов системы организации, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году |
| 6.2 | Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  (куратор - Милехин Андрей Викторович) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | 2024 год | |
| 6.2.1. | Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей за пределами Белгородской области | Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей за пределами Белгородской области | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| Ведомственные проекты | | | |
| 6.3. | Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры системы образования в Белгородской области"  (куратор - Базаров Владимир Васильевич) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство строительства Белгородской области | 2024 - 2030 годы | |
| 6.3.1. | Развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления детей и подростков | Капитальный ремонт объектов государственной и муниципальной собственности | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных |
| Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 6.4. | Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области" | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | 2024 - 2030 годы | |
| 6.4.1. | Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании, внедрение инновационных форм и методов организации воспитательной работы, содержательного досуга и отдыха детей в период оздоровительной кампании, формирование активной жизненной позиции среди детей школьного возраста и популяризация здорового образа жизни | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| 7. | Направление (подпрограмма) 7 "Государственная политика в сфере образования" | | |
|  | Региональные проекты, входящие в национальные проекты | | |
| 7.1. | Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы"  (куратор - Милехин Андрей Викторович) | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | 2024 - 2030 годы | |
| 7.1.1. | Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы | Создана инфраструктура, необходимая для реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем на базе образовательных организаций | Количество обучающихся по образовательным программам дополнительного образования и образовательным программам среднего профессионального образования в сфере беспилотных авиационных систем, в том числе с использованием электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий |
| 7.2. | Комплекс процессных мероприятий "Государственная политика в сфере образования" | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | 2024 - 2030 годы | |
| 7.2.1. | Обеспечение реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками | Исполнение государственных функций министерством образования Белгородской области в соответствии с действующим законодательством, осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования, обеспечение эффективного управления реализацией государственной программы, создание кадрового потенциала и условий профессионального развития работников отрасли образования Белгородской области |  |
| 8. | Направление (подпрограмма) 8 "Профилактика гибели детей от внешних причин на территории Белгородской области" | | |
|  | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика гибели детей от внешних причин на территории Белгородской области" | | |
|  | Ответственный за реализацию - министерство образования Белгородской области | 2024 - 2030 годы | |
| 8.1. | Профилактика гибели детей и подростков от внешних причин на территории Белгородской области | Снижение уровня детской смертности от внешних причин на территории Белгородской области к 2030 году на 15 процентов относительно показателя 2022 года | Уровень снижения гибели детей от внешних причин (по вине самих детей) на территории Белгородской области относительно показателя 2020 года |
| 9. | Направление (подпрограмма) 9 "Развитие высшего образования" | | |
| 9.1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие высшего образования" | | |
|  | Ответственный за реализацию - Министерство образования Белгородской области | Срок реализации: 2024 - 2030 годы | |
| 9.1.1. | Содействие развитию вузовской науки | Обеспечение деятельности региональной государственной организации высшего образования | Доля студентов, аспирантов и докторантов (очной формы), принявших участие в научных мероприятиях, от общего количества студентов, аспирантов и докторантов (очной формы) |
| 9.1.2. | Обеспечение социальной поддержки обучающихся региональной образовательной организации высшего образования | Стипендиальное обеспечение обучающихся | Доля студентов, аспирантов и докторантов (очной формы), принявших участие в научных мероприятиях, от общего количества студентов, аспирантов и докторантов (очной формы) |
|  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | | |

--------------------------------

<\*\*> Реализация региональных проектов "Цифровая образовательная среда" и "Успех каждого ребенка" в 2018 - 2023 годах осуществлялась в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97329&dst=161832) Белгородской области "Развитие образования Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 528-пп.

<\*\*\*> Реализация регионального проекта "Модернизация школьных систем образования" в 2020 - 2023 годах осуществлялась в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97760&dst=108081) Белгородской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года N 498-пп.

5. Финансовое обеспечение государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Государственная программа "Развитие образования Белгородской области" | 02 | 53 072 918,7 | 51 140 214,9 | 47 352 029,8 | 41 102 474,1 | 42 589 810,4 | 44 136 640,0 | 45 745 342,9 | 325 139 431,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 52 485 136,4 | 50 569 486,6 | 46 934 986,9 | 40 869 380,5 | 42 356 716,8 | 43 903 546,4 | 45 512 249,3 | 322 631 502,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 5 831 860,3 | 2 534 639,9 | 1 381 072,2 | 1 308 646,8 | 1 308 646,8 | 1 308 646,8 | 1 308 646,8 | 14 982 168,2 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 587 782,3 | 570 728,5 | 417 042,9 | 233 093,6 | 233 093,6 | 233 093,6 | 233 093,6 | 2 507 928,1 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональные проекты, входящие в национальные проекты | 02 1 | 4 412 746,1 | 2 534 899,7 | 1 466 253,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 413 899,7 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 4 410 783,8 | 2 534 899,7 | 1 466 253,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 411 937,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 2 166 771,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 166 771,7 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 145,0 |  |  |  |  |  |  | 1 145,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект "Современная школа" | 02 1 Е1 | 3 934 854,7 | 2 534 899,7 | 1 466 253,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 936 008,3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 3 934 854,7 | 2 534 899,7 | 1 466 253,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 936 008,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 729 282,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 729 282,1 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 02 1 Е2 | 35 989,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 989,7 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 34 027,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 027,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 13 264,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 264,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 962,3 |  |  |  |  |  |  | 1 962,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | 02 1 Е 4 | 156 352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156 352,4 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 156 352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156 352,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 150 098,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 098,3 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Региональный проект "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" | 02 1 Y 4 | 285 549,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 549,3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 285 549,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285 549,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 274 127,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274 127,3 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональные проекты, не входящие в национальные проекты | 02 2 | 5 808 204,2 | 3 794 533,1 | 202 801,8 |  |  |  |  | 9 805 539,1 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 5 465 977,9 | 3 583 581,9 | 191 550,5 |  |  |  |  | 9 241 110,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 803 733,3 | 1 152 305,8 | 72 425,4 |  |  |  |  | 3 028 464,5 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 342 226,3 | 210 951,2 | 11 251,3 |  |  |  |  | 564 428,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Региональный проект "Модернизация школьных систем образования в Белгородской области" | 02 2 01 | 4 923 448,7 | 3 794 533,1 | 202 801,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 920 783,6 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 4 587 370,1 | 3 583 581,9 | 191 550,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 107 366,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 030 405,0 | 1 152 305,8 | 80 925,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 255 136,2 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 289 727,5 | 210 951,2 | 11 251,3 |  |  |  |  | 558 281,1 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Региональный проект "Создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления" | 02 2 02 | 114 754,5 |  |  |  |  |  |  | 114 754,5 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 108 606,8 |  |  |  |  |  |  | 108 606,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 50 628,3 |  |  |  |  |  |  | 50 628,3 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6 147,7 |  |  |  |  |  |  | 6 147,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Региональный проект "Профессионалитет" | 02 2 03 | 40 000,0 |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 40 000,0 |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" | 02 2 04 | 730 001,0 |  |  |  |  |  |  | 730 001,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 730 001,0 |  |  |  |  |  |  | 730 001,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 722 700,0 |  |  |  |  |  |  | 722 700,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственные проекты | 02 3 | 3 191 938,9 | 6 492 989,3 | 6 027 758,9 |  |  |  |  | 15 712 687,1 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 3 110 908,4 | 6 304 519,7 | 5 855 060,9 |  |  |  |  | 15 270 489,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 81 030,5 | 188 469,6 | 172 698,0 |  |  |  |  | 442 198,1 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Ведомственный проект "Развитие инфраструктуры системы образования в Белгородской области" | 02 3 01 | 3 191 938,9 | 6 492 989,3 | 6 027 758,9 |  |  |  |  | 15 712 687,1 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 3 110 908,4 | 6 304 519,7 | 5 855 060,9 |  |  |  |  | 15 270 489,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 81 030,5 | 188 469,6 | 172 698,0 |  |  |  |  | 442 198,1 |
|  | Комплексы процессных мероприятий | 02 4 | 39 660 029,5 | 38 317 793,0 | 39 655 215,2 | 41 102 474,4 | 42 589 810,4 | 44 136 640,0 | 45 745 342,9 | 291 207 305,1 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 39 497 466,3 | 38 146 485,3 | 39 422 121,6 | 40 869 380,5 | 42 356 716,8 | 43 903 546,4 | 45 512 249,3 | 289 707 966,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 861 355,3 | 1 382 334,1 | 1 308 646,8 | 1 308 646,8 | 1 308 646,8 | 1 308 646,8 | 1 308 646,8 | 9 786 932,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 162 563,2 | 171 307,7 | 233 093,6 | 233 093,6 | 233 093,6 | 233 093,6 | 233 093,6 | 1 499 338,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ дошкольного образования" | 02 4 01 | 10 018 589,4 | 10 479 286,8 | 10 879 839,4 | 11 328 741,5 | 11 779 922,7 | 12 249 151,1 | 12 737 148,7 | 79 472 679,7 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 10 018 589,4 | 10 479 286,8 | 10 879 839,4 | 11 328 741,5 | 11 779 922,7 | 12 249 151,1 | 12 737 148,7 | 79 472 679,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ общего образования" | 02 4 02 | 23 031 784,9 | 21 674 436,1 | 22 474 886,6 | 23 309 932,1 | 24 178 379,5 | 25 081 564,8 | 26 020 877,5 | 165 780 845,3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 22 878 205,6 | 21 503 128,4 | 22 241 793,0 | 23 076 838,5 | 23 945 285,9 | 24 848 471,2 | 25 787 783,9 | 164 281 506,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 705 854,6 | 1 260 833,7 | 1 186 616,9 | 1 186 616,9 | 1 186 616,9 | 1 186 616,9 | 1 186 616,9 | 8 899 772,8 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 162 563,2 | 171 307,7 | 233 093,6 | 233 093,6 | 233 093,6 | 233 093,6 | 233 093,6 | 1 499 338,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 12. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оценки качества образования" | 02 4 03 | 126 701,5 | 126 306,7 | 126 927,0 | 126 927,0 | 126 927,0 | 126 927,0 | 126 927,0 | 887 643,2 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 126 701,5 | 126 306,7 | 126 927,0 | 126 927,0 | 126 927,0 | 126 927,0 | 126 927,0 | 887 643,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей" | 02 4 04 | 365 679,1 | 309 231,2 | 320 053,1 | 332 855,2 | 346 169,4 | 360 016,2 | 374 416,9 | 2 408 421,1 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 365 679,1 | 309 231,2 | 320 053,1 | 332 855,2 | 346 169,4 | 360 016,2 | 374 416,9 | 2 408 421,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровление детей и подростков Белгородской области" | 02 4 05 | 315 631,1 | 220 655,1 | 227 499,7 | 227 499,7 | 227 499,7 | 227 499,7 | 227 499,7 | 1 673 784,7 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 315 631,1 | 220 655,1 | 227 499,7 | 227 499,7 | 227 499,7 | 227 499,7 | 227 499,7 | 1 673 784,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Комплекс процессных мероприятий "Государственная политика в сфере образования" | 02 4 06 | 1 618 096,8 | 1 384 885,4 | 1 426 132,7 | 1 418 876,7 | 1 418 876,7 | 1 418 876,7 | 1 418 876,7 | 10 104 621,7 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 1 618 096,8 | 1 384 885,4 | 1 426 132,7 | 1 418 876,7 | 1 418 876,7 | 1 418 876,7 | 1 418 876,7 | 10 104 621,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 12 224,2 | 12 679,2 | 13 130,6 | 13 130,6 | 13 130,6 | 13 130,6 | 13 130,6 | 90 556,4 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика гибели детей от внешних причин на территории Белгородской области" | 02 4 07 | 8 327,9 | 0,0 | 0,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 45 567,9 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 8 327,9 | 0,0 | 0,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 45 567,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие среднего профессионального образования" | 02 4 08 | 3 768 798,4 | 3 719 555,2 | 3 780 440,2 | 3 914 867,3 | 4 054 671,5 | 4 200 067,8 | 4 351 280,0 | 27 789 680,4 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 3 768 798,4 | 3 719 555,2 | 3 780 440,2 | 3 914 867,3 | 4 054 671,5 | 4 200 067,8 | 4 351 280,0 | 27 789 680,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 143 276,5 | 108 821,2 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 796 602,8 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие высшего образования" | 02 4 09 | 397 436,5 | 403 436,5 | 419 436,5 | 433 464,6 | 448 053,9 | 463 226,7 | 479 006,4 | 3 044 061,1 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 397 436,5 | 403 436,5 | 419 436,5 | 433 464,6 | 448 053,9 | 463 226,7 | 479 006,4 | 3 044 061,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

III. Паспорт регионального проекта "Современная

школа", входящего в национальный проект

(далее - региональный проект 1)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=101613) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Современная школа (Белгородская область) | Срок реализации проекта | 01.11.2018 [<\*>](#P3277) | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Милехин Андрей Викторович | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Мухартов Андрей Александрович | Первый заместитель министра образования Белгородской области | | |
| Администратор регионального (ведомственного) проекта (при наличии) | Хоменко Елена Сергеевна | Заместитель начальника департамента - начальник отдела общего образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | | |
| Соисполнители государственной программы | Базаров Владимир Васильевич | Заместитель Губернатора Белгородской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Развитие образования Белгородской области | | |
| Государственная программа Российской Федерации | Развитие образования | | |

--------------------------------

<\*> Реализация регионального проекта "Современная школа" в 2018 - 2023 годах осуществлялась в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97329&dst=161832) Белгородской области "Развитие образования Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 528-пп, и государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97760&dst=108081) Белгородской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства области от 29 декабря 2015 года N 498-пп.

2. Показатели регионального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | П | ГП,  РП | Процент | 54,84 | 2022 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |

3. Помесячный план достижения показателей

регионального проекта 1 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | ГП,  РП | Процент | 55,4 | 56,2 | 57,1 | 57,5 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 58,1 | 58,5 | 58,5 | 58,8 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | X | Единица | 7 | 2022 | 7 | - | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | Нет | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 1.1.1. | До конца 2021 года будет обновлена инфраструктура 7 организаций Белгородской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области "Технология"; помещений для коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. В каждой образовательной организации - участнике реализации мероприятия не менее 70 процентов обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | X | Единица | 45 | 2022 | 72 | - | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Нет | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 1.2.1. | В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями до конца 2024 года в 207 общеобразовательных организациях Белгородской области, расположенных в сельской местности и малых городах, будет создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе общеобразовательных организаций Центров образования "Точка роста" (в 2021 году - 45, в 2022 году - 45, в 2023 году - 45, в 2024 году - 72) с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей Центров образования "Точка Роста" является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Значение количества организаций, на базе которых создаются Центры образования "Точка роста", подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог | X | Объект | 2 | 2022 | 2 | - | - | - | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | РП | Нет | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 1.3.1. | В Белгородской области (исходя из прогнозируемой потребности) в 2021 году будут созданы 200 новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа:  - объект "Строительство начальной школы на 100 мест в мкр. "Майский-8" п. Майский Белгородского района Белгородской области";  - объект "Строительство начальной школы на 100 мест в мкр. "Стрелецкое-59", с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области". Создание новых мест в общеобразовательных организациях запланировано в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97760&dst=108081) Белгородской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года N 498-пп, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в Белгородской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог | X | Объект | 4 | 2022 | 4 | - | - | - | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | РП | Нет | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 1.4.1. | До конца 2024 года в Белгородской области будут созданы 3400 новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") (1 объект в 2019 году: "Общеобразовательная школа на 1000 мест в квартале 3 массива N 54 п. Разумное Белгородского района Белгородской области; 1 объект в 2020 году: "Строительство школы на 1100 мест в мкр. Степной, г. Старый Оскол Белгородской области"; 1 объект в 2021 году" Строительство пристройки блока начальных классов на 200 мест к МОУ "Комсомольская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области"; 1 объект в 2022 году: "Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 учащихся в мкр. "Таврово-4", с. Таврово Белгородского района", что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях запланировано в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97760&dst=108081) Белгородской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года N 498-пп, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в Белгородской области. Региональная программа софинансируется из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Нарастающим итогом | X | Объект | 3 | 2022 | 5 | - | - | - | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | РП | Нет | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 1.5.1. | До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" будут созданы на основе использования модели концессионных соглашений 3700 мест в общеобразовательных организациях Белгородской области в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (в 2022 году 3 объекта: "Строительство школы на 1000 мест в мкр. "Новосадовый-41" Белгородского района Белгородской области", "Строительство начальной школы на 100 мест в мкр. "Парус", с. Репное Белгородского района Белгородской области", "Строительство начальной школы на 100 школьных мест в мкр. "Восточный-1", г. Белгород"; в 2024 году 2 объекта: "Строительство школы на 1000 мест в мкр. "Наследие" Дубовского сельского поселения Белгородского района", "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. "Центральный" п. Северный Белгородского района Белгородской области"). Создание новых мест в общеобразовательных организациях запланировано в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97329&dst=161832) Белгородской области "Развитие образования Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 528-пп | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников | X | Объект | 2 | 2022 | 2 | - | - | - | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | РП | Нет | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 1.6.1. | До конца 2024 года за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников будут созданы 300 мест в общеобразовательных организациях Белгородской области (2 объекта в 2023 году: "Строительство начальной школы на 100 мест в мкр. "Северный", г. Старый Оскол" и "Строительство начальной школы на 100 мест в мкр. "Пушкарские дачи", г. Старый Оскол"; 1 объект в 2024 году: "Пристройка нового учебного корпуса с общежитием к зданию ОГАОУ "Образовательный комплекс "Алгоритм Успеха" в микрорайоне "Улитка" п. Дубовое Белгородского района для размещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей"). Создание новых мест в общеобразовательных организациях запланировано в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97760&dst=108081) Белгородской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года N 498-пп, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в Белгородской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум" | X | Единица | - | 2022 | 3 | - | - | - | - | - | - | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | РП | Нет | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 1.7.1. | В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями реализовываются мероприятия по созданию до конца 2024 года на базе общеобразовательных организаций Белгородской области 3 детских технопарков "Кванториум" (в 2023 году - 1, в 2024 году - 2) для реализации программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков "Кванториум" является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Значение количества детских технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | X | Единица | 1 | 2022 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 2.1.1. | В Белгородской области до конца 2024 года будет сформирована и функционировать единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы в качестве структурного подразделения ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" в 2021 году будет создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ). Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей; создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | X | Человек | 30,8 | 2022 | 7274 | - | - | - | - | - | - | Проведение образовательных мероприятий | РП | Нет | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 2.2.1. | Обеспечено дополнительное профессиональное образование не менее 7274 педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Белгородской области по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Будет обеспечена актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, будет осуществляться высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года будет разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | X | Человек | 7 | 2022 | 13 | - | - | - | - | - | - | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | РП | Нет | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
| 2.3.1. | До конца 2024 года будет обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей 34 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек Белгородской области (2022 год - 7 учителям, 2023 год - 14 учителям, 2024 год - 13 учителям). Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | X | Миллион единиц | 0,02 | 2022 | 0,1170 | - | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Нет | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства |
|  | Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей. За период реализации проекта будут оказаны не менее 117000 услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Услуги психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются юридическими лицами - победителями конкурсного отбора на предоставление в соответствующем году из федерального бюджета гранта в форме субсидии. Количество услуг, оказанных организациями в 2024 году, - 0,02 миллиона единиц | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансового результата | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | |
|  | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором | 807 07 02 02 2 Е1 53050 800 | 1 230 726,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 230 726,2 |
| 1.1. | Региональный бюджет (всего), из них: | 1 230 726,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 230 726,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 156 924,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 156 924,2 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум" | 810 07 02 02 1 Е1 51721 200 | 42 347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 347,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 42 347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 347,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 40 653,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 653,1 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей |  | 159 385,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 385,8 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 810 07 02 02 1 Е1 51722 200 | 159 385,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 385,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 153 010,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153 010,3 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" | 807 07 02 02 1 Е1 55200 400  807 07 02 02 1 Е1 Е5200 400 | 1 631 648,6 | 665 945,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 297 594,5 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 1 262 834,4 | 665 945,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 928 780,2 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 368 814,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368 814,5 |
| 1.4. | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Создание новых мест в общеобразовательных организаций в связи с ростом числа обучающихся, вызванных демографическим фактором, в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" | 807 07 02 02 1 Е1 Е3050 400 | 0,0 | 1 709 228,2 | 1 285 951,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 995 180,1 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 1 709 228,2 | 1 285 951,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 995 180,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 810 07 09 02 1 Е1 74800 500 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Расходы на осуществление платежей по концессионным соглашениям | 807 07 02 02 1 Е1 60970 400  807 07 02 02 1 Е1 60970 800 | 1 226 431,3 | 159 725,9 | 180 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 566 459,2 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 1 226 431,3 | 159 725,9 | 180 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 566 459,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | 810 07 02 02 1 Е1 52560 300 | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 9 880,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 880,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | |  | 3 934 854,7 | 2 534 899,7 | 1 466 253,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 936 008,3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | | 3 934 854,7 | 2 534 899,7 | 1 466 253,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 936 008,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 1 729 282,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 729 282,1 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |  | 3,21 | 9 305,92 | 9 305,92 | 11 250,78 | 22 515,07 | 22 515,07 | 1 230 726,2 | 1 230 726,2 | 1 230 726,2 | 1 230 726,5 | 1 230 726,2 |
| 1.2. | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум" |  | 500,93 | 500,93 | 6 135,77 | 6 604,02 | 22 661,61 | 22 661,61 | 23 201,41 | 23 201,41 | 42 347,00 | 42 347,00 | 42 347,0 |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей |  | 40 655,84 | 43 598,72 | 61 880,51 | 70 944,95 | 158 665,52 | 159 320,30 | 159 320,30 | 159 320,30 | 159 385,80 | 159 385,80 | 159 385,8 |
| 1.4. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области |  | 194 914,79 | 249 617,52 | 396 813,66 | 445 685,14 | 595 142,59 | 718 271,83 | 718 271,83 | 817 271,83 | 1 262 834,40 | 1 262 834,40 | 1 262 834,4 |
| 1.5. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 729 178,3 |
| 1.6. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,0 |
| 1.7. | Расходы на осуществление платежей по концессионным соглашениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 226 431,3 |
| 2. | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,0 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 934 854,7 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Современная школа", входящего

в национальный проект

План

реализации регионального проекта 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=102451) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии  с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Значение | всего | из них областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Е.Н., начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | До конца 2021 года будет обновлена инфраструктура 7 организаций Белгородской области, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области "Технология"; помещений для коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. В каждой образовательной организации - участнике реализации мероприятия не менее 70 процентов обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 1.1.К.1. | Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)  и контрольными точками отсутствует | Хоменко Е.С., заместитель начальника департамента - начальник отдела общего образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей |
| 1.1.К.2. | Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций | - | 26.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хоменко Е.С., заместитель начальника департамента - начальник отдела общего образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга  с достигнутыми значениями показателей |
| 1.1.К.3. | Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хоменко Е.С., заместитель начальника департамента - начальник отдела общего образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей |
| 1.1.К.4. | Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций | - | 29.08.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хоменко Е.С., заместитель начальника департамента - начальник отдела общего образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей |
| 1.1.К.5. | Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций | - | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хоменко Е.С., заместитель начальника департамента - начальник отдела общего образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей |
| 1.1.К.6. | Проведен мониторинг выполнения показателей реализации мероприятия, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья через обновление материально-технической базы отдельных общеобразовательных организаций | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хоменко Е.С., заместитель начальника департамента - начальник отдела общего образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинга, включающий аналитическую часть и форму мониторинга с достигнутыми значениями показателей |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | 159 385,8 | 6 375,5 | В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями до конца 2024 года в 207 общеобразовательных организациях Белгородской области, расположенных в сельской местности и малых городах, будет создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе общеобразовательных организаций Центров образования "Точка роста" (в 2021 году - 45, в 2022 году - 45, в 2023 году - 45, в 2024 году - 72) с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей Центров образования "Точка Роста" является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Значение количества организаций, на базе которых создаются Центры образования "Точка роста", подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий |
| 1.2.К.1. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" | - | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фотьянова И.Н., консультант отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за IV квартал 2023 года |
| 1.2.К.2. | Утверждены:  1. Комплекс мер (дорожная карта).  2. Должностное лицо в составе РВПО.  3. Показатели деятельности.  4. Типовое Положение о деятельности Центров Точка роста. 5. Перечень общеобразовательных организаций | - | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фотьянова И.Н., консультант отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Приказ. Приказ министерства образования Белгородской области |
| 1.2.К.3. | Закупка включена в план закупок | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Извещения о проведении закупок или реестр извещений |
| 1.2.К.4. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров Точка роста | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фотьянова И.Н., консультант отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за I квартал 2024 года |
| 1.2.К.5. | Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры "Точка роста" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фотьянова И.Н., консультант отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Справка. Информационные справки по форме, определяемой федеральным оператором |
| 1.2.К.6. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фотьянова И.Н., консультант отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за II квартал 2024 года |
| 1.2.К.7. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 25.08.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров "Точка роста" по форме, определяемой федеральным оператором |
| 1.2.К.8. | Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "Точка роста" | - | 25.08.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фотьянова И.Н., консультант отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Распорядительный акт министерства образования Белгородской области об утверждении комплексного плана (сопроводительное письмо/акт и комплексный план) |
| 1.2.К.9. | Начало работы Центров "Точка роста" | - | 15.09.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фотьянова И.Н., консультант отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информационное освещение в СМИ (ссылка или реестр ссылок на информационный новостной ресурс об открытии всех Центров "Точка роста"), наличие заполненного раздела о центре Точка роста на сайтах образовательных организаций |
| 1.2.К.10. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фотьянова И.Н., консультант отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за III квартал 2024 года |
| 1.2.К.11. | Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров "Точка роста" | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фотьянова И.Н., консультант отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Проект отчета по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за 2024 год |
| 1.2.К.12. | Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фотьянова И.Н., консультант отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация по форме, определяемой федеральным оператором |
| 1.2.К.13. | Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Фотьянова И.Н., консультант отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", включающий информацию о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра "Точка роста" |
| 1.2.К.14. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Перечень контрактов, заключенных по результатам закупок с указанием реестрового номера контракта |
| 1.2.К.15. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X |  |  | Прочий тип документа. Реестр документов, подтверждающих факт оплаты за товары, поставленные по государственным контрактам |
| 1.3. | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 1 318 747,5 | 949 933,0 | В Белгородской области (исходя из прогнозируемой потребности) в 2021 году будут созданы 200 новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа:  - объект "Строительство начальной школы на 100 мест в мкр. "Майский-8" п. Майский Белгородского района Белгородской области";  - объект "Строительство начальной школы на 100 мест в мкр. "Стрелецкое-59", с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области". Создание новых мест в общеобразовательных организациях запланировано в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97760&dst=108081) Белгородской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года N 498-пп, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в Белгородской области |
| 1.3.К1. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (2 объекта: "Строительство начальной школы в микрорайоне "Стрелецкое-59" села Стрелецкое Белгородского района Белгородской области на 100 мест", "Строительство начальной школы в микрорайоне "Майский-8" поселка Майский Белгородского района Белгородской области на 100 мест") |
| 1.3.К.2. | Объект функционирует | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (2 объекта: "Строительство начальной школы в микрорайоне "Стрелецкое-59" села Стрелецкое Белгородского района Белгородской области на 100 мест", "Строительство начальной школы в микрорайоне "Майский-8" поселка Майский Белгородского района Белгородской области на 100 мест") |
| 1.3.К.3. | Объект функционирует | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (2 объекта: "Строительство начальной школы в микрорайоне "Стрелецкое-59" села Стрелецкое Белгородского района Белгородской области на 100 мест", "Строительство начальной школы в микрорайоне "Майский-8" поселка Майский Белгородского района Белгородской области на 100 мест") |
| 1.3.К.4. | Объект функционирует | - | 30.08.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (2 объекта: "Строительство начальной школы в микрорайоне "Стрелецкое-59" села Стрелецкое Белгородского района Белгородской области на 100 мест", "Строительство начальной школы в микрорайоне "Майский-8" поселка Майский Белгородского района Белгородской области на 100 мест") |
| 1.3.К.5. | Объект функционирует | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (2 объекта: "Строительство начальной школы в микрорайоне "Стрелецкое-59" села Стрелецкое Белгородского района Белгородской области на 100 мест", "Строительство начальной школы в микрорайоне "Майский-8" поселка Майский Белгородского района Белгородской области на 100 мест") |
| 1.3.К.6. | Объект функционирует | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (2 объекта: "Строительство начальной школы в микрорайоне "Стрелецкое-59" села Стрелецкое Белгородского района Белгородской области на 100 мест", "Строительство начальной школы в микрорайоне "Майский-8" поселка Майский Белгородского района Белгородской области на 100 мест") |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Создано новых мест в общеобразовательных организациях." | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X |  |  | До конца 2024 года в Белгородской области будут созданы 3400 новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") (1 объект в 2019 году: "Общеобразовательная школа на 1000 мест в квартале 3 массива N 54 п. Разумное Белгородского района Белгородской области; 1 объект в 2020 году: "Строительство школы на 1100 мест в мкр. Степной, г. Старый Оскол Белгородской области"; 1 объект в 2021 году: "Строительство пристройки блока начальных классов на 200 мест к МОУ "Комсомольская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области"; 1 объект в 2022 году: "Строительство средней общеобразовательной школы на 1100 учащихся в мкр. "Таврово-4", с. Таврово Белгородского района", что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях запланировано в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97760&dst=108081) Белгородской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года N 498-пп, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в Белгородской области. Региональная программа софинансируется из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |
| 1.4.К.1. | Земельный участок предоставлен заказчику | - | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Договор пользования земельным участком (объект "Строительство средней общеобразовательной школы N 4 в г. Строитель Яковлевского городского округа") |
| 1.4.К.2. | Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информационная справка, фотоотчет (объект "Строительство средней общеобразовательной школы N 4 в г. Строитель Яковлевского городского округа") |
| 1.4.К.3. | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X |  |  | Прочий тип документа. Разрешение на строительство (объект "Строительство средней общеобразовательной школы N 4 в г. Строитель Яковлевского городского округа") |
| 1.4.К.4. | Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информационная справка, фотоотчет (объект "Строительство средней общеобразовательной школы N 4 в г. Строитель Яковлевского городского округа") |
| 1.4.К.5. | Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информационная справка, фотоотчет (объект "Строительство средней общеобразовательной школы N 4 в г. Строитель Яковлевского городского округа") |
| 1.4.К.6. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X |  |  | Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (объект "Строительство средней общеобразовательной школы N 4 в г. Строитель Яковлевского городского округа") |
| 1.4.К.7. | Закупка включена в план закупок | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X |  |  | Прочий тип документа. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (объект "Строительство средней общеобразовательной школы N 4 в г. Строитель Яковлевского городского округа") |
| 1.4.К.8. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X |  |  | Прочий тип документа. Перечень контрактов, заключенных по результатам закупок, с указанием реестрового номера контракта (объект "Строительство средней общеобразовательной школы N 4 в г. Строитель Яковлевского городского округа") |
| 1.4.К.9. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X |  |  | Прочий тип документа. Перечень документов, подтверждающих факт поставки товаров по государственным контрактам (объект "Строительство средней общеобразовательной школы N 4 в г. Строитель Яковлевского городского округа") |
| 1.4.К.10. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X |  |  | Прочий тип документа. Реестр документов, подтверждающих факт оплаты за товары, поставленные по государственным контрактам (объект "Строительство средней общеобразовательной школы N 4 в г. Строитель Яковлевского городского округа") |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 42 347,0 | 1 693,9 | До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" будут созданы на основе использования модели концессионных соглашений 3700 мест в общеобразовательных организациях Белгородской области в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (в 2022 году 3 объекта: "Строительство школы на 1000 мест в мкр. "Новосадовый-41" Белгородского района Белгородской области", "Строительство начальной школы на 100 мест в мкр. "Парус", с. Репное Белгородского района Белгородской области", "Строительство начальной школы на 100 школьных мест в мкр. "Восточный-1, г. Белгород"; в 2024 году 4 объекта: "Строительство школы на 750 мест в мкр. "Стрелецкое-23" Белгородского района Белгородской области", "Строительство школы на 1000 мест в мкр. "Наследие" Дубовского сельского поселения Белгородского района", "Строительство средней общеобразовательной" школы на 600 мест в мкр. ИЖС "Юго-Западный 1" города Белгорода", "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. "Центральный" п. Северный Белгородского района Белгородской области"). Создание новых мест в общеобразовательных организациях запланировано в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97329&dst=161832) Белгородской области "Развитие образования Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 528-пп |
| 1.5.К.1. | Земельный участок предоставлен заказчику | - | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Договоры пользования земельными участками (4 объекта: "Строительство школы на 750 мест в мкр. "Стрелецкое-23" Белгородского района Белгородской области", "Строительство школы на 1000 мест в мкр. "Наследие" Дубовского сельского поселения Белгородского района", "Строительство средней общеобразовательной" школы на 600 мест в мкр. ИЖС "Юго-Западный 1" города Белгорода", "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. "Центральный" п. Северный Белгородского района Белгородской области") |
| 1.5.К.2. | Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информационные справки, фотоотчеты (4 объекта: "Строительство школы на 750 мест в мкр. "Стрелецкое-23" Белгородского района Белгородской области", "Строительство школы на 1000 мест в мкр. "Наследие" Дубовского сельского поселения Белгородского района", "Строительство средней общеобразовательной" школы на 600 мест в мкр. ИЖС "Юго-Западный 1" города Белгорода", "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. "Центральный" п. Северный Белгородского района Белгородской области") |
| 1.5.К.3. | Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информационные справки, фотоотчеты (4 объекта: "Строительство школы на 750 мест в мкр. "Стрелецкое-23" Белгородского района Белгородской области", "Строительство школы на 1000 мест в мкр. "Наследие" Дубовского сельского поселения Белгородского района", "Строительство средней общеобразовательной" школы на 600 мест в мкр. ИЖС "Юго-Западный 1" города Белгорода", "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. "Центральный" п. Северный Белгородского района Белгородской области") |
| 1.5.К.4. | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Разрешения на строительство (4 объекта: "Строительство школы на 750 мест в мкр. "Стрелецкое-23" Белгородского района Белгородской области", "Строительство школы на 1000 мест в мкр. "Наследие" Дубовского сельского поселения Белгородского района", "Строительство средней общеобразовательной" школы на 600 мест в мкр. ИЖС "Юго-Западный 1" города Белгорода", "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. "Центральный" п. Северный Белгородского района Белгородской области") |
| 1.5.К.5. | Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информационные справки, фотоотчеты (4 объекта: "Строительство школы на 750 мест в мкр. "Стрелецкое-23" Белгородского района Белгородской области", "Строительство школы на 1000 мест в мкр. "Наследие" Дубовского сельского поселения Белгородского района", "Строительство средней общеобразовательной" школы на 600 мест в мкр. ИЖС "Юго-Западный 1" города Белгорода", "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. "Центральный" п. Северный Белгородского района Белгородской области") |
| 1.5.К.6. | Закупка включена в план закупок | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Подписанные концессионные соглашения (2 объекта: "Строительство школы на 1000 мест в мкр. "Наследие" Дубовского сельского поселения Белгородского района", "Строительство средней общеобразовательной" школы на 600 мест в мкр. ИЖС "Юго-Западный 1" города Белгорода", "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. "Центральный" п. Северный Белгородского района Белгородской области") |
| 1.5.К.7. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информация о присвоении идентификатора концессионного соглашения (4 объекта: "Строительство школы на 750 мест в мкр. "Стрелецкое-23" Белгородского района Белгородской области", "Строительство школы на 1000 мест в мкр. "Наследие" Дубовского сельского поселения Белгородского района", "Строительство средней общеобразовательной" школы на 600 мест в мкр. ИЖС "Юго-Западный 1" города Белгорода", "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест мкр. "Центральный" п. Северный Белгородского района Белгородской области") |
| 1.5.К.8. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Реестры оборудования, поставленного ГК "Просвещение" (4 объекта: "Строительство школы на 750 мест в мкр. "Стрелецкое-23" Белгородского района Белгородской области", "Строительство школы на 1000 мест в мкр. "Наследие" Дубовского сельского поселения Белгородского района", "Строительство средней общеобразовательной" школы на 600 мест в мкр. ИЖС "Юго-Западный 1" города Белгорода", "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. "Центральный" п. Северный Белгородского района Белгородской области") |
| 1.5.К.9. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - |  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Платежные поручения (4 объекта: "Строительство школы на 750 мест в мкр. "Стрелецкое-23" Белгородского района Белгородской области", "Строительство школы на 1000 мест в мкр. "Наследие" Дубовского сельского поселения Белгородского района", "Строительство средней общеобразовательной" школы на 600 мест в мкр. ИЖС "Юго-Западный 1" города Белгорода", "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. "Центральный" п. Северный Белгородского района Белгородской области") |
| 1.5.К.10. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию (4 объекта: "Строительство школы на 750 мест в мкр. "Стрелецкое-23" Белгородского района Белгородской области", "Строительство школы на 1000 мест в мкр. "Наследие" Дубовского сельского поселения Белгородского района", "Строительство средней общеобразовательной" школы на 600 мест в мкр. ИЖС "Юго-Западный 1" города Белгорода", "Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр. "Центральный" п. Северный Белгородского района Белгородской области") |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников." | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными  точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | До конца 2024 года за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников будут созданы 300 мест в общеобразовательных организациях Белгородской области (2 объекта в 2023 году: "Строительство начальной школы на 100 мест в мкр. "Северный", г. Старый Оскол" и "Строительство  начальной школы на 100 мест в мкр. "Пушкарские дачи", г. Старый Оскол"; 1 объект в 2024 году: "Пристройка нового учебного корпуса с общежитием к зданию ОГАОУ "Образовательный комплекс "Алгоритм Успеха" в микрорайоне "Улитка" п. Дубовое Белгородского района для размещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей"). Создание новых мест в общеобразовательных организациях запланировано в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97760&dst=108081) Белгородской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года N 498-пп, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в Белгородской области |
| 1.6.К.1. | Земельный участок предоставлен заказчику | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X |  |  | Прочий тип документа. Договор пользования земельным участком (объект "Пристройка нового учебного корпуса с общежитием к зданию ОГАОУ "Образовательный комплекс "Алгоритм Успеха" в микрорайоне "Улитка" п. Дубовое Белгородского района для размещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей") |
| 1.6.К.2. | Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X |  |  | Прочий тип документа. Разрешение на строительство (объект "Пристройка нового учебного корпуса с общежитием к зданию ОГАОУ "Образовательный комплекс "Алгоритм Успеха" в микрорайоне "Улитка" п. Дубовое Белгородского района для размещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей") |
| 1.6.К.3. | Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов | - | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информационная справка, фотоотчет (объект "Пристройка нового учебного корпуса с общежитием к зданию ОГАОУ "Образовательный комплекс "Алгоритм Успеха" в микрорайоне "Улитка" п. Дубовое Белгородского района для размещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей") |
| 1.6.К.4. | Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов | - | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информационная справка, фотоотчет (объект "Пристройка нового учебного корпуса с общежитием к зданию ОГАОУ "Образовательный комплекс "Алгоритм Успеха" в микрорайоне "Улитка" п. Дубовое Белгородского района для размещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей") |
| 1.6.К.5. | Техническая готовность объекта капитального строительства, процентов | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информационная справка, фотоотчет (объект "Пристройка нового учебного корпуса с общежитием к зданию ОГАОУ "Образовательный комплекс "Алгоритм Успеха" в микрорайоне "Улитка" п. Дубовое Белгородского района для размещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей") |
| 1.6.К.6. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (объект "Пристройка нового учебного корпуса с общежитием к зданию ОГАОУ "Образовательный комплекс "Алгоритм Успеха" в микрорайоне "Улитка" п. Дубовое Белгородского района для размещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей") |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями реализовываются мероприятия по созданию до конца 2024 года на базе общеобразовательных организаций Белгородской области 3 детских технопарков "Кванториум" (в 2023 году - 1, в 2024 году - 2) для реализации программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков "Кванториум" является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Значение количества детских технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий |
| 1.7.К.1. | Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных на базе общеобразовательных организаций | - | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за IV квартал 2023 года |
| 1.7.К.2. | Утверждены:  1. Должностное лицо в составе РВПО, ответственное за создание и функционирование.  2. Комплекс мер (дорожная карта).  3. Реестр образовательных организаций.  4. Перечень показателей и индикаторов.  5. Типовое положение | - | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Приказ. Утвержденный и подписанный распорядительный приказ министерства образования Белгородской области |
| 1.7.К.3. | Закупка включена в план закупок | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) |
| 1.7.К.4. | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Приказ. Распорядительный акт министерства образования Белгородской области об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений |
| 1.7.К.5. | Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных на базе общеобразовательных организаций | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за I квартал 2024 года |
| 1.7.К.6. | Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются детские технопарки Кванториум | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Справка. Информационные справки по форме, определяемой Федеральным оператором |
| 1.7.К.7. | Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков Кванториумов, созданных на базе общеобразовательных организаций | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за II квартал 2024 года |
| 1.7.К.8. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 25.08.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Документы, подтверждающие получение, установку, наладку оборудования, приобретаемого для школьного Кванториума, по форме, определяемой федеральным оператором |
| 1.7.К.9. | Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе детских технопарков "Кванториум", создаваемых на базе общеобразовательных организаций | - | 25.08.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Приказ. Распорядительный акт министерства образования Белгородской области об утверждении комплексного плана (сопроводительное письмо/акт и комплексный план) |
| 1.7.К.10. | Начало работы детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций | - | 15.09.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Информационное освещение в СМИ (ссылка на информационный новостной ресурс об открытии всех детских технопарков "Кванториум"), наличие заполненного раздела о детских технопарках "Кванториум" на сайтах образовательных организаций |
| 1.7.К.11. | Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных на базе общеобразовательных организаций | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Отчет по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за III квартал 2024 года |
| 1.7.К.12. | Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования детских технопарков "Кванториумов", созданных на базе общеобразовательных организаций | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Проект отчета по форме федерального оператора (с указанием плановых и достигнутых показателей и аналитической частью) и информационная справка о реализации мероприятий комплексного плана за 2024 год |
| 1.7.К.13. | Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций (по программам из реестра федерального оператора) | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Справка. Справка по форме определяемой Федеральным оператором |
| 1.7.К.14. | Созданы и функционируют детские технопарки "Кванториум" | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании детских технопарков "Кванториум", включающий информацию о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания детских технопарков "Кванториум", созданных на базе общеобразовательных организаций |
| 1.7.К.15. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Перечень контрактов, заключенных по результатам закупок с указанием реестрового номера контракта |
| 1.7.К.16. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Реестр документов, подтверждающих факт оплаты за товары, поставленные по государственным контрактам |
| 2. | Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Верченко М.Г., проректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | X | X | X | X | X | В Белгородской области до конца 2024 года будет сформирована и функционировать единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы в качестве структурного подразделения ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" в 2021 году будет создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ). Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минпросвещения России. Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:  - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;  - разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;  - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;  - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;  - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников |
| 2.1.К.1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Шейченко М.С., ректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. План мероприятий центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (с информацией об утверждении/согласовании/принятии) |
| 2.1.К.2. | Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | - | 28.03.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанченко В.Г., проректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников |
| 2.1.К.3. | Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | - | 27.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанченко В.Г., проректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников |
| 2.1.К.4 | Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанченко В.Г., проректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников |
| 2.1.К.5. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанченко В.Г., проректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | X | X | X |  |  | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров |
| 2.1.К.6. | Проведен мониторинг выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанченко В.Г., проректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | X | X | X |  |  | Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей эффективности центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Верченко М.Г., проректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | X | X | X | X | X | Обеспечено дополнительное профессиональное образование не менее 7274 педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Белгородской области по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Будет обеспечена актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, будет осуществляться высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года будет разработана и внедрена система наставничества педагогических работников в субъектах Российской Федерации |
| 2.2.К.1. | Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за I квартал | - | 28.03.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанченко В.Г., проректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | X | X | X |  |  | Справка. Справка с результатами мониторинга о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП |
| 2.2.К.2. | Обеспечено обучение тьюторов для сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъекта Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП | - | 27.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанченко В.Г., проректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | X | X | X |  |  | Отчет. Информационно-аналитический отчет об обучении тьюторов |
| 2.2.К.3. | Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за II квартал | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанченко В.Г., проректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | X | X | X |  |  | Справка. Справка с результатами мониторинга о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП |
| 2.2.К.4. | Проведен мониторинг повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП за III квартал | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами)  и контрольными точками отсутствует | Степанченко В.Г., проректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | X | X | X | X | X | Справка. Справка с результатами мониторинга о повышении квалификации педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП |
| 2.2.К.5. | Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников образовательных организаций | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанченко В.Г., проректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | X | X | X | X | X | Отчет. Отчет с результатами мониторинга о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, и образовательных программ среднего профессионального образования |
| 2.2.К.6. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Степанченко В.Г., проректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | X | X | X | X | X | Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП (отчет о достижении результата) |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Моисеенко О.В., начальник отдела правового обеспечения и кадровой политики в образовании министерства образования Белгородской области | X | X | X | 13 000 | 3 120 | До конца 2024 года будет обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей 34 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек Белгородской области (2022 год - 7 учителям, 2023 год - 14 учителям, 2024 год - 13 учителям). Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования |
| 2.3.К.1. | Определена потребность в работниках (персонале) различных категорий и квалификации | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Моисеенко О.В., начальник отдела правового обеспечения и кадровой политики в образовании министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Справка. Справка о перечне вакансий, которые планируются к объявлению на конкурс |
| 2.3.К.2. | Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Моисеенко О.В., начальник отдела правового обеспечения и кадровой политики в образовании министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Справка. Информационная справка об участии в вебинаре о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году |
| 2.3.К.3. | Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Моисеенко О.В., начальник отдела правового обеспечения и кадровой политики в образовании министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Справка. Информационная справка об участии в вебинаре о достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году |
| 2.3.К.4. | Принято участие в вебинаре с участием Минпросвещения России о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Моисеенко О.В., начальник отдела правового обеспечения и кадровой политики в образовании министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Справка. Информационная справка об участии в вебинаре о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |
| 2.3.К.5. | Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Моисеенко О.В., начальник отдела правового обеспечения и кадровой политики в образовании министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Справка. Информационная справка об исполнении мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году с приложением результатов мониторинга |
| 2.3.К.6. | Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) | Моисеенко О.В., начальник отдела правового обеспечения и кадровой политики в образовании министерства | X | X | X |  |  | Отчет. Отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. |
|  | (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |  |  | и контрольными точками отсутствует | и контрольными точками отсутствует | образования Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.К.7. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу, юридическое (физическое) лицо включено в реестр соглашений) | - | 02.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Моисеенко О.В., начальник отдела правового обеспечения и кадровой политики в образовании министерства образования Белгородской области | X | X | X |  |  | Соглашение. Соглашения с победителями конкурсного отбора на предоставление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |
| 2.3.К.8. | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Моисеенко О.В., начальник отдела правового обеспечения и кадровой политики в образовании министерства образования Белгородской области | X | X | X |  |  | Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям в 2024 году |
| 3. | Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) "Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Е.Н., начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | 130,0 | 130,0 | Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей. За период реализации проекта будут оказаны не менее 117000 услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Услуги психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются юридическими лицами - победителями конкурсного отбора на предоставление в соответствующем году из федерального бюджета гранта в форме субсидии. Количество услуг, оказанных организациями в 2024 году, - 0,02 миллиона единиц |
| 3.1.К.1. | Утвержден региональный медиаплан по продвижению в Белгородской области услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | - | 01.03.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Е.Н., начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Приказ. Приказ министерства образования Белгородской области об утверждении регионального медиаплана |
| 3.1.К.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Глазунова Н.А., начальник отдела дошкольного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Соглашение Соглашения о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации национального проекта "Образование" (МБУ "Научно-методический информационный центр" г. Белгорода и МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" города Губкина Белгородской области) |
| 3.1.К.3. | Предоставлен отчет о проведении мониторинга реализации мероприятия по оказанию услуг помощи | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Журавлев А.С., директор муниципального бюджетного учреждения "Научно-методический информационный центр" г. Белгорода | X | X | X | X | X | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятия за 6 месяцев 2024 года (МБУ "Научно-методический информационный центр" г. Белгорода) |
| 3.1.К.4. | Предоставлен отчет о проведении мониторинга реализации мероприятия по оказанию услуг помощи | - | 31.07.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Овсянникова О.В., директор муниципального бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" города Губкина Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятия за 6 месяцев 2024 года (МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" города Губкина Белгородской области) |
| 3.1.К.5. | Предоставлен отчет о проведении мониторинга реализации мероприятия по оказанию услуг помощи | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Журавлев А.С., директор муниципального бюджетного учреждения "Научно-методический информационный центр" г. Белгорода | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятия за 2024 год (МБУ "Научно-методический информационный центр" г. Белгорода) |
| 3.1.К.6. | Предоставлен отчет о проведении мониторинга реализации мероприятия по оказанию услуг помощи | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Овсянникова О.В., директор муниципального бюджетного учреждения "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" города Губкина Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации мероприятия за 2024 год (МБУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" города Губкина Белгородской области) |
| 3.1.К.7. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Е.Н., начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в 2024 году |

IV. Паспорт регионального проекта "Цифровая образовательная

среда", входящего в национальный проект

(далее - региональный проект 2)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=103847) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта | Цифровая образовательная среда | Срок реализации проекта | 01.11.2018 [<\*>](#P6099) | 30.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Милехин Андрей Викторович | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Мухартов Андрей Александрович | Первый заместитель министра образования Белгородской области | | |
| Администратор регионального проекта | Клименченко Екатерина Николаевна | Начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Развитие образования Белгородской области | | |
| Государственная программа Российской Федерации | Развитие общего образования | | |

--------------------------------

<\*> Реализация регионального проекта "Цифровая образовательная среда" в 2018 - 2023 годах осуществлялась в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97329&dst=161832) Белгородской области "Развитие образования Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 528-пп

2. Показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ГП, РП | П | Процент | 45,36 | 2022 | 59,854 |  |  |  |  |  |  | Да | Да |
| 2. | Обеспечена реализация цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | ГП, РП | П | Процент | 10 | 2022 | 50 |  |  |  |  |  |  | Да | Да |
| 2.2 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | ГП, РП | П | Процент | 10 | 2022 | 81 |  |  |  |  |  |  | Да | Да |
| 2.3 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | ГП, РП | П | Процент | 10 | 2022 | 33 |  |  |  |  |  |  | Возрастающий | Да |

3. Помесячный план достижения показателей

регионального проекта 2 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | ГП, РП | процент | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 52,64 | 59,854 | 59,854 | 59,854 | 59,854 |
| 2. | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | ГП, РП | процент | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 3. | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | ГП, РП | процент | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 81 | 81 |
| 4. | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | ГП | процент | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 33 | 33 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по итогам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь  с показателями регионального (ведомственного) проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Значение | год |
| 1. | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | X | Единица | 3 | 2022 | 4 |  |  |  |  |  |  | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) |  | Нет |  |
| 1.1.1. | Создание к концу 2024 года за счет средств федеральной поддержки 6 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | X | Единица | 282 | 2022 | 361 |  |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг |  | Нет |  |
| 2.1.1. | Обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды к концу 2024 года за счет федеральной поддержки 459 образовательных организаций Белгородской области, позволит обеспечить формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | 810 07 02 02 1 Е4 52132 200 | 20 687,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 687,2 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 20 687,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 687,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 19 859,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 859,7 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 810 07 02 02 1 Е4 52131 200 | 135 665,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 665,2 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 135 665,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 665,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 130 238,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130 238,6 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ | |  | 156 352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156 352,4 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | | 156 352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156 352,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 150 098,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 098,3 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 687,2 |
| 2. | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 665,2 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 352,4 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Цифровая образовательная среда",

входящего в национальный проект

План

реализации регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=104252) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | 20 687,2 | Создание к концу 2024 года за счет федеральной поддержки 6 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития |
| 1.1.1 | Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения) | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | 1. Распорядительный акт регионального исполнительного органа, осуществляющего государственное управление в сфере образования об утверждении:  - комплекса мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров "IT-куб";  - должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центра; Концепции по созданию и функционированию на территории субъекта Российской Федерации центра цифрового образования "IT-куб".  2. Распорядительный акт РОИВ об утверждении дизайн-проекта и зонирования помещений |
| 1.1.2 | Сформирован типовой проект зонирования и дизайна помещений Центра | 01.01.2024 | 10.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | 1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений.  3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений |
| 1.1.3 | Закупка включена в план закупок | 01.01.2024 | 15.02.2024 | 06 | 08 | Соковых Елена Николаевна, начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Реестр извещений |
| 1.1.4 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центра | 01.01.2024 | 15.02.2024 | 07 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Елена Николаевна, начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Реестр извещений |
| 1.1.5 | Закупка включена в план закупок | 01.01.2024 | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Реестр извещений |
| 1.1.6 | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров | 01.01.2024 | 29.03.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Информационно-аналитический отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателей |
| 1.1.7 | Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования "IT-куб" | 01.01.2024 | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создается центр цифрового образования "IT-куб" |
| 1.1.8 | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров | 01.01.2024 | 28.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Информационно-аналитический отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателей |
| 1.1.9 | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 16 | 19 | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Информационно-аналитический отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателей |
| 1.1.10 | Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей "IT-куб" (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр) | 01.01.2024 | 25.08.2024 | 20 | 22 | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Распорядительный акт РОИВ, комплексный план |
| 1.1.11 | Имеется или получена лицензия на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | 01.01.2024 | 25.08.2024 | 20 | 22 | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых |
| 1.1.12 | Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе Центров "IT-куб" | 01.01.2024 | 25.08.2024 | 21 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Распорядительный акт РОИВ, комплексный план |
| 1.1.13 | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования "IT-куб" | 01.01.2024 | 30.08.2024 | 19 | 21 | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центр цифрового образования "IT-куб" |
| 1.1.14 | Начало работы центра цифрового образования "IT-куб" | 01.01.2024 | 15.09.2024 | 22 | 24 | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре "IT-куб" на сайте образовательной организации. Информационная справка |
| 1.1.15 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования центра цифрового образования "IT-куб" | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 23 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Информационно-аналитический отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателей |
| 1.1.16 | Проведен мониторинг использования оборудования, поставляемого Центрам  "IT-куб" | 01.01.2024 | 29.11.2024 | 24 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о проведенном мониторинге по форме федерального оператора |
| 1.1.17 | Проведен текущий мониторинг показателей функционирования центров | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 27 | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Информационно-аналитический отчет федеральному оператору по итогам мониторинга показателей |
| 1.1.18 | Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 26 | 10 | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Информационно-аналитический отчет о создании и функционировании центров цифрового образования детей "IT-куб", включая информацию по итогам мониторинга показателей, о реализации мероприятий комплексного плана, о повышении квалификации педагогических работников |
| 1.1.19 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 07 | 09 | Соковых Елена Николаевна, начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Реестр контрактов |
| 1.1.20 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 08 | 10 | Соковых Елена Николаевна, начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок |
| 1.1.21 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 09 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Елена Николаевна, начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Товарные накладные |
| 2. | Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | 135 665,2 | Обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды к концу 2024 года за счет федеральной поддержки 459 образовательных организаций Белгородской области позволит обеспечить формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей |
| 2.1.1 | Закупка включена в план закупок | 01.01.2024 | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 02 | Соковых Елена Николаевна, начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Реестр извещений |
| 2.1.2 | Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС | 01.01.2024 | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 07 | Соковых Елена Николаевна, начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта "Образование" с перечнем образовательных организаций;  2. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня образовательных организаций.  3. Письмо регионального координатора в адрес ведомственного проектного офиса национального проекта "Образование" о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС;  4. Распорядительный акт регионального координатора об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС.  5. Извещения о проведении закупок или реестр извещений |
| 2.1.3 | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС | 01.01.2024 | 29.02.2024 | 06 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Аналитический отчет о ходе реализации мероприятий по внедрению ЦОС |
| 2.1.4 | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями | 01.01.2024 | 28.03.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 09 | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Аналитический отчет о ходе реализации мероприятий по внедрению ЦОС |
| 2.1.5 | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС | 01.01.2024 | 29.03.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Аналитический отчет о ходе реализации мероприятий по внедрению ЦОС |
| 2.1.6 | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями | 01.01.2024 | 27.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 11 | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Аналитический отчет о ходе реализации мероприятий по внедрению ЦОС |
| 2.1.7 | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС | 01.01.2024 | 28.06.2024 | 10 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Аналитический отчет о ходе реализации мероприятий по внедрению ЦОС |
| 2.1.8 | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 11 | 13 | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Аналитический отчет о ходе реализации мероприятий по внедрению ЦОС |
| 2.1.9 | Закуплено, доставлено и налажено оборудование | 01.01.2024 | 25.08.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 14 | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (товарные накладные, реестр актов приемки работ) |
| 2.1.10 | Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии методическими рекомендациями | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 13 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Аналитический отчет о ходе реализации мероприятий по внедрению ЦОС |
| 2.1.11 | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС | 01.01.2024 | 30.09.2024 | 14 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Аналитический отчет о ходе реализации мероприятий по внедрению ЦОС |
| 2.1.12 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.01.2024 | 05.12.2024 | 01 | 03 | Соковых Елена Николаевна, начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Реестр контрактов |
| 2.1.13 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.2024 | 15.12.2024 | 02 | 04 | Соковых Елена Николаевна, начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок |
| 2.1.14 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Елена Николаевна, начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Товарные накладные |
| 2.1.15 | Проведен периодический мониторинг использования материально-технической базы ЦОС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Клименченко Екатерина Николаевна, начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Аналитический отчет о ходе реализации мероприятий по внедрению ЦОС |

V. Паспорт регионального проекта "Успех каждого

ребенка", входящего в национальный проект

(далее - региональный проект 3)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=104740) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Успех каждого ребенка (Белгородская область) | Срок реализации проекта | 01.10.2018 [<\*>](#P7259) | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Милехин Андрей Викторович | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Мухартов Андрей Александрович | Первый заместитель министра образования Белгородской области | | |
| Администратор регионального проекта | Музыка Валентина Анатольевна | Начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | | |
| Соисполнители государственной программы | Базаров Владимир Васильевич | Заместитель Губернатора Белгородской области | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Развитие образования Белгородской области | | |
| Государственная программа Российской Федерации | Развитие образования | | |

--------------------------------

<\*> Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" в 2018 - 2023 годах осуществлялась в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97329&dst=161832) Белгородской области "Развитие образования Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 528-пп

2. Показатели регионального проекта 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | П | ГП РФ | Процент | 79,7 | 2022 | 82,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | П | ГП РФ | Процент | 30 | 2022 | 40,000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | П | ГП РФ | Единица | 1 | 2022 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" | П | ГП РФ | Процент | 7,3 | 2022 | 8,02 |  |  |  |  |  |  |

3. Помесячный план достижения показателей

регионального проекта 3 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения по месяцам (кварталам) | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональной ориентации всех обучающихся | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ГП РФ | Процент | 54,68 | 55,79 | 57,76 | 58,58 | 59,87 | 62,14 | 63,01 | 64 | 66 | 78 | 82,02 | 82,8 |
| 1.2. | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | ГП РФ | Процент | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,1400 | 15,1400 | 17,0000 | 25,0000 | 30,0000 | 40,0000 |
| 1.4. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" | ГП РФ | Процент | 2,3100 | 2,4100 | 2,4900 | 2,7000 | 3,3000 | 3,3900 | 4,0100 | 4,4900 | 5,8500 | 6,7500 | 7,7100 | 8,0200 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Значение | год |
| 1. | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог | X | Тысяча единиц | 5.140 | 2022 | 6,6750 |  |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | Нет | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50 процентов детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").  При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.  При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым "физическим" местам в соответствии с рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест будет учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных [приложения N 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=168723&dst=100309) "Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного образования" санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 2.4.4.3172-14, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41 и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.  Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети | X | Миллион человек | 0.0491 | 2022 | 0,0589 |  |  |  |  |  |  | Проведение образовательных мероприятий | РП | Нет | Доля обучающихся  по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" |
| Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.  В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн детей.  Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации.  Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | X | Единица | 15 | 2022 | 21 |  |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | Нет | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети. Нарастающий итог | X | Тысяча человек | 6.757 | 2022 | 10,4550 |  |  |  |  |  |  | Проведение образовательных мероприятий | РП | Нет | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" |
| Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6 - 11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а такие использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).  Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и проекта "Билет в будущее", элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6 - 11 классов:  2021 год - не менее 534 тыс. человек;  2022 год - не менее 684 тыс. детей;  2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Нарастающий итог | X | Единица | 1 | 2022 | 1,0000 |  |  |  |  |  |  | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | РП | Нет | Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями | | | | | | | | | | | | | | | | |
| К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5 процентов обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.  На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог | X | Единица | 15,0000 | 2022 | 21,0000 |  |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | Нет | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой, спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обновлена материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях Белгородской области | 807 07 02 02 1 Е2 50980 500  807 07 02 02 1 E2 E0980 500 | 20 919,8 |  |  |  |  |  |  | 20 919,8 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 18 957,5 |  |  |  |  |  |  | 18 957,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 4 710,8 |  |  |  |  |  |  | 4 710,8 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 962,3 |  |  |  |  |  |  | 1 962,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащены (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательные организации различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 810 07 03 02 1 Е2 51710 200 | 8 909,6 |  |  |  |  |  |  | 8 909,6 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 8 909,6 |  |  |  |  |  |  | 8 909,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 8 553,2 |  |  |  |  |  |  | 8 553,2 |
| 1.2. | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обновлена материально-техническая база в образовательных организациях в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка | 810 07 02 02 1 Е2 A0980 500 | 6 160,3 |  |  |  |  |  |  | 6 160,3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 6 160,3 |  |  |  |  |  |  | 6 160,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ | |  | 35 989,7 |  |  |  |  |  |  | 35 989,7 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | | 34 027,4 |  |  |  |  |  |  | 34 027,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 13 264,0 |  |  |  |  |  |  | 13 264,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | 1 962,3 |  |  |  |  |  |  | 1 962,3 |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта 3 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональной ориентации всех обучающихся | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обновлена материально-техническая база для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 919,8 |
| 1.2. | Оснащены оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательные организации различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 909,6 |
| 1.3. | Обновлена материально-техническая база в образовательных организациях в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 160,3 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 989,7 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Успех каждого ребенка", входящего

в национальный проект

План

реализации регионального проекта 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=105132) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Значение | всего | из них областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Мухартов А.А., первый заместитель министра образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50 процентов детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").  При реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введенных ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых ученико-мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.  При расчете количества новых ученико-мест по отношению к создаваемым "физическим" местам в соответствии с рекомендованным перечнем средств обучения, для создания новых ученико-мест будет учитываться среднее число групп детей (в среднем по Российской Федерации - 6 групп), которые могут быть набраны на обучение по дополнительной общеразвивающей программе в течение учебного года в соответствующем населенном пункте с учетом социально-демографической ситуации, исходя из данных [приложения N 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=168723&dst=100309) "Рекомендуемый режим занятии детей в организациях дополнительного образования" санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 2.4.4.3172-14, утвержденного постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41, и Методики определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 года.  Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий |
| 1.1.27. | Утвержден план-график создания новых мест | - | 22.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Акт. Распорядительный акт РОИВ/РВПО |
| 1.1.28. | Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях | - | 29.02.2024 | 06 | 08 | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 1.1.29. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем | - | 29.03.2024 | 07 | 09 | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Извещения о проведении закупок, реестр закупок |
| 1.1.30. | Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | - | 25.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 1.1.31. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000, тысяча мест | - | 15.05.2024 | 09 | 05 | Мухартов А.А., первый заместитель министра образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Соглашение. Соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания по итогам проведенных закупок |
| 1.1.32. | Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | 27.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 1.1.33. | Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | 29.08.2024 | 10 | 13 | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 1.1.34. | Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования | - | 30.08.2024 | 02 | 10 | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Лицензия на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования |
| 1.1.35. | Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Удостоверения о повышении квалификации |
| 1.1.36. | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | - | 31.10.2024 | 10 | 11 | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Товарные накладные, акты приемки работ |
| 1.1.37. | Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 1.1.38. | Закупка включена в план закупок, значение: 0.0000, тысяча штук | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Мухартов А.А., первый заместитель министра образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. План закупок |
| 1.1.39. | Представлен отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 16 | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей включены в план закупок |
| 1.1.40. | Представлен отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей включены в план закупок |
| 1.1.41 | Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Мухартов А.А., первый заместитель министра образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн-платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн детей. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов |
| 1.2.21. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | - | 18.03.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 07 | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Приказ об утверждении регионального координатора |
| 1.2.22. | Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | 25.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория" |
| 1.2.23. | Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | 27.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования  Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория" |
| 1.2.24. | Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | 26.09.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория" |
| 1.2.25. | Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | - | 16.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков "Проектория" |
| 1.2.26. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети" | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Мухартов А.А., первый заместитель министра образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6 - 11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).  Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и проекта "Билет в будущее", элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории.  В мероприятиях примут участие обучающиеся 6 - 11 классов:  2021 год - не менее 534 тыс. человек;  2022 год - не менее 684 тыс. детей;  2023 год - не менее 834 тыс. детей;  2024 год - не менее 1046 тыс. детей |
| 1.4.23. | Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | - | 28.03.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" |
| 1.4.24. | Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | - | 25.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" |
| 1.4.25. | Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | - | 27.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" |
| 1.4.26. | Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | - | 29.08.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" |
| 1.4.27. | Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" |
| 1.4.28. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.  Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.  К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5 процентов обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программам дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.  На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана |
| 1.5.34. | Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 1.5.35. | Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | - | 25.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 1.5.36. | Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | - | 27.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 1.5.37. | Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | - | 29.08.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 1.5.38. | Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 1.5.39. | Формирование перечня и плана-графика проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи", значение: 0.0000, Штука | - | 30.12.2024 | 20 | 15 | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа.  Утвержденный график |
| 1.5.40. | Функционирует Региональный Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | - | 31.12.2024 | 20 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А.,  начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом" | 31.12.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П.,  министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой, спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному уточнению |
| 1.7.13. | Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | - | 29.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П.,  министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях |
| 1.7.14. | Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | - | 25.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П.,  министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях |
| 1.7.15. | Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | - | 27.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П.,  министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях |
| 1.7.16. | Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях | - | 01.08.2024 | 09 | 11 | Козлитина О.П.,  министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету (Указать название субъекта Российской Федерации) на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |
| 1.7.17. | Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | - | 29.08.2024 | 10 | 14 | Козлитина О.П.,  министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях |
| 1.7.18. | Закуплен, доставлен и произведен монтаж инвентаря и оборудования. Подписан акт выполненных работ/товарная накладная | - | 31.08.2024 | 14 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П.,  министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Прочий тип документа. Товарная накладная, акт выполненных работ |
| 1.7.19. | Проведен промежуточный мониторинг проведения работ по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П.,  министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет по итогам проведения промежуточного мониторинга проведения работ по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом |
| 1.7.20. | Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ | - | 04.10.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | 12 | Козлитина О.П.,  министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Акт. Акт выполненных ремонтных работ |
| 1.7.21. | Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П.,  министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях |
| 1.7.22. | Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | - | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П.,  министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях |
| 1.7.23. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Мухартов А.А., первый заместитель министра образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов |
| 1.7.24. | Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Мухартов А.А., первый заместитель министра образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) |
| 1.7.25. | С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации | - | 31.12.2024 | 02 | 04 | Мухартов А.А., первый заместитель министра образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Соглашение. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации |
| 1.7.26. | Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Мухартов А.А., первый заместитель министра образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов |
| 1.7.27. | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П.,  министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет по итогам работы по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом |
| 1.7.28. | Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях | - | 31.12.2024 | 16 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П.,  министр строительства Белгородской области | X | X | X | X | X | Отчет. Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях |

VI. Паспорт регионального проекта "Модернизация школьных

систем образования", не входящего в национальный проект

(далее - региональный проект 4)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=105880) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Модернизация школьных систем образования | Срок реализации проекта | 01.11.2020 | 31.12.2026 |
| Куратор регионального проекта | Базаров Владимир Васильевич | Заместитель Губернатора Белгородской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Козлитина Оксана Петровна | Министр строительства Белгородской области | | |
| Соисполнители государственной программы | Милехин Андрей Викторович | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | | |
| Целевые группы |  | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Развитие образования Белгородской области | | |
| Государственная программа Российской Федерации | Развитие образования | | |

2. Показатели регионального проекта 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля капитально отремонтированных зданий (обособленных помещений) региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций от утвержденного пообъектным перечнем в текущем году | П | РП | Процент | - | 2022 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | нет | нет |
| 2. | Выполнение комплекса мер по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта в текущем году | П | РП | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | нет | нет |
| 2.2. | Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации (профессиональную переподготовку) учителей, осуществляющих учебный процесс, в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта | П | РП | Процент | - | 2022 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | нет | нет |

3. Помесячный план достижения показателей

регионального проекта 4 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля капитально отремонтированных зданий (обособленных помещений) региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций от утвержденного пообъектным перечнем в текущем году | РП | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2. | Выполнение комплекса мер по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта в текущем году | РП | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.2. | Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации (профессиональную переподготовку) учителей, осуществляющих учебный процесс, в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта | РП | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального  (ведомственного) проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество зданий (обособленных помещений) региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, капитально отремонтированных за счет софинансирования из федерального бюджета и оснащенных средствами обучения и воспитания | Региональный проект "Модернизация школьных систем образования" государственной программы "Развитие образования Белгородской области" | Единиц | 12 | 2022 | 27 | 21 | 1 |  |  |  |  | Капитальный ремонт объекта недвижимости | РП | Нет | Доля капитально отремонтированных зданий (обособленных помещений) региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций от утвержденного пообъектным перечнем в текущем году |
| 1.1.1. | Осуществление работ по капитальному ремонту помещений и площадей, расположенных в зданиях общеобразовательных организаций, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций, внутриобъектовых спортивных сооружений | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Выполнение комплекса мер по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оснащены отремонтированные здания муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Региональный проект "Модернизация школьных систем образования" государственной программы "Развитие образования Белгородской области" | Единиц |  | 2022 | 10 | 18 | 1 |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | РП | Нет | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта в текущем году |
| 2.1.1. | Осуществление работ по оснащению включенных в региональный проект зданий общеобразовательных организаций недостающими или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания в соответствии с [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493771) Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года N 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Количество работников, прошедших повышение квалификации/профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций педагогических работников | Региональный проект "Модернизация школьных систем образования" государственной программы "Развитие образования Белгородской области" | Единиц | - | 2022 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | Оказание услуг | РП | Нет | Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации (профессиональную переподготовку) учителей, осуществляющих учебный процесс, в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта |
| 2.2.1. | Обеспечивается повышение квалификации / профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах, подлежащих капитальному ремонту, сверх минимальных требований, установленных [пунктом 2 части 5 статьи 47](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494980&dst=100669) Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников общеобразовательных организаций, включенных в региональный проект | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 807 07 02 02 2 01 R7501 500  807 07 02 02 2 01  А7501 500  807 07 02 02 2 01  А7501 600 | 4 318 930,6 | 3 547 557,6 | 187 520,5 |  |  |  |  | 8 054 008,7 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 3 982 852,0 | 3 336 606,4 | 176 269,2 |  |  |  |  | 7 495 727,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 945 405,0 | 999 305,8 | 72 425,4 |  |  |  |  | 2 017 136,2 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 289 727,5 | 219 315,7 | 11 251,3 |  |  |  |  | 511 930,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 2. | Оснащение отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 810 07 02 02 2 01  R7502 500  810 07 02 02 2 01  А7502 500  810 07 02 02 2 01  А7502 600 | 602 518,1 | 244 975,5 | 13 281,3 |  |  |  |  | 860 774,9 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 602 518,1 | 244 975,5 | 13 281,3 |  |  |  |  | 860 774,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 85 000,0 | 153 000,0 |  |  |  |  |  | 238 000,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3. | Повышение квалификации/профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций педагогических работников | 810 07 05 02 2 01 21080 600 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  | 6 000,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |  |  | 6 000,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ |  | 4 923 448,7 | 3 794 533,1 | 202 801,8 |  |  |  |  | 8 920 783,6 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 4 587 370,1 | 3 583 581,9 | 191 550,5 |  |  |  |  | 8 362 502,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 030 405,0 | 1 152 305,8 | 80 925,4 |  |  |  |  | 2 255 136,2 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 336 078,6 | 210 951,2 | 11 251,3 |  |  |  |  | 558 281,1 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта 4 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 982 852,0 |
| 2 | Оснащение отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 518,1 |
| 3 | Повышение квалификации/профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 587 370,1 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Модернизация школьных систем образования",

не входящего в национальный проект

План

реализации регионального проекта "Модернизация школьных

систем образования", не входящего

в национальный проект

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=106273) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 1. | Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций)" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 8 208 480,4 | Аналитическая справка о введенных в эксплуатацию объектах |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций)" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 3 914 378,3 | Аналитическая справка о введенных в эксплуатацию объектах |
| 1.1.1.К1 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 47 г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | г. Белгород |  | 825 мест,  8469,1 кв. м | 136 517,4 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К2 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 49  г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | г. Белгород |  | 825 мест,  9191,8 кв. м | 156 418,4 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К3 | Капитальный ремонт МБОУ Лицей N 32,  г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | г. Белгород |  | 750 мест,  7032 кв. м | 115 001,4 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К4 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 39 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | г. Белгород |  | 740 мест,  8287,2 кв. м | 135 553,4 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К5 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 29 г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | г. Белгород |  | 520 мест,  4764,5 кв. м | 95 824,4 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К6 | Капитальный ремонт МБОУ Гимназия N 2, г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | г. Белгород |  | 650 мест,  4269,3 кв. м | 91 349,4 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К7 | Капитальный ремонт МБОУ Гимназия N 5 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | г. Белгород |  | 645 мест,  4308,0 кв. м | 89 927,4 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К8 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 48 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | г. Белгород |  | 1300 мест,  9704,4 кв. м | 102 185,6 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К9 | Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" в г. Алексеевка Алексеевского городского округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | г. Алексеевка |  | 650 мест,  4807,9 кв. м | 34 073,6 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К10 | Капитальный ремонт школы в с. Никольское Белгородского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | с. Никольское, Белгородский район |  | 360 уч. мест;  25 д. мест;  5724,6 кв. м | 96 198,6 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К11 | Капитальный ремонт  МОУ "Тимоновская СОШ" Валуйского городского округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | с. Тимоново, Валуйский м.о. |  | 138 мест,  2146 кв. м | 136 183,0 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К12 | Капитальный ремонт  МОУ "Ровновская основная общеобразовательная школа" с. Ровны Вейделевского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | с. Ровны, Вейделевский район |  | 169 мест,  2664 кв. м | 90 614,9 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К13 | Капитальный ремонт МБОУ "Никаноровская СОШ" с размещением детского сада, Губкинский район, с. Никаноровка | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | с. Архангельское, Губкинский м.о. |  | 160 мест,  3186 кв. м | 45 697,5 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К15 | Капитальный ремонт МБОУ "Архангельская СОШ" с размещением детского сада, Губкинский район, с. Архангельское | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | с. Архангельское, Губкинский м.о. |  | 200 мест,  2810,0 кв. м | 54 713,2 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К16 | Капитальный ремонт МБОУ "Сергиевская СОШ", Губкинский район, с. Сергиевка | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | с. Сергиевка, Губкинский г.о. |  | 320 мест,  3170,0 кв. м | 62 708,3 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К17 | Капитальный ремонт МБОУ "Аверинская СОШ" с размещением детского сада, Губкинский район, с. Аверино | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | с. Аверино, Губкинский г.о. |  | 269 мест,  4206,0 кв. м | 86 143,2 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К18 | Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 17", г. Губкин, Белгородской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | г. Губкин, Белгородской области |  | 1200 мест,  13507 кв. м | 147 372,7 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К19 | Капитальный ремонт МБОУ "Сухосолотинская ООШ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | с. Сухосолотино |  | 320 мест,  1837,9 кв. м | 108 871,3 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К20 | Капитальный ремонт МБОУ "Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского Корочанского района Белгородской области" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | г. Короча |  | 670 мест,  9196,83 кв. м | 75 200,1 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К21 | Капитальный ремонт МБОУ "Плотавская СОШ Корочанского района Белгородской области" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | с. Плотава, Прохоровский район |  | 132 места,  3023,3 кв. м | 56 301,5 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К22 | Капитальный ремонт МБОУ "Львовская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Новооскольский г.о. |  | 360 мест | 100 040,9 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К23 | Капитальный ремонт объекта МБОУ "Ольховатская ООШ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | с. Ольховатка |  | 200 мест,  4334,1 кв. м | 233 773,6 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К24 | Капитальный ремонт МОУ "Ракитянская средняя общеобразовательная школа N 3 имени Н.Н.Федутенко" Ракитянского района Белгородской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | п. Ракитное |  | 419 мест,  4261,7 кв. м | 61 339,1 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К25 | Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 21" |  |  | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | г. Старый Оскол |  | 1461 место,  7696,96 | 0 | Справка о ходе работ  по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К26 | Капитальный ремонт учебного блока МБОУ "СОШ с. Андреевка, Чернянского района" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | с. Андреевка, Чернянского района |  | 242 места,  3723,15 кв. м | 9 379,7 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К27 | Капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ"  в с. Русская Халань Чернянского района Белгородской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | с. Русская Халань Чернянского района |  | 160 мест | 17 659,6 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К29 | Капитальный ремонт ОГБОУ "Лицей N 9"  г. Белгорода | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | г. Белгород |  | 830 мест,  8263,8 кв. м | 232 626,4 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К30 | Капитальный ремонт ОГАОУ "Губкинская СОШ с УИОП", г. Губкин | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | г. Губкин |  | Корпус 1 - 940 мест,  4266,8 кв. м,  начальная школа - 2517,4 кв. м | 116 339,6 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К31 | Капитальный ремонт ОГБОУ "Валуйская СОШ N 4" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Валуйки |  | 756 мест,  5522,7 кв. м | 49 687,4 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К32 | Капитальный ремонт ОГБОУ "Мелиховская СОШ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Мелихово |  | 400 мест,  6122,5 кв. м | 251 463,0 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К33 | Капитальный ремонт ОГБОУ "Краснояружская СОШ" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Краснояружский р-н |  | 660 мест,  7677,5 кв. м | 327 944,0 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К34 | Капитальный ремонт ОГБОУ "СОШ N 3  с УИОП г. Строитель" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Строитель |  | 960 мест,  8912,8 кв. м | 206 687,1 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К35 | Капитальный ремонт ГБОУ "Шебекинская гимназия-интернат"  г. Шебекино | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Шебекино |  | 215 мест,  4586,6 кв. м | 134 474,0 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К36 | Капитальный ремонт ОГАПОУ "Дмитриевский аграрный колледж"  в с. Дмитриевка Яковлевского городского округа (здание средней общеобразовательной школы) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Дмитриевка |  | 195 мест,  4586,6 кв. м | 3 525,0 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К37 | Капитальный ремонт МОУ "СОШ N 1" г. Валуйки Белгородской области (второе здание) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Валуйки |  | 1175 мест,  2585,5 кв. м | 179 086,6 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К38 | Капитальный ремонт здания МОУ "Репяховская ООШ" Краснояружского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Краснояружский район |  | 200 мест,  1597,6 кв. м | 54 105,3 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К39 | Капитальный ремонт здания МОУ "Лесноуколовская  основная общеобразовательная школа" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Красненский район |  | 264 места,  3844 кв. м | 5 092,6 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.1.К40 | Капитальный ремонт МБОУ "Плотавская СОШ" Прохоровского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Прохоровский район |  | 165 + 18 мест,  3547 кв. м | 14 299,1 | Справка о ходе работ по капитальному ремонту |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций)" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 4 106 581,6 | Аналитическая справка о введенных в эксплуатацию объектах |
| 1.2.2.К1 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 47,  г. Белгород | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород |  | 825 мест,  8469,1 кв. м | 194 160,8 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К2 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 49,  г. Белгород | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород |  | 825 мест,  9181,8 кв. м | 197 146,0 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К3 | Капитальный ремонт МБОУ Лицей N 32,  г. Белгород | 01.01.2025. | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород |  | 740 мест,  8287,2 кв. м | 144 933,4 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К4 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 39 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород |  | 740 мест,  6373,4 кв. м | 194 016,2 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К5 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 29  г. Белгород | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород |  | 520 мест,  4764,5 кв. м | 130 556,9 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К6 | Капитальный ремонт МБОУ Гимназия N 2, г. Белгород | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород |  | 650 мест,  4269,3 кв. м | 118 385,6 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К7 | Капитальный ремонт МБОУ Гимназия N 5 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород |  | 645 мест,  4308,7 кв. м | 118 172,3 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К8 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 48 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород |  | 1300 мест,  9704,4 кв. м | 252 570,2 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К9 | Капитальный ремонт школы в с. Никольское Белгородского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Никольское, Белгородский район |  | 360 уч. мест;  25 д. мест;  5724,6 кв. м | 224 924,2 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К10 | Капитальный ремонт МБОУ "Никаноровская СОШ" с размещением детского сада, Губкинский район, с. Никаноровка | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Архангельское, Губкинский г.о. |  | 160 мест,  3186 кв. м | 150 457,5 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К11 | Капитальный ремонт МБОУ "Архангельская СОШ" с размещением детского сада, Губкинский район, с. Архангельское | 01.01.2025 | 31.12.2025. | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Архангельское, Губкинский г.о. |  | 160 мест,  2809,5 кв. м | 149 117,7 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К12 | Капитальный ремонт МБОУ "Сергиевская СОШ", Губкинский район, с. Сергиевка | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Сергиевка, Губкинский район |  | 200 мест,  3470,8 кв. м | 147 891,9 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К13 | Капитальный ремонт МБОУ "Аверинская СОШ" с размещением детского сада, Губкинский район,  с. Аверино | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Аверино, Губкинский г.о. |  | 269 мест,  4205,8 кв. м | 179 463,3 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К14 | Капитальный ремонт МАОУ "СОШ N 17",  г. Губкин, Белгородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Губкин, Белгородской области |  | 1200 мест,  13507 кв. м | 272 262,6 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К15 | Капитальный ремонт МБОУ "Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского Корочанского района Белгородской области" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Короча |  | 670 мест,  9196,83 кв. м | 75 200,1 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К16 | Капитальный ремонт МБОУ "Плотавская СОШ Корочанского района Белгородской области" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Плотава, Прохоровский район |  | 132 места,  3023,3 кв. м | 129 526,4 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К17 | Капитальный ремонт МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 21" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Старый Оскол |  | 1461 место,  7696,96 кв. м | 246 145,2 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К18 | Капитальный ремонт МБОУ "Кустовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского городского округа" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Яковлевский городской округ |  | 315 мест | 243 568,8 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К19 | Капитальный ремонт ОГБОУ "Валуйская СОШ N 4" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Валуйки |  | 756 мест,  5522,7 кв. м | 49 687,4 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К20 | Капитальный ремонт ОГБОУ "Мелиховская СОШ" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Мелихово |  | 400 мест,  6143,2 кв. м | 251 463,0 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К21 | Капитальный ремонт ОГБОУ "Краснояружская СОШ" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | П. Красная Яруга |  | 660 мест,  7677,5 кв. м | 327 944,0 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К22 | Капитальный ремонт ОГБОУ "СОШ N 3  с УИОП г. Строитель" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Строитель |  | 960 мест,  8912,8 кв. м | 206 687,1 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.2.2.К23 | Капитальный ремонт МБОУ "Крапивенская ООШ" Шебекинского городского округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Крапивное, Шебекинский район |  | 96 мест,  2043 кв. м | 22 560,0 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) "Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций)" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 187 520,5 | Аналитическая справка о введенных в эксплуатацию объектах |
| 1.1.3.К1 | Капитальный ремонт МОУ "Тавровская СОШ  им. А.Г.Ачкасова" | 01.02.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | П. Таврово |  | 260 мест | 187 520,5 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 2. | Выполнение комплекса мер по приведению технического состояния зданий общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями комплексной безопасности, требованиями СНиП, СанПиН | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "Оснащение отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания" | 20.12.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | 881 297,6 | X |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) "Оснащение отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания"  в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | 612 868,1 | X |
| 2.1.1.К1 | Заключение соглашений (дополнительных соглашений) | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение |
| 2.1.1.К2 | Подготовка и объявление конкурсных (конкурентных) процедур | 10.02.2024 | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | нет |
| 2.1.1.К3 | Завершение конкурсных процедур. Заключение государственных (муниципальных) контрактов | 01.05.2024 | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 2.1.1.К4 | Завершение оснащения | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Накладные, УПД, акты приема-передачи  - |
| Перечень объектов, подлежащих оснащению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4" в г. Алексеевка | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | Г. Алексеевка | X | X | X | X |
| МОУ "Ракитянская средняя общеобразовательная школа N 3 имени Н.Н.Федутенко" | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | П. Ракитное | X | X | X | X |
| МБОУ "СОШ  с. Андреевка" |  |  | опережающий ввод |  |  | С. Андреевка | X | X | X | X |
| МОУ "Хохловская СОШ" |  |  | опережающий ввод |  |  |  | X | X | X | X |
| МОУ "Тимоновская СОШ" | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| МОУ "Львовская СОШ" | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| МБОУ "Ольховатская СОШ" | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| МОУ "Ровновская ООШ" | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| МБОУ "Сухосолотинская СОШ" | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| МБОУ "СОШ" в с. Русская Халань | 01.07.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) "Оснащение отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания" в 2025 году | 20.12.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | 255 148,2 | X |
| 2.1.2.К1 | Заключение соглашений (дополнительных соглашений) | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение |
| 2.1.2.К2 | Подготовка и объявление конкурсных (конкурентных) процедур | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | нет |
| 2.1.2.К3 | Завершение конкурсных процедур. Заключение государственных (муниципальных) контрактов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 2.1.2.К4 | Завершение оснащения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Накладные, УПД, акты приема-передачи  - |
|  | Перечень объектов, подлежащих оснащению: |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "Гимназия N 2" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "Гимназия N 5" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "Лицей N 32" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "СОШ N 39" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "СОШ N 48" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "СОШ N 29" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "СОШ N 47" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "СОШ N 49" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МОУ "Никольская средняя школа" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "Аверинская средняя общеобразовательная школа" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "Архангельская средняя общеобразовательная школа" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "Никаноровская средняя общеобразовательная школа" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "Сергиевская средняя общеобразовательная школа" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МАОУ "СОШ N 17" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "Плотавская СОШ" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "Кустовская СОШ" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | МБОУ "СОШ N 21" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) "Оснащение отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания" в 2026 году | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | 13 281,3 | X |
| 2.1.3.К1 | Заключение соглашений (дополнительных соглашений) | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение |
| 2.1.3.К2 | Подготовка и объявление конкурсных процедур | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Нет |
| 2.1.3.К3 | Завершение конкурсных процедур. Заключение государственных (муниципальных) контрактов | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Контракт |
| 2.1.3.К4 | Завершение оснащения | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Накладные, УПД, акты приема-передачи |
| 2.2. | Мероприятие "Повышение квалификации/профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций педагогических работников" | 01.01.2024 | 01.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Пастюк А.В., заведующий кафедрой менеджмента и дополнительного образования ОГАОУ "БелИРО" | X | X | X | X | X |
| 2.2.1. | Мероприятие "Повышение квалификации/профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций педагогических работников" в 2024 году | 01.01.2024 | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Пастюк А.В., заведующий кафедрой менеджмента и дополнительного образования ОГАОУ "БелИРО" | X | X | X | 446,0 | X |
| 2.2.1.К1 | Заключение договора на проведение занятий (обучение) по повышению квалификации между ОГАОУ ДПО "БелИРО" и педагогическими работниками | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Пастюк А.В., заведующий кафедрой менеджмента и дополнительного образования ОГАОУ "БелИРО" |  |  |  |  | Договор |
| 2.2.1.К2 | Проведение занятий по повышению квалификации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Пастюк А.В., заведующий кафедрой менеджмента и дополнительного образования ОГАОУ "БелИРО" |  |  |  |  | Отчет |
| 2.2.1.К3 | Выплата педагогическому составу | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Пастюк А.В., заведующий кафедрой менеджмента и дополнительного образования ОГАОУ "БелИРО" |  |  |  |  | Отчет |
| 2.2.2. | Мероприятие "Повышение квалификации/профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций педагогических работников" в 2025 году | 01.01.2025 | 01.01.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Пастюк А.В., заведующий кафедрой менеджмента и дополнительного образования ОГАОУ "БелИРО" | X | X | X | 2000,0 | X |
| 2.2.2.К1 | Заключение договора на проведение занятий (обучение) по повышению квалификации между ОГАОУ ДПО "БелИРО" и педагогическими работниками | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Пастюк А.В., заведующий кафедрой менеджмента и дополнительного образования ОГАОУ "БелИРО" |  |  |  |  | Договор |
| 2.2.2.К2 | Проведение занятий по повышению квалификации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Пастюк А.В., заведующий кафедрой менеджмента и дополнительного образования ОГАОУ "БелИРО" |  |  |  |  | Отчет |
| 2.2.2.К3 | Выплата педагогическому составу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Пастюк А.В., заведующий кафедрой менеджмента и дополнительного образования ОГАОУ "БелИРО" |  |  |  |  | Отчет |
| 2.2.3. | Мероприятие "Повышение квалификации/профессиональная переподготовка учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций педагогических работников" в 2026 году | 01.01.2026 | 01.01.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Пастюк А.В., заведующий кафедрой менеджмента и дополнительного образования ОГАОУ "БелИРО" | X | X | X | 2000,0 | X |
| 2.2.3.К1 | Заключение договора на проведение занятий (обучение) по повышению квалификации между ОГАОУ ДПО "БелИРО" и педагогическими работниками | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Пастюк А.В., заведующий кафедрой менеджмента и дополнительного образования ОГАОУ "БелИРО" |  |  |  |  | Договор |
| 2.2.3.К2 | Проведение занятий по повышению квалификации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Пастюк А.В., заведующий кафедрой менеджмента и дополнительного образования ОГАОУ "БелИРО" |  |  |  |  | Отчет |
| 2.2.3.К3 | Выплата педагогическому составу | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Пастюк А.В., заведующий кафедрой менеджмента и дополнительного образования ОГАОУ "БелИРО" |  |  |  |  | Отчет |

VII. Паспорт регионального проекта "Создание современной

инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления",

не входящего в национальный проект

(далее - региональный проект 5)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=107624) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Базаров Владимир Васильевич | Заместитель Губернатора Белгородской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Милехин Андрей Викторович | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | | |
| Соисполнители государственной программы | Козлитина Оксана Петровна | Министр строительства Белгородской области | | |
| Целевые группы |  | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Развитие образования Белгородской области | | |
| Государственная программа Российской Федерации | Развитие образования | | |

2. Показатели регионального проекта 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Улучшение условий детского отдыха | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля зданий (обособленных помещений) организаций отдыха детей и их оздоровления, капитально отремонтированных за счет софинансирования из федерального бюджета и оснащенных, от утвержденных в текущем году | РП | П | Процент | - | 2022 | 100 |  |  |  |  |  |  | Да | Нет |

3. Помесячный план достижения показателей

регионального проекта 5 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Улучшение условий детского отдыха | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля зданий (обособленных помещений) организаций отдыха детей и их оздоровления, капитально отремонтированных за счет софинансирования из федерального бюджета и оснащенных, от утвержденных пообъектным перечнем в текущем году | РП | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального (ведомственного) проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Значение | год |
| 1. | Улучшение условий детского отдыха | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций) | РП | ед. | 0 | 2022 | 3 |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт |  | нет | Доля зданий (обособленных помещений) организаций отдыха детей и их оздоровления, капитально отремонтированных за счет софинансирования из федерального бюджета и оснащенных, от утвержденных пообъектным перечнем в текущем году |
| 1.1.1. | Осуществление работ по капитальному ремонту объекта инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровлению | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Оснащено отремонтированных объектов инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровления | РП | ед. | 0 | 2022 | 3 |  |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ и услуг |  | нет | Доля зданий (обособленных помещений) организаций отдыха детей и их оздоровления, капитально отремонтированных за счет софинансирования из федерального бюджета и оснащенных, от утвержденных в текущем году |
| 1.2.1. | Осуществление работ по оснащению включенных в региональный проект объектов инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Капитальный ремонт объектов инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровления | 807 07 09 02 2 А4940 500  807 07 09 02 2 R4940 500 | 102 457,5 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 457,5 |
| 1. | Региональный бюджет (всего), из них: | 96 309,8 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96 309,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 50 628,3 |  |  |  |  |  |  | 50 628,3 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6 147,7 |  |  |  |  |  |  | 6 147,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оснащение отремонтированных объектов инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровления | 810 07 09 02 2 А4940 500 | 12 297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 297,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 12 297,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 297,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ |  | 114 754,5 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 114 754,5 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 108 606,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 606,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 50 628,3 |  |  |  |  |  |  | 50 628,3 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 6 147,7 |  |  |  |  |  |  | 6 147,7 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта 5 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Капитальный ремонт объектов инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 457,5 |
| 2 | Оснащение отремонтированных объектов инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 297,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 754,5 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Создание современной инфраструктуры

для отдыха детей и их оздоровления",

не входящего в национальный проект

План

реализации регионального проекта "Создание современной

инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления",

не входящего в национальный проект

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=107958) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) (при наличии) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Значение | всего | из них областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Улучшение условий детского отдыха | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт объектов инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровления" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 102 457,5 | 45 681,5 | Отчет | ФГИС |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Капитальный ремонт объектов инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровления" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 102 457,5 | 45 681,5 | Аналитическая справка о ходе капитального ремонта |  |
| 1.1.1.К1 | Капитальный ремонт МАУ ДОЛ "Солнышко" Алексеевского городского округа | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | X | Алексеевский м.о. | кв. м | 562,4 | X | X | Аналитическая справка о ходе капитального ремонта | X |
| 1.1.1.К2 | Капитальный ремонт с пристройкой МУ "Оздоровительный лагерь им. Гайдара" Ракитянского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | X | Ракитянский район | кв. м | 350,5 | X | X | Аналитическая справка о ходе капитального ремонта | X |
| 1.1.1.К3 | Капитальный ремонт МБУ "Детский спортивно-оздоровительный лагерь "Прометей", г. Строитель | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | X | г. Строитель | кв. м | 869,8 | X | X | Аналитическая справка о ходе капитального ремонта | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Оснащение отремонтированных объектов инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровления" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | 12 297,0 | 12 297,0 | Отчет | X |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Оснащение отремонтированных объектов инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровления" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | 12 297,0 | 12 297,0 | Отчет | X |
| 1.2.1.К1 | Закупка включена в план-график | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | План-график | ЕИС |
| 1.2.1.К2 | Сведения  о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Контракт | ЕИС |
| 1.2.1.К3 | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | УПД/накладные/акты приема-передачи | X |
| 1.2.1.К4 | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | X | Платежные документы | X |

VIII. Паспорт регионального проекта "Стимулирование спроса

на отечественные беспилотные авиационные системы", входящего

в национальный проект (далее - региональный проект 6)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=108146) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Беспилотные авиационные системы (Белгородская область) | Срок реализации проекта | 01.11.2024 | 31.12.2025 |
| Куратор регионального проекта | Гладский Дмитрий Глебович | Первый заместитель Губернатора Белгородской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Гусев Максим Сергеевич | Министр экономического развития и промышленности Белгородской области | | |
| Соисполнители государственной программы |  |  | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Развитие образования Белгородской области | | |
| Государственная программа Российской Федерации | Развитие образования | | |

2. Мероприятия (результаты) регионального проекта 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы на период до 2030 года | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оснащены образовательные организации, реализующие основные образовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС | "ФП",  "РП" | Шт. | 0 | 2023 | 18 |  |  |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ (услуг) | РП | Нет | Охват детей и молодежи деятельностью специализированных классов (кружков), центров практической подготовки специалистов в области беспилотных авиационных систем на базе образовательных организаций |
| 1.1.1 | Создана инфраструктура, необходимая для реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС, на базе образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | |

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Оснащены образовательные организации, реализующие основные образовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС | 810 07 09 02 1 Y4 50470 200 | 285 549, 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 549, 3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 285 549,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 549,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 274 127,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 127,3 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ | |  | 285 549,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 549,3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | | 285 549,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 549,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 274 127,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 127,3 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта 6 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы на период до 2030 года | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оснащены образовательные организации, реализующие основные образовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС | 285 549,3 | 0,0 | 285 549,3 | 0,0 | 159 976,5 | 285 549,3 | 285 549,3 | 285 549,3 | 285 549,3 | 285 549,3 | 285 549,3 | 285 549,3 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 549,3 |

5. План реализации регионального проекта 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия результата |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечена реализация государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы на период до 2030 года | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оснащены образовательные организации, реализующие основные образовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации БАС" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X | X | X | 285 549, 3 | Образовательные организации оснащены оборудованием для реализации программ, обеспечивающих развитие у обучающихся современных компетенций и навыков управления БПЛА, разработки программного обеспечения, методов управления БПЛА, правилам безопасности использования БПЛА, техническим характеристикам БПЛА, принципам действия и видам управления БПЛА, конструированием и сборкой БПЛА, настройкой программного обеспечения, контролем технического состояния БПЛА |
| 1.1.1. | Оснащены образовательные организации (доставлено, установлено и введено в эксплуатацию оборудование) | - | 02.09.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X | X | X | 285 549, 3 | Информационно-аналитический отчет о ходе реализации |
| 1.1.2. | Обучены педагогические работники образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем | - | 29.11.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X | X | X | X | Отчет о количестве педагогов, прошедших обучение |
| 1.1.3. | Закупка включена в план закупок | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X | X | X | X | План закупок |
| 1.1.4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X | X | X | X | Реестр закупок |
| 1.1.5. | Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X | X | X | X | Акты приема передачи/выполненных работ/товарные накладные |
| 1.1.6. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |  | X | X | X | Прочий тип документа. Акты приема передачи/выполненные работы/товарные накладные/отчет |

IX. Паспорт регионального проекта "Профессионалитет"

(далее - региональный проект 7)

(введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99427&dst=100009) Правительства Белгородской области

от 15.07.2024 N 299-пп)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Профессионалитет | | Срок реализации проекта | 10.06.2024 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Милехин Андрей Викторович | | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Вишневская Яна Юрьевна | | Заместитель начальника департамента - начальник отдела профессионального образования департамента профессионального образования и науки министерства образования Белгородской области | | |
| Соисполнители регионального проекта |  | |  | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Развитие образования Белгородской области | | |
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | Развитие образования | | |

2. Мероприятия (результаты) регионального проекта 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результаты) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача "Создание на базе ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж" образовательно-производственного центра (кластера) "Центр горного дела" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оснащен образовательно-производственный центр (кластер) "Центр горного дела", создаваемый на базе ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж" | X | Ед. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ и услуг | РП | Нет |  |

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий, направленных на развитие среднего профессионального образования | 810 07 04 02 2 03 23140 600 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному бюджету | |  | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта 7 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Создание на базе ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж" образовательно-производственного центра (кластера) "Центр горного дела" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оснащен образовательно-производственный центр (кластер) "Центр горного дела", создаваемый на базе ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 |

Приложение

к паспорту регионального

проекта "Профессионалитет"

План

реализации регионального проекта "Профессионалитет"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99427&dst=100985) Правительства Белгородской области  от 15.07.2024 N 299-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) (при наличии) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Создание на базе ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж" образовательно-производственного центра (кластера) "Центр горного дела" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оснащен образовательно-производственный центр (кластер) "Центр горного дела", создаваемый на базе ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж" | 01.06.2024 | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | X | X | X | X | 40 000,0 | X | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Оснащен образовательно-производственный центр (кластер) "Центр горного дела", создаваемый на базе ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж" | 01.06.2024 | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вишневская Я.Ю., заместитель начальника департамента - начальник отдела профессионального образования департамента профессионального образования и науки министерства образования Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.К1 | Мероприятие (результат) "Закуплены материалы и оборудование для создания образовательно-производственного центра (кластера) "Центр горного дела", создаваемого на базе ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж" | 01.06.2024 | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вишневская Я.Ю., заместитель начальника департамента - начальник отдела профессионального образования департамента профессионального образования и науки министерства образования Белгородской области |  |  |  |  | Отчет |  |
| 1.1.1.К2 | Мероприятие (результат) "Предоставлен отчет по использованию бюджетных средств, выделенных на софинансирование расходов на оснащение образовательно-производственного центра (кластера) "Центр горного дела", создаваемого на базе ОГАПОУ "Губкинский горно-политехнический колледж" | 01.06.2024 | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ветрова М.Г., главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области |  |  |  |  | Отчет |  |

X. Паспорт регионального проекта "Создание условий

для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

(далее - региональный проект 8)

(введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99427&dst=101053) Правительства Белгородской области

от 15.07.2024 N 299-пп)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи | | Срок реализации проекта | 10.06.2024 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Милехин Андрей Викторович | | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Мухартов Андрей Александрович | | Первый заместитель министра образования Белгородской области | | |
| Соисполнители регионального проекта | - | | - | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Развитие образования Белгородской области | | |
| 2. | Государственная программа Российской Федерации | Развитие образования | | |

2. Показатели регионального проекта 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Нарастающий итог |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей за пределами Белгородской области" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, обеспеченных отдыхом в организациях на территории Республики Крым, в общем количестве детей, подлежащих оздоровлению на территории Республики Крым | РП | П | Процент | 0 | 2023 | 100 |  |  |  |  |  |  | Да |

3. Помесячный план достижения показателей

регионального проекта 8 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача "Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей за пределами Белгородской области" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей, обеспеченных отдыхом в организациях на территории Республики Крым, в общем количестве детей, подлежащих оздоровлению на территории Республики Крым | "ФП", "РП" | П | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результаты) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
| Значение | Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача "Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей за пределами Белгородской области" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организованы отдых и оздоровление детей, проживающих на территории Белгородской области | X | Процент | 0 | 2023 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ и услуг | РП | Нет | Доля детей, обеспеченных отдыхом в организациях на территории Республики Крым, в общем количестве детей подлежащих оздоровлению на территории Крым |
| 1.1.1. | Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 810 07 09 02 2 04 RP960 200  810 07 09 02 2 04 RP960 500 | 730 001,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730 001,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 730 001,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730 001,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 722 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 722 700,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого по региональному бюджету | |  | 730 001,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730 001,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | | 730 001,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730 001,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 722 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 722 700,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта 8 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей за пределами Белгородской области" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730 001,0 |
| ИТОГО | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730 001,0 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

"Создание условий для обучения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи"

План

реализации регионального проекта "Создание условий

для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99427&dst=101377) Правительства Белгородской области  от 15.07.2024 N 299-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) (при наличии) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Обеспечена организация отдыха и оздоровления детей за пределами Белгородской области" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" | 01.06.2024 | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | X | X | X | X | 285 549, 3 | X | - |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации" в 2024 году | 01.06.2024 | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | X | X | X | X | 285 549, 3 | X | - |
| 1.1.1.К1 | Заключено соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | 01.06.2024 | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Соглашение | - |
| 1.1.1.К2 | Сформирован и согласован перечень детей, направленных на отдых и оздоровление в Республику Крым | 24.06.2024 | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Отчет | - |
| 1.1.1.К3 | Осуществлено финансирование организации отдыха и оздоровления детей на территории Республики Крым | 24.06.2024 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ветрова М.Г., главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Отчет | - |

XI. Паспорт ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры

системы образования в Белгородской области"

(далее - ведомственный проект 1)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=108470) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | Развитие инфраструктуры системы образования в Белгородской области | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2026 |
| Куратор ведомственного проекта | Базаров Владимир Васильевич | Заместитель Губернатора Белгородской области | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Козлитина Оксана Петровна | Министр строительства Белгородской области | | |
| Соисполнители государственной программы | Милехин Андрей Викторович | Заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Развитие образования Белгородской области | | |
| Государственная программа Российской Федерации | Развитие образования | | |

2. Показатели регионального ведомственного проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов дошкольного образования, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году | ВП |  | Процент | - | 2022 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | нет | нет |
| 2. | Развитие инфраструктуры системы общего образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов системы общего образования, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году | ВП |  | Процент | - | 2022 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | нет | нет |
| 3. | Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов дополнительного образования, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году | ВП |  | Единица | - | 2022 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | нет | нет |
| 4. | Развитие инфраструктуры системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов системы организации, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году | ВП |  | Процент | - | 2022 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | нет | нет |
| 5. | Развитие инфраструктуры системы среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных системы среднего профессионального образования, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году | ВП |  | Процент | - | 2022 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | нет | нет |

3. Помесячный план достижения показателей

ведомственного проекта 1 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов дошкольного образования, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году | "ВП" | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2. | Развитие инфраструктуры системы общего образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов системы общего образования, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году | "ВП" | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3. | Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов дополнительного образования, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году | "ВП" | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 4. | Развитие инфраструктуры системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов системы организации, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году | "ВП" | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 5. | Развитие инфраструктуры системы среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных системы среднего профессионального образования, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году | "ВП" | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями ведомственного проекта |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| 1. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования | X | Ед. | 1 | 2022 | 13 | 21 | 11 |  |  |  |  | Капитальный ремонт, строительство (реконструкция) |  | Нет | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов дошкольного образования, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году |
| 1.1.1. | Расходы областного бюджета на предоставление субсидий на софинансирование строительства, реконструкции образовательных организаций государственной (муниципальной) собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Реализация мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции | X | Ед. | 1 | 2022 | 10 |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт, строительство  (реконструкция) | ВП | Нет | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов дошкольного образования, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году |
| 1.2.1. | Расходы областного бюджета на предоставление субсидий на оснащение учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Развитие инфраструктуры системы общего образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования | X | Ед. | 3 | 2022 | 8 | 2 | 1 |  |  |  |  | Капитальный ремонт, строительство (реконструкция) | ВП | Нет | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов системы общего образования, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году |
| 2.1.1. | Расходы областного бюджета на предоставление субсидий на софинансирование строительства, реконструкции образовательных организаций государственной (муниципальной) собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Реализация мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции | X | Ед. | 3 | 2022 | 6 |  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт, строительство (реконструкция) | ВП | Нет | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов системы общего образования, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году |
| 2.2.1 | Расходы областного бюджета на оснащение учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дополнительного образования | X | Ед. | 1 | 2022 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт, строительство (реконструкция) | ВП | нет | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов дополнительного образования, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году |
| 3.1.1. | Расходы областного бюджета на предоставление субсидий на софинансирование строительства, реконструкции образовательных организаций государственной (муниципальной) собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Развитие инфраструктуры системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков | X | Ед. | 0 | 2022 |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  | Капитальный ремонт, строительство (реконструкция) | ВП | нет | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных объектов системы организации, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году |
| 4.1.1. | Расходы областного бюджета на предоставление субсидий на софинансирование строительства, реконструкции образовательных организаций государственной (муниципальной) собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Развитие инфраструктуры системы среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы профессионального образования | X | Ед. | 0 | 2022 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | Капитальный ремонт, строительство (реконструкция) |  |  | Доля построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных системы среднего профессионального образования, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в рамках ведомственного проекта в текущем году |
| 5.1.1. | Расходы областного бюджета на предоставление субсидий на софинансирование строительства, реконструкции образовательных организаций государственной (муниципальной) собственности, а также на проведение проектно-изыскательских работ, проведение экспертизы проектов и иные работы при осуществлении строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение реализации

ведомственного проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования | 807 07 01 02 3 01 40100 400;  807 07 01 02 3 01 40100 500;  807 07 01 02 3 01 40100 600 | 1 005 438,8 | 3 341 087,9 | 2 240 088,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 586 614,8 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 938 650,1 | 3 212 659,3 | 2 158 271,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 309 580,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 66 788,7 | 128 428,6 | 81 816,6 |  |  |  |  | 277 033,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции | 810 07 01 02 3 01 73080 500 | 29 495,0 |  |  |  |  |  |  | 29 495,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  | 29 495,0 |  |  |  |  |  |  | 29 495,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 033,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Развитие инфраструктуры системы общего образования | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования | 807 07 02 02 3 01 40110 400  807 07 02 02 3 01 40110 500  807 07 02 02 3 01 40110 600 | 973 230,1 | 1 977 813,0 | 2 669 836,4 |  |  |  |  | 5 620 879,5 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 968 790,1 | 1 919 983,6 | 2 578 955,0 |  |  |  |  | 5 467 728,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 440,0 | 57 829,4 | 90 881,4 |  |  |  |  | 153 150,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реализация мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции | 810 07 02 02 3 01 73080 500 | 202 462,0 | 48 391,2 |  |  |  |  |  | 250 853,0 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 202 462,0 | 48 391,2 |  |  |  |  |  | 250 853,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дополнительного образования | 807 07 03 02 3 01 40120 500 | 140 025,7 | 36 859,6 | 0,0 |  |  |  |  | 176 885,3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 130 223,9 | 34 648,0 |  |  |  |  |  | 164 871,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 9 801,8 | 2 211,6 |  |  |  |  |  | 12 013,4 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие инфраструктуры системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков | | | | | | | | | |
| 4.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков | 807 07 09 02 3 01 40130 600 | 0,0 | 344 352,1 | 534 225,2 |  |  |  |  | 878 577,3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 0,0 | 344 352,1 | 534 225,2 |  |  |  |  | 878 577,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Развитие инфраструктуры системы среднего профессионального образования | | | | | | | | | |
|  | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы среднего профессионального образования | 807 07 04 02 3 01 40140 | 841 287,3 | 744 485,5 | 583 609,2 |  |  |  |  | 2 169 382,0 |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: | 841 287,3 | 744 485,5 | 583 609,2 |  |  |  |  | 2 169 382,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ | |  | 3 191 938,9 | 6 492 989,3 | 6 027 758,9 |  |  |  |  | 15 712 687,1 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | | 3 110 908,4 | 6 304 519,7 | 5 855 060,9 |  |  |  |  | 15 270 489,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | 81 030,5 | 188 469,6 | 172 698,0 |  |  |  |  | 442 198,1 |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации ведомственного

проекта 1 в текущем году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 650,1 |
| 1.2. | Реализация мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 495,0 |
| 2. | Развитие инфраструктуры системы общего образования | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 968 790,1 |
| 2.2. | Реализация мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202 462,0 |
| 3. | Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дополнительного образования (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 223,9 |
| 4. | Развитие инфраструктуры системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы отдыха и оздоровления детей и подростков (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 5. | Развитие инфраструктуры системы среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы отдыха и оздоровления детей и подростков (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841 287,3 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 110 908,4 |

Приложение

к паспорту ведомственного проекта

"Развитие инфраструктуры системы

образования в Белгородской области"

План

реализации ведомственного проекта "Развитие инфраструктуры

системы образования в Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=109049) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа в характеристике мероприятия (результата) |
| начало | окончание | предшественники | последователи | единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Развитие системы дошкольного образования | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | X | X | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 6 609 295,6 | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 1 128 699,6 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту, сопроводительное письмо о подтверждении ввода |
| 1.1.1.К1 | Строительство детского сада на 220 мест в мкр. "Новые сады" п. Новосадовый Белгородского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | П. Новосадовый Белгородского района | кв. м | 220 мест,  3280 кв. м | 33 320,4 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.1.К2 | Строительство корпуса на две групповые ячейки МДОУ ЦРР - детский сад N 10 г. Алексеевка Белгородской области  (в том числе переход) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Алексеевка | кв. м | 40 мест,  597,6 кв. м,  32,0 кв. м - переход | 31 356,5 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.1.К3 | Детский сад на 240 мест  в Микрорайоне N 3 жилого района "Улитка" в п. Дубовое Белгородского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | П. Дубовое Белгородского района | кв. м | 240 мест,  5079,9 кв. м | 150 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.1.К4 | Строительство детского сада, г. Бирюч Красногвардейского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Бирюч Красногвардейского района | кв. м | 280 человек  6623,3 кв. м - дет. сад. Овощехранилище - 131,5 м2 | 200 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.1.К5 | Капитальный ремонт МБДОУ д/с комбинированного вида N 1 в г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 307 мест,  2441,9 кв. м | 49 701,7 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.1.К6 | Капитальный ремонт МБДОУ N 23, г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 165 мест,  1811,3 кв. м | 4 472,9 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.1.К7 | Капитальный ремонт МБДОУ N 12, г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 158 мест,  1990,2 кв. м (здание детского сада),  72 кв. м (склад - овощехранилище),  24,5 кв. м (здание гаража) | 67 347,5 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.1.К8 | Капитальный ремонт МБДОУ N 35, г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 310 мест,  2571 кв. м (детский сад),  47 кв. м (склад),  70,9 кв. м (склад - овощехранилище) | 51 513,3 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.1.К9 | Капитальный ремонт МБДОУ N 85, г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 320 мест,  2660,1 кв. м | 504,2 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.1.К10 | Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад N 48 в г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 258 мест,  2845,1 кв. м | 5 376,9 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.1.К11 | Капитальный ремонт МАДОУ "Детский сад комбинированного вида N 21 "Ивушка" г. Губкина Белгородской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Губкин | кв. м | 166 мест,  1933,7,3 кв. м | 247 402,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.1.К12 | Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад N 3 комбинированного вида г. Новый Оскол Белгородской области" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Новый Оскол | кв. м | 180 мест,  1881,7 кв. м | 96 804,2 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.1.К13 | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад N 4" общеразвивающего вида Ракитянского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области |  | кв. м | 82 места,  829,7 кв. м | 70 380,7 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.1.К14 | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад N 5" общеразвивающего вида с. Центральное Ракитянского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Центральное Ракитянского района | кв. м | 71 место,  865 кв. м | 57 451,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.1.К15 | Капитальный ремонт бассейна МБДОУ "ЦРР-золотой ключик" г. Строитель | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Строитель | кв. м | 229 кв. м | 49 316,1 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 3 240 997,9 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К1 | Детский сад на 240 мест в Микрорайоне N 3 жилого района "Улитка" в п. Дубовое Белгородского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | П. Дубовое Белгородского района | кв. м | 240 мест,  5079,9 кв. м | 304 457,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К2 | Строительство детского сада, г. Бирюч Красногвардейского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Бирюч красногвардейского района | кв. м | 280 человек,  6623,3 кв. м - дет. сад.  Овощехранилище - 131,5 кв. м | 496 315,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К3 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест по ул. Маяковского в городе Белгороде | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 150 мест | 180 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К4 | Пристройка спортивного зала к МДОУ "Покровский детский сад" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области |  | кв. м | 115,5 кв. м | 7 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К5 | Капитальный ремонт МДОУ N 52 в г. Белгороде | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 216 мест,  3039,2 кв. м | 140 261,8 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К6 | Капитальный ремонт МДОУ N 57 в г. Белгороде | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 237 мест,  3354,1 кв. м | 97 333, | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К7 | Капитальный ремонт МБДОУ N 60, г. Белгород | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 251 место,  3395,1 кв. м | 105 461,3 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К8 | Капитальный ремонт МДОУ N 72 в г. Белгороде | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 267 мест,  3776,5 кв. м | 247 333,1 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К9 | Капитальный ремонт МБДОУ N 89 г. Белгород | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 250 мест,  2676 кв. м | 70 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К10 | Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 17" Алексеевского городского округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Алексеевка | кв. м | 3133,5 кв. м | 148 382,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К11 | Капитальный ремонт МБДОУ "Подсередненский детский сад" Алексеевского городского округа | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Подсереднее, Алексеевского г.о. | кв. м | 366,6 кв. м | 45 059,9 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К12 | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад N 14" с. Головино Белгородского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Головино Белгородского района | кв. м | 1658,1 кв. м | 116 534,4 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К13 | Капитальный ремонт детского сада N 13 в п. Политотдельский Белгородского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | П. Политотдельский Белгородского района | кв. м | 930,84 кв. м | 109 569,9 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К14 | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад комбинированного вида N 21, п. Северный Белгородского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | П. Северный Белгородского района | кв. м |  | 80 202,3 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К15 | Капитальный ремонт детского сада N 16 в с. Веселая Лопань Белгородского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Веселая Лопань Белгородского района | кв. м | 704,7 кв. м | 50 761,9 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К16 | Капитальный ремонт МДОУ детский сад N 3 комбинированного вида г. Валуйки | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Валуйки | кв. м | 3142,3 кв. м | 116 192,4 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К17 | Капитальный ремонт МБДОУ "Волоконовский детский сад общеразвивающего вида N 2 "Сказка" п. Волоконовка Волоконовского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | П. Волоконовка Волоконовского района | кв. м | 508,5 кв. м | 88 013,7 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К18 | Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 26 "Колокольчик" Губкинский район,  с. Скородное | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Скородное, Губкинский район | кв. м | 685,3 кв. м | 152 808,2 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К19 | Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 16 "Дюймовочка"  г. Губкин | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Губкин | кв. м | 1120,3 кв. м | 119 532,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К20 | Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад комбинированного вида с. Великомихайловка" Новооскольского района Белгородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Великомихайловка | кв. м | 1726,1 кв. м | 50 112,7 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К21 | Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад N 9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Новый Оскол | кв. м | 1809,1 кв. м | 72 667,2 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К22 | Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад N 8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Новый Оскол | кв. м | 1746,7 кв. м | 135 080,3 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К23 | Капитальный ремонт МДОУ "Сергиевский детский сад" Краснояружского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области |  | кв. м |  | 24 655,6 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.2.К24 | Капитальный ремонт здания МБДОУ "Сказка"  в с. Ездочное" Чернянского района Белгородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Ездочное" Чернянского района | кв. м | 1145,9 кв. м | 95 063,9 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дошкольного образования" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 2 240 088,1 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К1 | Строительство детского сада в с. Соболевка Валуйского городского округа | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Соболевка Валуйского городского округа | кв. м | 25 мест | 55 869,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К2 | Строительство детского сада на 145 мест  г. Алексеевка Алексеевского городского округа | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Алексеевка | кв. м | 145 мест,  3220,95 кв. м | 322 754,9 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К3 | Строительство детского сада в с. Терновка Яковлевского городского округа Белгородской области | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | С. Терновка Яковлевского городского округа | кв. м | 180 мест,  2757,8 кв. м | 215 781,4 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К4 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест по ул. Маяковского в городе Белгороде | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 150 мест | 270 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К5 | Строительство детского сада на 145 мест в г. Белгороде мкр. Везельский | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 145 мест,  3135 кв. м | 206 877,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К6 | Капитальный ремонт МДОУ N 6 в г. Белгороде | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 175 мест,  1888,6 кв. м | 136 821,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К7 | Капитальный ремонт МБДОУ N 39, г. Белгород | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 214 мест,  1392 кв. м | 99 576,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К8 | Капитальный ремонт МДОУ N 47 в г. Белгороде | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 224 места,  1999 кв. м | 149 925,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К9 | Капитальный ремонт МДОУ N 45 в г. Белгороде | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 100 мест,  1144,1 кв. м | 85 808,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К10 | Капитальный ремонт МДОУ N 52 в г. Белгороде | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 216 мест,  3039,2 кв. м | 87 678,2 | Аналитическая справка  о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К11 | Капитальный ремонт МДОУ N 57 в г. Белгороде | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 237 мест,  3354,1 кв. м | 154 224,3 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К12 | Капитальный ремонт МБДОУ N 60, г. Белгород | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 251 место,  3395,1 кв. м | 149 171,2 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К13 | Капитальный ремонт МДОУ N 72 в г. Белгороде | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 267 мест,  3776,5 кв. м | 35 904,4 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К14 | Капитальный ремонт МБДОУ N 89, г. Белгород | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 250 мест,  2676 кв. м | 130 700,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.1.3.К15 | Капитальный ремонт МБДОУ N 87 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 148 мест,  1853,3 кв. м | 138 998,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 1.2. | Реализация мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | 29 495,0 | X |
| 1.2.1.К1 | Закупка включена в план-график | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | План-график |
| 1.2.1.К.1. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Перечень контрактов, заключенных по результатам закупок с указанием реестрового номера контракта |
| 1.2.1.К2 | Поставка товаров работ, услуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Накладные, УПД |
| 1.2.1.К3. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X |  | Платежные документы |
| 2. | Развитие системы общего образования | | | | | | | | |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 5 643 194,3 | Отчет |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 1 35 062,1 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.1.К1 | Капитальный ремонт ГБОУ "Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат" (+ 2 этап) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 350 мест,  5216,6 кв. м | 4 898,9 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.1.К2 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 35, г. Белгород (здание начальной школы) (+ 2 этап) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 280 мест,  1565,4 кв. м | 93 401,2 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.1.К3 | Капитальный ремонт МБОУ "Центр образования N 1" (здание начальной школы) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 192 места,  1028,5 кв. м | 45 730,1 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.1.К4 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 4, г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 550 мест,  5772 кв. м | 21 702,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.1.К5 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 33,  г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 450 мест,  4295,6 кв. м | 66 962,2 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.1.К6 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 43, г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 825 мест,  10321,9 кв. м | 113 965,4 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.1.К7 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 7, г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 750 мест,  10306 кв. м | 123 920,9 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.1.К8 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 45, г. Белгород, в том числе здание бассейна (фасад с заменой окон, кровли, благоустройство) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 850 мест,  10599,4 кв. м | 38 436,8 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.1.К9 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 11,  г. Белгород (+2 этап) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 650 мест,  5793,9 кв. м | 130 171,8 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.1.К10 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 37,  г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 750 мест,  7642,2 кв. м | 120 697,7 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.1.К11 | Реконструкция ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат" г. Алексеевка с пристройкой спального корпуса с банно-прачечными помещениями на 110 мест | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Алексеевка | кв. м | 110 мест,  5239,62 кв. м | 100 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.1.К12 | Строительство школы общеобразовательной школы на 750 мест в мкр. Репное г. Белгорода | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Мкр. Репное г. Белгорода | кв. м | 750 мест,  19300 кв. м | 0,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.1.К13 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 31,  г. Белгород | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 750 мест,  6577,6 кв. м (школа),  43,7 кв. м (склад) | 58 016,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 1 938 295,8 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.2.К1 | Реконструкция ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат" г. Алексеевка, с пристройкой спального корпуса с банно-прачечными помещениями на 110 мест | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Алексеевка | кв. м | 110 мест, 5239,62 кв. м | 461 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.2.К2 | Строительство школы общеобразовательной школы на 750 мест в мкр. Репное г. Белгорода | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Мкр. Репное г. Белгорода | кв. м | 750 мест,  19300 кв. м | 350 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.2.К3 | Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия N 12" им. Ф.С.Хихлушки  в г. Белгороде | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 400 мест,  2307 кв. м | 73 025,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.2.К4 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 35, г. Белгород (основное здание) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 675 мест,  4360,7 кв. м | 62 311,8 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.2.К5 | Капитальный ремонт МБОУ "СОШ N 3" г. Губкин | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Губкин | кв. м | 6147 кв. м | 272 198,1 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.2.К6 | Капитальный ремонт МБОУ "Образовательный комплекс "СтартУМ", расположенное по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Раевского, д. 15А | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Губкин | кв. м | 850 мест,  7985 кв. м | 82 789,8 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.2.К7 | Капитальный ремонт МБОУ "Никитовская СОШ" Красногвардейского района Белгородской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области |  | кв. м | 7979,1 кв. м | 287 137,8 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.3. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы общего образования" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 2 669 836,4 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.3.К1 | Строительство общеобразовательной школы на 750 мест в мкр. Репное г. Белгорода | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Мкр. Репное г. Белгорода | кв. м | 750 мест,  19300 кв. м | 350 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.3.К2 | Строительство средней образовательной школы на 1000 мест мкр. "Московский" Белгородского района | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Белгородский район | кв. м | 350 мест,  5216,6 кв. м | 933 588,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.3.К3 | Капитальный ремонт МБОУ "Образовательный комплекс "СтартУМ", расположенного по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Раевского, д. 15А | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Губкин | кв. м | 850 мест,  7985 кв. м | 268 003,2 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.3.К4 | Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия N 12" им. Ф.С.Хихлушки  в г. Белгороде | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 400 мест,  2307 кв. м | 100 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.3.К5 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 35, г. Белгород (основное здание) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 675 мест,  4360,7 кв. м | 94 081,5 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.3.К6 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 30, г. Белгород | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 220 мест,  1708,2 кв. м | 128 115,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.4.К7 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 27 г. Белгород | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 650 мест,  5725,1 кв. м | 100 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.4.К8 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 19 в г. Белгороде | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 385 мест,  2429,2 кв. м | 82 190,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.4.К9 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 18, г. Белгород | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 350 мест,  3053,7 кв. м | 100 00,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.4.К4 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 17 в г. Белгороде | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 450 мест,  2865,4 кв. м | 69 876,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.4.К5 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 46 в г. Белгороде | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 840 мест,  7850,2 кв. м | 146 384,4 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.1.4.К6 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ N 36, г. Белгород | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 785 мест,  7108 кв. м | 50 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 2.2. | Реализация мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | 202 462,0 | X |
| 2.2.1.К1 | Закупка включена в план-график | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | План-график |
| 2.2.1.К2 | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Перечень контрактов, заключенных по результатам закупок с указанием реестрового номера контракта |
| 2.2.1.К3 | Поставка товаров, работ, услуг | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X | X | Накладные, УПД |
| 1.2.1.К4 | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соковых Е.Н., начальник отдела государственных закупок департамента стратегического прогнозирования и ресурсного обеспечения министерства образования Белгородской области | X | X | X |  | Платежные документы |
| 3. | Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дополнительного образования" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 176 885,3 | Отчет |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дополнительного образования)" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 140 025,7 | Отчет |
| 3.1.1.К1 | Капитальный ремонт МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 1" города Белгорода | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород |  |  | 140 025,7 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 3.1.2. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы дополнительного образования" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 36 859,6 | Отчет |
| 3.1.2.К1 | Капитальный ремонт МУ ДО "Центр детского и юношеского туризма"  г. Валуйки | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Валуйки |  |  | 36 859,6 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 4. | Развитие инфраструктуры системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков | | | | | | | | |  |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 878 577,3 | Отчет |
| 4.1.1. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков" в 2025 году | 01.01 2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 344 352,1 | Отчет |
| 4.1.1.К1 | Реконструкция объекта под размещение регионального центра "Авангард" в Новооскольском городском округе | 01.01 2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Новый Оскол |  |  | 200 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 4.1.1.К2 | Строительство круглогодичного этнографического лагеря в п. Прохоровка | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | П. Прохоровка | кв. м | 60 чел. 945,0 кв. м -  спальные корпуса для мальчиков и девочек (6 шт.)  694,4 кв. м -  корпус кафетерия  152,5 кв. м - медицинский корпус  64,0 кв. м -  административный корпус  24,0 кв. м -  здание инвентарной  26,01 кв. м -  здание охраны  32,4 кв. м -  гараж | 144 352,1 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 4.1.2. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 364 841,3 | Отчет |
| 4.1.2.К1 | Строительство круглогодичного этнографического лагеря в п. Прохоровка | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | п. Прохоровка | кв. м | 60 чел. 945,0 кв. м -  спальные корпуса для мальчиков и девочек (6 шт.)  694,4 кв. м -  корпус кафетерия  152,5 кв. м - медицинский корпус  64,0 кв. м -  административный корпус  24,0 кв. м -  здание инвентарной  26,01 кв. м -  здание охраны  32,4 кв. м -  гараж | 274 225,2 | Акт ввода |
| 4.1.2.К2 | Строительство гаражей на территории автодрома регионального центра "Авангард" в Новооскольском городском округе | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Новый Оскол | кв. м | 200 кв. м | 30 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 4.1.2.К3 | Строительство военно-патриотического круглогодичного лагеря  в п. Прохоровка | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | П. Прохоровка | кв. м | 300 мест в смену | 60 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 4.1.2.К4 | Строительство детского образовательно-оздоровительного лингвистического лагеря и детского общеобразовательно-оздоровительного IT-лагеря (Старый Оскол) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Старый Оскол | кв. м | 300 - 500 мест в смену | 170 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 5. | Развитие инфраструктуры системы среднего профессионального образования | | | | | | | | |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации системы среднего профессионального образования" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 2 148 811,2 | Отчет |
| 5.1.1. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации системы среднего профессионального образования" в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 764 016,5 | Отчет |
| 5.1.1.К1 | Строительство пристройки спортивного комплекса и столовой ОГАПОУ "Корочанский сельскохозяйственный техникум" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Короча | кв. м | 112 человек (спортзал),  200 человек (агрокванториум), 9000 кв. м | 560 194,3 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 5.1.1.К2 | Строительство мастерских и пищеблока ОГАПОУ "Чернянский агромеханический техникум", п. Чернянка, ул. Орджоникидзе, д. 2 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 2357,2 кв. м | 578,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 5.1.1.К3 | Капитальный ремонт здания учебного корпуса ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж" г. Белгород, ул. Менделеева, д. 4 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 400 мест,  7152,2 кв. м | 100 000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 5.1.1.К4 | Капитальный ремонт стрелкового тира для мелкокалиберной стрельбы в Белгородском строительном колледже | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 624 кв. м | 32 730,9 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 5.1.1.К5 | Капитальный ремонт здания учебного корпуса ОГАПОУ "Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Старый Оскол | кв. м | 17380,82 кв. м | 45 603,1 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 5.1.1.К6 | Капитальный ремонт здания учебные мастерские ОГАПОУ "Белгородский политехнический колледж" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 2317,8 кв. м | 14 910,2 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 5.1.2. | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации системы среднего профессионального образования" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 783 185,0 | Отчет |
| 5.1.2.К1 | Строительство пристройки спортивного комплекса и столовой ОГАПОУ "Корочанский сельскохозяйственный техникум" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Короча | кв. м | 112 человек (спортзал),  200 человек (агрокванториум), 9000 кв. м | 336 000,5 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 5.1.2.К2 | Капитальный ремонт учебного корпуса, общежития, учебных мастерских ОГАПОУ "Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М." | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | П. Вейделевка | кв. м | 825 мест,  9029,67 кв. м | 5000,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 5.1.2.К3 | Капитальный ремонт здания учебного корпуса ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж" г. Белгород, ул. Менделеева, д. 4 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 400 мест,  7152,2 кв. м | 100 327,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 5.1.2.К4 | Капитальный ремонт ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж", г. Белгород, Гражданский пр-т, д. 50 (пристроенного здания колледжа А1, пристроенного здания колледжа А2) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 700 мест,  9670 кв. м | 188 450,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 5.1.2.К5 | Капитальный ремонт общежития ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж" г. Белгород, ул. Железнякова, 6 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 550 мест,  6437,2 кв. м | 75 320,0 | Аналитическая справка о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 5.1.2.К6 | Капитальный ремонт общежития "Росинка" ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж", г. Белгород, ул. Костюкова, д. 13 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 304 места,  3982,5 кв. м | 39 388,0 | Аналитическая справка  о ходе работ по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту |
| 5.1.2 | Мероприятие (результат) "Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов системы организации системы среднего профессионального образования" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | X | X | X | 601 609,2 | Отчет |
| 5.1.2.К1. | Капитальный ремонт учебного корпуса, общежития, учебных мастерских ОГАПОУ "Вейделевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М." | 01.01.  2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | П. Вейделевка | кв. м | 825 мест,  10146,26 кв. м | 295 000,0 | Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры |
| 5.1.2.К2 | Капитальный ремонт ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж",  г. Белгород, Гражданский пр-т, д. 50 (пристроенного здания колледжа А1, пристроенного здания колледжа А2) (в том числе тир) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 700 мест,  9670 кв. м | 100 000,0 | Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры |
| 5.1.2.К3. | Капитальный ремонт общежития ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж" г. Белгород, ул. Железнякова, 6 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 550 мест,  6437,2 кв. м | 100 000,0 | Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры |
| 5.1.2.К4. | Капитальный ремонт общежития "Росинка" ОГАПОУ "Белгородский строительный колледж", г. Белгород, ул. Костюкова, д. 13 | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Козлитина О.П., министр строительства Белгородской области | Г. Белгород | кв. м | 304 места,  3982,5 кв. м | 106 609,2 | Пообъектный перечень строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры |

XII. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация

образовательных программ дошкольного образования"

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=110729) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство образования Белгородской области (Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области) |
| Связь с государственной программой | Развитие образования Белгородской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в государственных общеобразовательных организациях | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | Прогрессирующий | ГП | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| 2.2. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | Прогрессирующий | ГП | Процент | 3,87 | 2022 | 3,25 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | Министерство образования Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 1 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения по месяцам/кварталам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий доступности и качественного дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в государственных общеобразовательных организациях | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.2. | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,25 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 22 | 2022 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |
| 1.1.1. | В рамках Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494980) от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 8 | 2022 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в государственных общеобразовательных организациях |
| 1.2.1. | Создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное и бесплатное дошкольное образование в государственных учреждениях (организациях) Белгородской области | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 22 | 2022 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Доля граждан, воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы, в общей численности граждан, претендующих на указанное право |
| 2.1.1 | Реализация мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, посредством предоставления субвенций муниципальным районам и городским округам на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную программу дошкольного образования | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 8 | 2022 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций |
| 2.2.1. | Реализация мероприятия направлена на предоставление услуг дошкольного образования за счет стимулирования развития негосударственного сектора | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Комплекс процессных мероприятий, в том числе: | 02 4 01 | 10 018 589,4 | 10 479 286,8 | 10 879 839,4 | 11 328 741,5 | 11 779 922,7 | 12 249 151,1 | 12 737 148,7 | 79 472 679,6 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 10 018 589,4 | 10 479 286,8 | 10 879 839,4 | 11 328 741,5 | 11 779 922,7 | 12 249 151,1 | 12 737 148,7 | 79 472 679,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 810 07 01 02 4 01 73020 500 | 9 585 505,6 | 9 982 837,4 | 10 382 425,1 | 10 797 722,1 | 11 229 631,0 | 11 678 816,2 | 12 145 968,9 | 75 802 906,3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 9 585 505,6 | 9 982 837,4 | 10 382 425,1 | 10 797 722,1 | 11 229 631,0 | 11 678 816,2 | 12 145 968,9 | 75 802 906,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | 810 07 01 02 4 01 00590 600 | 47 300,4 | 48 246,4 | 49 211,3 | 49 211,3 | 49 211,3 | 49 211,3 | 49 211,3 | 341 603,3 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 47 300,4 | 48 246,4 | 49 211,3 | 49 211,3 | 49 211,3 | 49 211,3 | 49 211,3 | 341 603,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.3. | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 810 10 04 02 4 01 73030 500 | 314 430,4 | 376 850,0 | 376 850,0 | 407 601,0 | 423 905,0 | 440 861,2 | 458 495,6 | 2 798 993,2 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 314 430,4 | 376 850,0 | 376 850,0 | 407 601,0 | 423 905,0 | 440 861,2 | 458 495,6 | 2 798 993,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования | 810 10 04 02 4 01 73010 500 | 71 353,0 | 71 353,0 | 71 353,0 | 74 207,1 | 77 175,4 | 80 262,4 | 83 472,9 | 529 176,9 |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 71 353,0 | 71 353,0 | 71 353,0 | 74 207,1 | 77 175,4 | 80 262,4 | 83 472,9 | 529 176,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |

Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий "Реализация образовательных

программ дошкольного образования"

План

реализации комплекса процессных мероприятий 1 в текущем году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=111170) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в 2024 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.1.1.К1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений | 01.03 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.1.К2 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал | 25.04 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.1.К3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал | 25.07 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.1.К3 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал | 25.10 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях" в 2025 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.1.2.К1 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал | 25.01 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" в 2024 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.1.К1 | Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено | 30.03 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Утвержденное государственное задание |
| 1.2.1К2 | Предоставлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 1 квартал | 25.03 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.1К3 | Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2 квартал | 25.07 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.1К4 | Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 3 квартал | 25.10 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказаны услуги) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" в 2025 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.2.К1 | Представлен отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 4 квартал | 25.01 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2. | Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных организаций | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" в 2024 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.1.1.К1 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субвенций на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 31.03 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Соглашение |
| 2.1.2.К2 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 1 квартал | 25.04 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.1.3.К3 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 2 квартал | 25.07 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.1.4.К4 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 3 квартал | 25.10 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.1.2. | Мероприятие (результат) "Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" в 2025 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.1.2.К1 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за 4 квартал | 25.01 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат) "Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования" в 2024 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.2.1.К1 | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования (выполнение работ) заключено | 31.03 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.4.2.К2 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования за 1 квартал | 25.04 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.4.3.К3 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования за 2 квартал | 25.07 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.4.4.К4 | Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования за 3 квартал | 25.10 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат) "Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования" в 2025 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.4.5 | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования за 4 квартал | 25.01 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |

XIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация

образовательных программ общего образования"

(далее - комплекс процессных мероприятий 2)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=111345) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство образования Белгородской области (Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области) |
| Связь с государственной программой | Развитие образования Белгородской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100 процентов обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| 2.2. | Доля обучающихся обеспеченных качественным горячим питанием в образовательных учреждениях Белгородской области | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 99,4 | 2022 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |
| 2.3. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 65,0 | 2022 | 64,0 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 70,0 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |
| 2.4. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 82,0 | 2022 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |
| Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 79,54 | 2022 | 79,7 | 79,75 | 79,8 | 79,85 | 79,9 | 79,95 | 80 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |
| 3.2. | Доля общеобразовательных организаций Белгородской области, являющихся площадками по созданию единого образовательного пространства в рамках проекта "Школа Минпросвещения России" | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 2 | 2022 | 17 | 24 | 31 | 48 | 65 | 82 | 100 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |
| 3.3. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом на получение компенсации | Прогрессирующий | КПМ | Человек | 5 | 2022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Министерство образования Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 2 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения по месяцам/кварталам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (указывается год) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя | КПМ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100-процентным обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях | КПМ | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием в образовательных учреждениях Белгородской области | КПМ | Процент | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
| 2.3. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | КПМ | Процент |  |  | 63,5 |  |  | 63,5 |  |  | 63,5 |  |  | 64,0 |
| 2.4. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования | КПМ | Процент | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 84 |
| 3. | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | КПМ | Процент | - | - | 79,6 | - | - | 79,6 | - | - | 79,7 | - | - | 79,7 |
| 3.2. | Доля общеобразовательных организаций Белгородской, являющихся площадками по созданию единого образовательного пространства в рамках проекта "Школа Минпросвещения России" | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 3.3. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом на получение компенсации | КПМ | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которая характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров, ежегодно | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций | Выплаты физическим лицам | Человек | - | 2022 | 9146 | 9 302 | 9 354 | 9 354 | 9 354 | 9 354 | 9 354 | Доля педагогических работников, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя |
| 1.1.1. | Ежемесячная выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 100 процентов педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций общеобразовательных организаций, выполняющих функции классного руководителя. Выплаты в рамках перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, утвержденного Президентом Российской Федерации 24 января 2020 года N Пр-113, в части обеспечения выплаты за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере 10000 - ежемесячное вознаграждение педагогическим работникам образовательных организаций за выполнение функций классного руководителя в классах (классах-комплектах), работающим в населенных пунктах с численностью жителей до 100 тысяч человек включительно, рублей; 5000 - ежемесячное вознаграждение педагогическим работникам образовательных организаций за выполнение функций классного руководителя в классах (классах-комплектах), работающим в населенных пунктах с численностью жителей более 100 тысяч человек, рублей | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100-процентным обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях | Осуществление текущей деятельности | Человек | - | 2022 | 71 674 | 71 674 | 68 375 | 68 375 | 68 375 | 68 375 | 68 375 | Доля обучающихся 1 - 4 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях |
| 2.1.1. | Обеспечение обучающихся начальной школы (1 - 4 классов) не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда (не считая горячего напитка) за счет бюджетов федерального, регионального и местного уровней, а также за счет иных источников финансирования, установленных законом | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Социальная поддержка многодетных семей | Осуществление текущей деятельности | Единица | - | 2022 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием в образовательных учреждениях Белгородской области |
| 2.2.1. | Обеспечение льготным питанием детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Обеспечение деятельности частного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия во имя святых Мефодия и Кирилла  г. Белгорода" | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием в образовательных учреждениях Белгородской области |
| 2.3.1 | Выделение субсидии в размере, необходимом для реализации общеобразовательных программ, на финансовое обеспечение расходов на оплату труда педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, создание необходимых условий для осуществления образовательного процесса в части оплаты расходов на коммунальные услуги, на обеспечение присмотра и ухода путем осуществления организации питания обучающихся в частном общеобразовательном учреждении "Православная гимназия во имя святых Мефодия и Кирилла г. Белгорода" | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Проведение мероприятий, направленных  на развитие общего образования | Осуществление текущей деятельности | Единица | 20 | 2022 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 2.4.1 | Проведение организационно-методических мероприятий, направленных на развитие общего образования; создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирования у них культуры питания | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Реализация государственного стандарта общего образования | Осуществление текущей деятельности | Единица | 22 | 2022 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 3.1.1. | Реализация мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | Осуществление текущей деятельности | Единица | 36 | 2022 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| Доля общеобразовательных организаций Белгородской области, являющихся площадками по созданию единого образовательного пространства в рамках проекта "Школа Минпросвещения России" |
| 3.2.1. | Обеспечение возможностей для получение обучающимися государственных общеобразовательных организаций общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, включает в себя оказание государственными общеобразовательными организациями области услуг и выполнение работ в рамках государственного задания | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Создание медицинских классов в муниципальных общеобразовательных организациях | Осуществление текущей деятельности |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 3.3.1. | Расходы на закупку оборудования, проведения ремонтных работ в медицинских классах, брендирование, обеспечение форменной одеждой и полиграфической продукцией учащихся медицинских классов | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Выплаты физическим лицам | Единица | - | 2022 | 378 |  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением |
| 3.4.1. | Расходы на выплату денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация образовательных программ общего образования" | 02 4 02 | 23 040 768,8 | 21 674 436,1 | 22 474 886,0 | 23 309 932,1 | 24 178 379,5 | 25 081 564,8 | 26 020 877,5 | 165 780 845,3 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 22 878 205,6 | 21 503 128,4 | 22 241 793,0 | 23 076 838,5 | 23 945 285,9 | 24 848 471,2 | 25 787 783,9 | 164 281 506,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 705 854,6 | 1 260 833,7 | 1 186 616,9 | 1 186 616,9 | 1 186 616,9 | 1 186 616,9 | 1 186 616,9 | 8 899 772,8 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 162 563, 2 | 171 307,7 | 233 093,6 | 233 093,6 | 233 093,6 | 233 093,6 | 233 093,6 | 1 499 338,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных учреждений | 810 07 02 02 4 02 23060 100;  810 07 02 02 4 02 23060 600;  813 07 02 02 4 02 23060 600;  810 07 02 02 4 02 73060 500 | 129 048,7 | 129 048,7 | 129 048,7 | 129 048,7 | 129 048,7 | 129 048,7 | 129 048,7 | 903 340,9 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 129 048,7 | 129 048,7 | 129 048,7 | 129 048,7 | 129 048,7 | 129 048,7 | 129 048,7 | 903 340,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2. | Реализация государственного стандарта общего образования | 810 07 02 02 4 02 73040 500 | 17 860 729,5 | 17 048 796,8 | 17 703 304,8 | 18 411 437,0 | 19 147 894,5 | 19 913 810,3 | 20 710 362,7 | 130 796 335,5 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 17 860 729,5 | 17 048 796,8 | 17 703 304,8 | 18 411 437,0 | 19 147 894,5 | 19 913 810,3 | 20 710 362,7 | 130 796 335,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | 810 07 02 02 4 02 00590 100;  810 07 02 02 4 02 00590 200;  810 07 02 02 4 02 00590 300;  810 07 02 02 4 02 00590 600 | 2 963 180,3 | 2 954 595,2 | 3 103 142,9 | 3 227 268,6 | 3 356 359,3 | 3 490 613,7 | 3 630 238,3 | 22 725 398,3 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 2 963 180,3 | 2 954 595,2 | 3 103 142,9 | 3 227 268,6 | 3 356 359,3 | 3 490 613,7 | 3 630 238,3 | 22 725 398,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение деятельности частного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия во имя святых Мефодия и Кирилла г. Белгорода" | 810 07 02 02 4 02 21090 600 | 20 979,9 | 21 399,5 | 22 271,2 | 23 162,0 | 24 088,5 | 25 052,1 | 26 054,2 | 163 007,4 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 20 979,9 | 21 399,5 | 22 271,2 | 23 162,0 | 24 088,5 | 25 052,1 | 26 054,2 | 163 007,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 810 07 02 02 4 02 R3030 100;  810 07 02 02 4 02 R3030 500;  810 07 02 02 4 02 R3030 600;  813 07 02 02 402 R 3030 600 | 1 127 896,7 | 720 500,8 | 726 594,1 | 726 594,1 | 726 594,1 | 726 594,1 | 726 594,1 | 5 481 368,0 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 1 127 896,7 | 720 500,8 | 726 594,1 | 726 594,1 | 726 594,1 | 726 594,1 | 726 594,1 | 5 481 368,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 1 127 896,7 | 720 500,8 | 726 594,1 | 726 594,1 | 726 594,1 | 726 594,1 | 726 594,1 | 5 481 368,0 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях | 810 07 02 02 4 02 R3040 500;  810 07 02 02 4 02 R3040 600 | 748 650,0 | 730 179,6 | 718 785,6 | 718 785,6 | 718 785,6 | 718 785,6 | 718 785,6 | 5 072 757,6 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 586 086,8 | 558 871,9 | 485 692,0 | 485 692,0 | 485 692,0 | 485 692,0 | 485 692,0 | 3 573 418,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 568 974,0 | 540 332,9 | 460 022,8 | 460 022,8 | 460 022,8 | 460 022,8 | 460 022,8 | 3 409 420,9 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 162 563, 2 | 171 307,7 | 233 093,6 | 233 093,6 | 233 093,6 | 233 093,6 | 233 093,6 | 1 499 338,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Социальная поддержка многодетных семей | 810 10 03 02 4 02 12240 600 | 43 842,1 | 45 595,8 | 47 419,6 | 49 316,4 | 51 289,1 | 53 340,6 | 55 474,2 | 346 277,8 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 43 842,1 | 45 595,8 | 47 419,6 | 49 316,4 | 51 289,1 | 53 340,6 | 55 474,2 | 346 277,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.8. | Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования | 810 07 02 02 4 02 23080 200;  810 07 02 02 4 02 23080 300;  810 07 02 02 4 02 23080 600 | 90 704,1 | 24 319,7 | 24 319,7 | 24 319,7 | 24 319,7 | 24 319,7 | 24 319,7 | 236 622,3 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 90 704,1 | 24 319,7 | 24 319,7 | 24 319,7 | 24 319,7 | 24 319,7 | 24 319,7 | 236 622,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 810 07 02 02 4 01 R0500 500;  810 07 02 02 4 01 R0500 600 | 8 983,9 |  |  |  |  |  |  | 8 983,9 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 8 983,9 |  |  |  |  |  |  | 8 983,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 8983,9 |  |  |  |  |  |  | 8983,9 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Закупка оборудования, проведения ремонтных работ в медицинских классах, брендирование, обеспечение форменной одеждой и полиграфической продукцией учащихся медицинских классов | 810 07 02 02 4 02 7321Ф 500 | 46 753,6 |  |  |  |  |  |  | 46 753,6 |
|  | Региональный бюджет (всего), в том числе: |  | 46 753,6 |  |  |  |  |  |  | 46 753,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

"Реализация образовательных программ

общего образования"

План

реализации комплекса процессных мероприятий "Реализация

образовательных программ общего образования"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=112184) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки педагогических работников, которое характеризуется проведением комплексных мероприятий, направленных на стимулирование и повышение качества подготовки педагогических кадров | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных учреждений" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных учреждений" за 2024 год | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.1.1.К1 | Заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета Белгородской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных учреждений | 15.02. | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Соглашение |
| 1.1.2.К1 | Выплаты осуществлены | 15.12. | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет о расходах бюджета Белгородской области |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных учреждений" за 2025 год | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.1.2.К1 | Заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета Белгородской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных учреждений | 15.02. | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Соглашение |
| 1.1.2.К2 | Выплаты осуществлены | 15.12. | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области - | Отчет о расходах бюджета Белгородской области |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) "Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных учреждений" за 2026 год | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.1.1.3К1 | Заключено соглашение о предоставлении субвенции из бюджета Белгородской области местному бюджету на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных учреждений | 15.02. | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Соглашение |
| 1.1.3.К2 | Выплаты осуществлены | 15.12. | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет о расходах бюджета Белгородской области |
| 2. | Создание условий, способствующих полноценному воспитанию и развитию каждого обучающегося, осваивающего образовательные программы общего образования, которое в том числе характеризуется 100-процентным обеспечением доли обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях" | X | Клименченко Е.Н., начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях" в 2024 году | X | Клименченко Е.Н., начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X |
| 2.1.1.К1 | Мониторинг обеспеченности в 1-м квартале 2024 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях | 31.03. | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.1.2.К2 | Мониторинг обеспеченности в 2-м квартале 2024 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях | 30.06. | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.1.3.К3 | Мониторинг обеспеченности в 3-м квартале 2024 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование  в государственных и муниципальных организациях | 30.09. | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.1.4.К4 | Мониторинг обеспеченности в 4-м квартале 2024 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях | 31.12. | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Социальная поддержка многодетных семей" | X | Клименченко Е.Н., начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат) "Социальная поддержка многодетных семей" в 2024 году | X | Клименченко Е.Н., начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X |
| 2.2.1.К1 | Мониторинг обеспеченности в 1-м квартале 2024 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в государственных и муниципальных организациях | 31.03. | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.2.2.К2 | Мониторинг обеспеченности в 2-м квартале 2024 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в государственных и муниципальных организациях | 30.06. | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.2.3.К3 | Мониторинг обеспеченности в 3-м квартале 2024 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в государственных и муниципальных организациях | 30.09. | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.2.4.К4 | Мониторинг обеспеченности в 4-м квартале 2024 года бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих общее образование в государственных и муниципальных организациях | 31.12. | Музыка В.А., начальник отдела воспитания и дополнительного образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования" | X | Клименченко Е.Н., начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Проведение мероприятий, направленных на развитие общего образования" в 2024 году | X | Клименченко Е.Н., начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X |
| 2.3.1.К1 | Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 1-й квартал 2024 года | 10.01. | Сидорова Е.В., начальник отдела сопровождения образовательной деятельности и образовательной политики ОГКУ "Центр сопровождения и обслуживания организаций в сфере образования Белгородской области" | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.3.2.К2 | Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 2-й квартал 2024 года | 10.04. | Сидорова Е.В., начальник отдела сопровождения образовательной деятельности и образовательной политики ОГКУ "Центр сопровождения и обслуживания организаций в сфере образования Белгородской области" | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.3.3.К3 | Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие  во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 3-й квартал 2024 года | 10.07. | Сидорова Е.В., начальник отдела сопровождения образовательной деятельности и образовательной политики ОГКУ "Центр сопровождения и обслуживания организаций в сфере образования Белгородской области" | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 2.3.4.К4 | Мониторинг численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, принявшим участие во Всероссийской олимпиаде школьников, по уровням общего образования и общеобразовательным предметам за 4-й квартал 2024 года | 10.10. | Сидорова Е.В., начальник отдела сопровождения образовательной деятельности и образовательной политики ОГКУ "Центр сопровождения и обслуживания организаций в сфере образования Белгородской области" | Информационная справка по итогам ежеквартального мониторинга |
| 3. | Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) "Реализация государственного стандарта общего образования" | X | Клименченко Е.Н., начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X |
| 3.1.1. | Мероприятие (результат) "Реализация государственного стандарта общего образования" в 2024 году | X | Клименченко Е.Н., начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X |
| 3.1.1.К1 | Мониторинг прогнозных данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования на будущий учебный год | 30.04.2024 | Хоменко Е.С., заместитель начальника департамента - начальник отдела общего образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 3.1.2.К2 | Мониторинг данных по охвату профильным обучением обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования в текущем учебном году | 31.10.2024 | Хоменко Е.С., заместитель начальника департамента - начальник отдела общего образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 3.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | X | Клименченко Е.Н., начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X |
| 3.2.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" в 2024 году | X | Клименченко Е.Н., начальник департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | X |
| 3.2.1.К1 | Мониторинг прогнозных данных по численности обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учителям-дефектологам, учителям-логопедам на будущий учебный год | 30.04.2024 | Хоменко Е.С., заместитель начальника департамента - начальник отдела общего образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 3.2.2.К2 | Мониторинг прогнозных данных по численности обучающихся по адаптированным основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учителям-дефектологам, учителям-логопедам в текущем учебном году | 31.10.2024 | Хоменко Е.С., заместитель начальника департамента - начальник отдела общего образования департамента образовательной политики министерства образования Белгородской области | Отчетная форма по итогам мониторинга |
| 3.3.3.К3 | Утверждение списка общеобразовательных организаций Белгородской области, участвующих в проекте "Школа Минпросвещения России" в 2024 году | 31.01.2024 | Шейченко М.С., ректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | Приказ министерства образования Белгородской области об утверждении списка общеобразовательных организаций Белгородской области, участвующих в проекте "Школа Минпросвещения России" в 2024 году" |
| 3.3.4.К4 | Утверждение плана мероприятий на 2024 год по реализации в Белгородской области проекта "Школа Минпросвещения России | 28.02.2024 | Шейченко М.С., ректор ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования" | Приказ министерства образования Белгородской области об утверждении плана мероприятий на 2024 год по реализации в Белгородской области проекта "Школа Минпросвещения России" |
| 3.4. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности частного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия во имя святых Мефодия и Кирилла г. Белгорода" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 3.4.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности частного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия во имя святых Мефодия и Кирилла г. Белгорода" в 2024 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 3.4.1.К1 | Выплаты осуществлены | 30.12. | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | отчет о расходах денежных средств |

XIV. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие

дополнительного образования детей"

(далее - комплекс процессных мероприятий 3)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=112406) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство образования Белгородской области (Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области) |
| Связь с государственной программой | Развитие образования Белгородской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значение показателей по месяцам/кварталам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,  в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | Прогрессирующий | КПМ | % | 47,4 | 2022 | 47,8 | 48 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | Министерство образования Белгородской области |
| 1.2 | Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций | Прогрессирующий | КПМ | % | 95 | 2022 | 95 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,3 | 95,4 | 95,4 | Министерство образования Белгородской области |
| 1.3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | Прогрессирующий | ГП | % | 34 | 2022 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | Министерство образования Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 3 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,8 |
| 2 | Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 3 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | Осуществление текущей деятельности | Единица | 4 | 2022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей, подведомственных министерству образования Белгородской области | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2022 |  | 1 |  |  |  |  |  | Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций |
| 1.2.1. | Обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 10 | 2022 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам |
| 1.3.1. | Поддержка и организация массовых мероприятий с детьми и молодежью, создание условий для обеспечения свободы выбора обучающимися и родителями образовательных программ, возможности построения индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на личностные результаты, разработку и экспериментальную апробацию образовательных программ нового поколения, на улучшение материально-технической базы организаций дополнительного образования детей, создание условий для реализации эффективного и рационального учебно-воспитательного процесса в организациях дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие дополнительного образования детей" | 02 4 04 | 365 679,1 | 309 231,2 | 320 053,1 | 332 855,2 | 346 169,4 | 360 016,2 | 374 416,9 | 2 408 421,1 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 365 679,1 | 309 231,2 | 320 053,1 | 332 855,2 | 346 169,4 | 360 016,2 | 374 416,9 | 2 408 421,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | 810 07 03 02 4 04 00590 600 | 350 525,5 | 305 731,2 | 320 053,1 | 332 855,2 | 346 169,4 | 360 016,2 | 374 416,9 | 2 389 767,5 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 350 525,5 | 305 731,2 | 320 053,1 | 332 855,2 | 346 169,4 | 360 016,2 | 374 416,9 | 2 389 767,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей | 810 07 03 02 4 04 73070 500 |  | 3 500,0 |  |  |  |  |  | 3 500,0 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: |  | 3 500,0 |  |  |  |  |  | 3 500,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи | 810 07 03 02 4 04 23100 600 | 15 153,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 153,6 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 15 153,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 153,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

"Развитие дополнительного образования детей"

План

реализации комплекса процессных мероприятий

"Развитие дополнительного образования детей"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=112732) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования детей | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" в 2024 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.1.К1 | Осуществлено финансирование обеспечения деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" в 2025 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.2.К1 | Осуществлено финансирование обеспечения деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" в 2026 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.3.К1 | Осуществлено финансирование обеспечения деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей" | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей" в 2024 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.1.К1 | Осуществлено финансирование обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей" в 2025 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.2.К1 | Осуществлено финансирование обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей" в 2026 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.3.К1 | Осуществлено финансирование обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей" | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) "Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей" в 2024 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3.1.К1 | Утверждение плана-графика реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие образования Белгородской области" на текущий год | 30.03 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Утвержденный план-график |
| 1.3.1.К1 | Реализованы мероприятия, проводимые для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей | 31.12. | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3.2 | Мероприятие (результат) "Реализация мероприятий, проводимых для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей" в 2025 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3.2.К1 | Утверждение плана-графика реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие образования Белгородской области" на текущий год | 30.03 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Утвержденный план-график |
| 1.3.2.К1 | Реализованы мероприятия, проводимые для детей и молодежи, расширение потенциала системы дополнительного образования детей | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |

XV. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие

среднего профессионального образования"

(далее - комплекс процессных мероприятий 4)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=112849) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство образования Белгородской области (Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области) |
| Связь с государственной программой | Развитие образования Белгородской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обеспечение государственных гарантий получения профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска,  от общего количества выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций | Прогрессирующий | КПМ | Процент | - | 2022 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73 | Министерство образования Белгородской области |
| 1.2. | Доля обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, от общего количества обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших аттестацию с использованием демонстрационного экзамена | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 20 | 2022 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | Министерство образования Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 4 в текущем году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения по месяцам/кварталам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий получения профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, от общего количества выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций | КПМ | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 1.2. | Доля обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, от общего количества обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших аттестацию с использованием демонстрационного экзамена | КПМ | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий получения профессионального образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | Осуществление текущей деятельности | чел. | 24 603 | 2022 | 26 886 | 26 886 | 26 886 | 26 886 | 26 886 | 26 886 | 26 886 | Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, от общего количества выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций |
| 1.1.1. | Финансирование за счет областного бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Выплаты физическим лицам | ед. | 1 112 | 2 022 | 1 192 | 1 227 | 1 228 | 1228 | 1 228 | 1 228 | 1 228 | Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, от общего количества выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций |
| 1.2. | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Белгородской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам среднего профессионального обучения | Выплаты физическим лицам | процентов | 59 | 2022 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, от общего количества выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций |
| 1.3.1. | Выплаты студентам государственных академических стипендий | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Обеспечение проведения мероприятий, направленных на развитие среднего профессионального образования | Осуществление текущей деятельности | ед. | 33 | 2022 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Доля обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, от общего количества обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших аттестацию с использованием демонстрационного экзамена |
| 1.4.1 | Расходы на мероприятия, направленные на развитие профессионального мастерства педагогов и профессиональных компетенций обучающихся | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Материальная поддержка граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования медицинского профиля | Выплаты физическим лицам | чел. | 413 | 2022 | 1643 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, от общего количества выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций |
| 1.5.1. | Выплаты студентам, заключившим договор о целевом обучении по образовательным программам среднего образования медицинского профиля | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями профессиональных образовательных организаций | Выплаты физическим лицам | ед. | - | 2 022 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска,  от общего количества выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций |
| 1.6.1. | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями профессиональных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие среднего профессионального образования" | 02 4 08 | 3 768 798,4 | 3 719 555,2 | 3 780 440,2 | 3 914 867,3 | 4 054 671,5 | 4 200 067,8 | 4 351 280,0 | 27 789 680,4 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 3 768 798,4 | 3 719 555,2 | 3 780 440,2 | 3 914 867,3 | 4 054 671,5 | 4 200 067,8 | 4 351 280,0 | 27 789 680,4 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 143 285,1 | 108 821,2 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 796 602,8 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена деятельность (оказаны услуги) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | 810 07 04 02 4 08 00590 600 | 3 320 343,0 | 3 299 870,3 | 3 360 677,2 | 3 495 104,3 | 3 634 908,5 | 3 780 304,8 | 3 931 517,0 | 24 822 725,1 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 3 320 343,0 | 3 299 870,3 | 3 360 677,2 | 3 495 104,3 | 3 634 908,5 | 3 780 304,8 | 3 931 517,0 | 24 822 725,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 810 07 04 02 4 08 R3630 600 | 142 425,8 | 108 821,2 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 795 743,5 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 142 425,8 | 108 821,2 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 795 743,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 142 425,8 | 108 821,2 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 108 899,3 | 795 743,5 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам среднего профессионального обучения | 810 07 04 02 4 08 12230 300 | 227 405,1 | 227 405,1 | 227 405,1 | 227 405,1 | 227 405,1 | 227 405,1 | 227 405,1 | 1 591 835,7 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 227 405,1 | 227 405,1 | 227 405,1 | 227 405,1 | 227 405,1 | 227 405,1 | 227 405,1 | 1 591 835,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Обеспечение проведения мероприятий, направленных на развитие среднего профессионального образования | 810 07 04 02 4 08 23140 600;  810 07 04 02 4 08 23140 300 | 19 845,2 | 11 114,6 | 11 114,6 | 11 114,6 | 11 114,6 | 11 114,6 | 11 114,6 | 86 532,8 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 19 845,2 | 11 114,6 | 11 114,6 | 11 114,6 | 11 114,6 | 11 114,6 | 11 114,6 | 86 532,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Материальная поддержка граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования медицинского профиля | 810 10 03 02 4 08 12250 300;  810 10 03 02 4 08 12250 600;  810 10 03 02 4 08 12250 800 | 57 920,0 | 72 344,0 | 72 344,0 | 72 344,0 | 72 344,0 | 72 344,0 | 72 344,0 | 491 984,0 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 57 920,0 | 72 344,0 | 72 344,0 | 72 344,0 | 72 344,0 | 72 344,0 | 72 344,0 | 491 984,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Выплата денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями профессиональных образовательных организаций | 810 07 04 02 4 08 R0500 600 | 859, 3 |  |  |  |  |  |  | 859, 3 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 859, 3 |  |  |  |  |  |  | 859, 3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий "Развитие среднего

профессионального образования"

План

реализации комплекса процессных мероприятий "Развитие

среднего профессионального образования"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=113312) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий получения профессионального образования | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" в 2024 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.1.К1 | Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" в 2025 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.2.К1 | Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" в 2026 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.3.К1 | Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" в 2024 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.1.К1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят | 20.02 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Соглашение |
| 1.2.1.К2 | Выплаты осуществлены | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.2 | Мероприятие (результат) "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" в 2025 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.2.К1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 20.02 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Соглашение |
| 1.2.2.К2 | Выплаты осуществлены | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.3 | Мероприятие (результат) "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" в 2026 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2.1. | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят | 20.02.2026 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Соглашение |
| 1.2.2. | Выплаты осуществлены | 31.12.2026 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам среднего профессионального обучения" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) "Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам среднего профессионального обучения" в 2024 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3.1.К1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 20.02 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Соглашение |
| 1.3.1.К2 | Выплаты осуществлены | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3.2 | Мероприятие (результат) "Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам среднего профессионального обучения" в 2025 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3.2.К1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят | 20.02 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Соглашение |
| 1.3.2. | Выплаты осуществлены | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3.3 | Мероприятие (результат) "Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам среднего профессионального обучения" в 2026 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3.3.К1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 20.02 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Соглашение |
| 1.3.3.К2 | Выплаты осуществлены | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Обеспечение проведения мероприятий, направленных на развитие среднего профессионального образования" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение проведения мероприятий, направленных на развитие среднего профессионального образования" в 2024 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.4.1.К1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.4.1.К2 | Выплаты осуществлены | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.4.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечение проведения мероприятий, направленных на развитие среднего профессионального образования" в 2025 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.4.2.К1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.4.2.К2 | Выплаты осуществлены | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.4.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечение проведения мероприятий, направленных на развитие среднего профессионального образования" в 2026 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.4.3.К1 | Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден / принят | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.4.3.К2 | Выплаты осуществлены | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.5. | Мероприятия (результат) "Материальная поддержка граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования медицинского профиля" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.5.1. | Мероприятия (результат) "Материальная поддержка граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования медицинского профиля" в 2024 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.5.1.К1 | Осуществлены выплаты, направленные на поддержку граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования медицинского профиля | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.5.2. | Мероприятия (результат) "Материальная поддержка граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования медицинского профиля" в 2025 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.5.2.К1 | Осуществлены выплаты, направленные на поддержку граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования медицинского профиля | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.5.3. | Мероприятия (результат) "Материальная поддержка граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования медицинского профиля" в 2026 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.5.3.К1 | Осуществлены выплаты, направленные на поддержку граждан, заключивших договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального образования медицинского профиля | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |

XVI. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие

системы оценки качества образования"

(далее - комплекс процессных мероприятий 5)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=113545) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство образования Белгородской области (Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области) |
| Связь с государственной программой | Развитие образования Белгородской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Организационно-технологическое обеспечение объективности проведения единого государственного экзамена | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| 2 | Доля участников ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования, принимающих участие в государственной итоговой аттестации, от общего количества обучающихся 9, 11 (12) классов, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в текущем учебном году | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| 3 | Организационно-технологическое обеспечение проведения оценочных процедур | Прогрессирующий | ГП | Процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 5 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организационно-технологическое обеспечение объективности проведения единого государственного экзамена | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2 | Доля участников ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования, принимающих участие в государственной итоговой аттестации, от общего количества обучающихся 9, 11 (12) классов, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в текущем учебном году | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.3 | Организационно-технологическое обеспечение проведения оценочных процедур | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | Выплаты физическим лицам | Человек |  | 2022 | 22315 | 21720 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | Доля участников ГИА по программам основного общего образования и среднего общего образования, принимающих участие в государственной итоговой аттестации, от общего количества обучающихся 9, 11 (12) классов, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в текущем учебном году |
| 1.1.1. | Реализация мероприятия направлена на обеспечение проведения ГИА для обучающихся 9, 11 (12) классов, освоивших программы основного общего и среднего общего образования в текущем учебном году | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена | Приобретение товаров, работ, услуг | единиц |  | 2022 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | Организационно-технологическое обеспечение объективности проведения единого государственного экзамена |
| 1.2.1. | Реализация мероприятия направлена на обеспечение объективности при проведении ГИА по программам среднего общего образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Обеспечение реализации мероприятий по оценке качества общего образования | Приобретение товаров, работ, услуг | человеко-работ |  | 2022 | 351187 | 349687 | 348187 | 348187 | 348187 | 348187 | 348187 | Организационно-технологическое обеспечение проведения оценочных процедур |
| 1.3.1. | Реализация мероприятия направлена на обеспечение условий для проведения оценочных процедур | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие системы оценки качества образования" | 02 4 03 | 126 701,5 | 126 306,7 | 126 927,0 | 126 927,0 | 126 927,0 | 126 927,0 | 126 927,0 | 887 643,2 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 126 701,5 | 126 306,7 | 126 927,0 | 126 927,0 | 126 927,0 | 126 927,0 | 126 927,0 | 887 643,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | 810 07 09 02 4 03 00590 600 | 25 508,2 | 24 811,4 | 25 431,7 | 25 431,7 | 25 431,7 | 25 431,7 | 25 431,7 | 177 487,1 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 25 508,2 | 24 811,4 | 25 431,7 | 25 431,7 | 25 431,7 | 25 431,7 | 25 431,7 | 177 487,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена | 810 07 09 02 4 03 23050 600 | 17 051,9 | 14 531,9 | 14 531,9 | 14 531,9 | 14 531,9 | 14 531,9 | 14 531,9 | 104 243,3 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 17 051,9 | 14 531,9 | 14 531,9 | 14 531,9 | 14 531,9 | 14 531,9 | 14 531,9 | 104 243,3 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение реализации мероприятий по оценке качества общего образования | 810 07 09 02 4 03 23090 600 | 84 141,4 | 86 963,4 | 86 963,4 | 86 963,4 | 86 963,4 | 86 963,4 | 86 963,4 | 605 921,8 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 84 141,4 | 86 963,4 | 86 963,4 | 86 963,4 | 86 963,4 | 86 963,4 | 86 963,4 | 605 921,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

"Организация отдыха и оздоровления детей

и подростков Белгородской области"

План

реализации комплекса процессных мероприятий 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=113925) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Применение и развитие технологий и методик работы с результатами мониторинга системы образования в части оценки качества общего образования | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" в 2024 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.1.К1 | Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" в 2025 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.2.К1 | Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" в 2025 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.3.К1 | Предоставлены субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Протокол тестирования |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение видеонаблюдением аудиторий пунктов проведения единого государственного экзамена" в 2024 году | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Протокол тестирования |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 31.03 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Аналитический отчет |
| 1.1.К.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 30.06 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Реестр контрактов |
| 1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 30.09 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Протокол тестирования |
| 1.1.К.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Обеспечение реализации мероприятий по оценке качества общего образования" |  | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение реализации мероприятий по оценке качества общего образования" в 2024 году |  | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3.1.К.1. | Осуществлены выплаты, направленные на реализацию мероприятий по оценке качества общего образования | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |

XVII. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Организация

отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской

области" (далее - комплекс процессных мероприятий 6)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=114016) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство образования Белгородской области (Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области), министерство здравоохранения Белгородской области (Иконников А.А., министр здравоохранения Белгородской области), министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области (Батанова Е.П., министр социальной защиты населения и труда Белгородской области) |
| Связь с государственной программой | Развитие образования Белгородской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Прогрессирующий | ГП, РП, КПМ | Процент | 66,1 | 2022 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | Министерство образования Белгородской области |
| 1.2. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 78 | 2022 | 79 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | Министерство здравоохранения Белгородской области, министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области |
| 1.3. | Доля детей, воспитанников областных профильных смен, охваченных оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Прогрессирующий | ГП | Процент | 0,39 | 2022 | 0,4 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | Министерство образования Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 6 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения по месяцам/кварталам | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 7 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях,  в возрасте до 18 лет | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 1.2. | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 1.3. | Доля детей, воспитанников областных профильных смен, охваченных оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | КПМ | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение оздоровительной кампании детей | Оказание услуг | Единиц | - | 2022 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях,  в возрасте до 18 лет |
| 1.1.1. | Обеспечение условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, обучающихся в образовательных организациях, в возрасте до 18 лет | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | Оказание услуг | Объект | - | 2022 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
| Доля детей, воспитанников областных профильных смен, охваченных оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет |
| 1.2.1. | Обеспечение условий полноценного и безопасного отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в образовательных организациях области, в возрасте до 18 лет | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Организация отдыха и оздоровление детей и подростков Белгородской области" | 02 4 05 | 315 631,1 | 220 655,1 | 227 499,7 | 227 499,7 | 227 499,7 | 227 499,7 | 227 499,7 | 1 673 784,7 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 315 631,1 | 220 655,1 | 227 499,7 | 227 499,7 | 227 499,7 | 227 499,7 | 227 499,7 | 1 673 784,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение оздоровительной кампании детей | 812 07 09 02 4 05 70650 500 | 50 585,7 | 52 609,3 | 54 712,2 | 54 712,2 | 54 712,2 | 54 712,2 | 54 712,2 | 376 756,0 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 50 585,7 | 52 609,3 | 54 712,2 | 54 712,2 | 54 712,2 | 54 712,2 | 54 712,2 | 376 756,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | 810 07 09 02 4 05 20650 200;  810 07 09 02 4 05 20650 600;  812 07 09 02 4 05 20650 500;  812 07 09 02 4 05 20650 200;  809 07 09 02 4 05 20650 600;  810 07 09 02 4 05 2065Ф 200;  810 07 09 02 4 05 2065Ф 300;  810 07 09 02 4 05 2065Ф 600;  813 11 03 02 4 05 2065Ф 200 | 265 045,4 | 168 045,8 | 172 787,5 | 172 787,5 | 172 787,5 | 172 787,5 | 172 787,5 | 1 297 028,7 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 265 045,4 | 168 045,8 | 172 787,5 | 172 787,5 | 172 787,5 | 172 787,5 | 172 787,5 | 1 297 028,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий "Организация отдыха

и оздоровления детей и подростков

Белгородской области"

План

реализации комплекса процессных мероприятий "Организация

отдыха и оздоровления детей и подростков

Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=114357) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Проведение оздоровительной кампании детей" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Проведение оздоровительной кампании детей", ежегодно | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.1.1.К1 | Предоставлены субвенции на проведение оздоровительной кампании | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области -  министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области,  Батанова Е.П. - министр социальной защиты населения и труда Белгородской области | Информационная справка |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей", ежегодно | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области,  Батанова Е.П. - министр социальной защиты населения и труда Белгородской области | Информационная справка |
| 1.2.1.К1 | Утверждение мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей в плане-графике реализации государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области" на текущий год | 30.03 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области -  министр образования Белгородской области, Батанова Е.П. - министр социальной защиты населения и труда Белгородской области | План-график |
| 1.2.1.К2 | Обеспечены мероприятия | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области -  министр образования Белгородской области,  Батанова Е.П. - министр социальной защиты населения и труда Белгородской области | Информационная справка |
| 1.2.1.К3 | Осуществлены выплаты, направленные на реализацию мероприятий по оценке качества общего образования | 20.01 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области -  министр образования Белгородской области,  Батанова Е.П. - министр социальной защиты населения и труда Белгородской области | Информационная справка |
| 1.2.1.К4 | Мониторинг детской оздоровительной кампании | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области -  министр образования Белгородской области | Отчет |

XVIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий

"Государственная политика в сфере образования"

(далее - комплекс процессных мероприятий 7)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=114415) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство образования Белгородской области, министерство культуры Белгородской области, Администрация Губернатора Белгородской области, управление региональной безопасности Белгородской области |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Развитие образования Белгородской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обеспечение реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля проведенных контрольно-надзорных процедур от заявленных (запланированных) | Прогрессирующий | ГП | Процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| 2 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата по направлениям развития дошкольного, школьного и среднего профессионального образования | Прогрессирующий | ГП | Процентов | 95 | 2022 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Министерство образования Белгородской области |
| 3 | Количество педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обученных по дополнительным профессиональным программам переподготовки длительностью свыше 500 часов | Прогрессирующий | ГП | Чел. | 137 | 2 022 | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Министерство образования Белгородской области |
| 4 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам полностью или частично в форме стажировки в базовых образовательных организациях, от общего числа педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам | Прогрессирующий | ГП | процентов | 4 | 2 022 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Министерство образования Белгородской области |
| 5 | Доля педагогических работников, участвующих в региональных конкурсах профессионального мастерства, от общего числа педагогических работников | Прогрессирующий | ГП | процентов | 3 | 2 022 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Министерство образования Белгородской области |
| 6 | Количество работников образовательных организаций Белгородской области, повысивших компетентность по применению новых моделей и технологий в образовательном процессе | Прогрессирующий | ГП | чел. | 888 | 2 022 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | Министерство образования Белгородской области |
| 7 | Количество молодых специалистов (педагогических работников), прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам за отчетный период | Прогрессирующий | ГП | чел. | 500 | 2 022 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | Министерство образования Белгородской области |
| 8 | Количество обучающихся, включенных в апробацию нового содержания обучения и воспитания | Прогрессирующий | ГП | чел. | - | 2 022 | 773 |  |  |  |  |  |  | Министерство образования Белгородской области |
| 9 | Количество слушателей курсов по подготовке руководящего состава и должностных лиц гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций Белгородской области и территориальных подсистем по программе длительностью не менее 36 часов | Прогрессирующий | ГП | чел. | 832 | 2 022 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 | Управление региональной безопасности Белгородской области |
| 10 | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления образования, претендующих на указанное право | Прогрессирующий | ГП | процентов | 100 | 2 022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| 11 | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления в сфере культуры, претендующих на указанное право | Прогрессирующий | ГП | процентов | 100 | 2 022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| 12 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших оздоровление на базе местных здравниц, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, подавших заявки | Прогрессирующий | ГП | процентов | 100 | 2 022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| 13 | Уровень ежегодного достижения показателей государственного задания | Прогрессирующий | ГП | процентов | 95 | 2 022 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Министерство образования Белгородской области |
| 14 | Количество организаций, включенных в систему оказания психолого-педагогической и реабилитационной поддержки детям, принявших участие в исследованиях, мониторингах, скринингах | Прогрессирующий | ГП | ед. | 800 | 2 022 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | Министерство образования Белгородской области |
| 15 | Общее число участников образовательного процесса, принявших участие в исследованиях, мониторингах, скринингах | Прогрессирующий | ГП | чел. | 55 000 | 2 022 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | Министерство образования Белгородской области |
| 16 | Численность детей, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, получивших специализированную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Прогрессирующий | ГП | чел. | 390 | 2 022 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | Министерство образования Белгородской области |
| 17 | Численность обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и иных работников системы образования, получивших консультативную помощь по вопросам воспитания, обучения и развития несовершеннолетних | Прогрессирующий | ГП | чел. | 680 | 2 022 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | Министерство образования Белгородской области |
| 18 | Численность несовершеннолетних от 0 до 18 лет, прошедших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении | Прогрессирующий | ГП | чел. | 900 | 2 022 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | Министерство образования Белгородской области |
| 19 | Реализовано дополнительных общеразвивающих программ | Прогрессирующий | ГП | чел./час. | 75 | 2 022 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Министерство образования Белгородской области |
| 20 | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | Прогрессирующий | ГП | чел. | 8 000 | 2 022 | 16 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | Министерство образования Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 7 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Обеспечение реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля проведенных контрольно-надзорных процедур от заявленных (запланированных) | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата по направлениям развития дошкольного, школьного и среднего профессионального образования | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 3 | Количество педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обученных по дополнительным профессиональным программам переподготовки длительностью свыше 500 часов | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |
| 4 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам полностью или частично в форме стажировки в базовых образовательных организациях, от общего числа педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 | Доля педагогических работников, участвующих в региональных конкурсах профессионального мастерства, от общего числа педагогических работников | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6 | Количество работников образовательных организаций Белгородской области, повысивших компетентность по применению новых моделей и технологий в образовательном процессе | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
| 7 | Количество молодых специалистов (педагогических работников), прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам за отчетный период | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |
| 8 | Количество обучающихся, включенных в апробацию нового содержания обучения и воспитания | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773 |
| 9 | Количество слушателей курсов по подготовке руководящего состава и должностных лиц гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций Белгородской области и территориальных подсистем по программе длительностью не менее 36 часов | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 832 |
| 10 | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления образования, претендующих на указанное право | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 11 | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления в сфере культуры, претендующих на указанное право | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 12 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших оздоровление на базе местных здравниц, от общего числа педагогических работников общеобразовательных организаций, подавших заявки | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Уровень ежегодного достижения показателей государственного задания | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 13 | Количество организаций, включенных в систему оказания психолого-педагогической и реабилитационной поддержки детям, принявших участие в исследованиях, мониторингах, скринингах | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 14 | Общее число участников образовательного процесса, принявших участие в исследованиях, мониторингах, скринингах | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |
| 15 | Численность детей, испытывающих трудности в обучении, социальной адаптации и развитии, получивших специализированную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |
| 16 | Численность обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и иных работников системы образования, получивших консультативную помощь по вопросам воспитания, обучения и развития несовершеннолетних | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720 |
| 17 | Численность несовершеннолетних от 0 до 18 лет, прошедших комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 18 | Реализовано дополнительных общеразвивающих программ | чел./час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |
| 19 | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Осуществление переданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с [частью 1 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494980&dst=570) Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля проведенных контрольно-надзорных процедур от заявленных (запланированных) |
| 1.1. | Обеспечение контроля качества образования, лицензирование и государственная аккредитация образовательных организаций, надзор и контроль за соблюдением законодательства | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата по направлениям развития дошкольного, школьного и среднего профессионального образования |
| 2.1. | Обеспечение стабильного функционирования сферы образования, соблюдение норм российского законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов государственной власти в области реализации программы | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам полностью или частично в форме стажировки в базовых образовательных организациях, от общего числа педагогических работников, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам |
| 3.1. | Обеспечение деятельности организаций дополнительного профессионального образования, подведомственных министерству образования Белгородской области. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом территориальных особенностей Белгородской области и возможных чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 2 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество педагогических работников областных и муниципальных организаций дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего профессионального образования, обученных по дополнительным профессиональным программам переподготовки длительностью свыше 500 часов |
| 4.1. | Совершенствование качества профессиональных потребностей педагогических работников, соответствующих задачам развития системы профессионального образования, модернизация региональной системы профессионального образования (ОГАОУ ДПО "БелИРО", ОГБУ "Белгородский региональный центр психолого-медико-социального сопровождения") | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Проведение мероприятий, осуществляемых в рамках приоритетных направлений развития образования | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество работников образовательных организаций Белгородской области, повысивших компетентность по применению новых моделей и технологий в образовательном процессе |
| 5.1. | Популяризация и повышение уровня IT-образования в Белгородской области (БелИро) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Социальная поддержка педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области | Выплаты физическим лицам | Единица | 20 | 2022 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Доля педагогических работников, пользующихся социальной льготой на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением, от общего количества педагогических работников в органах управления образования, претендующих на указанное право |
| 6.1. | Социальная поддержка педагогических работников областных и муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в части оплаты жилья, отопления и освещения | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Обеспечение расходов на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | Осуществление текущей деятельности | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей непосредственного результата по направлениям развития дошкольного, школьного и среднего профессионального образования |
| 7.1. | Выполнение задачи по исполнению функций структурных подразделений министерства образования Белгородской области | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр опережающей профессиональной подготовки" | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки |
| 8.1. | Ведение уставной деятельности, направленной на развитие региональной системы квалификаций и компетенций посредством реализации комплекса мер по опережающей профессиональной подготовке | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Государственная политика в сфере образования" | 02 4 06 | 1 618 096,8 | 1 384 885,4 | 1 426 132,7 | 1 418 876,7 | 1 418 876,7 | 1 418 876,7 | 1 418 876,7 | 10 104 621,7 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 1 618 096,8 | 1 384 885,4 | 1 426 132,7 | 1 418 876,7 | 1 418 876,7 | 1 418 876,7 | 1 418 876,7 | 10 104 621,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 12 224,2 | 12 679,2 | 13 130,6 | 13 130,6 | 13 130,6 | 13 130,6 | 13 130,6 | 90 556,4 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление переданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с [частью 1 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494980&dst=570) Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования | 810 07 09 02 4 06 59900 100;  810 07 09 02 4 06 59900 200;  810 07 09 02 4 06 59900 800 | 12 224,2 | 12 679,2 | 13 130,6 | 13 130,6 | 13 130,6 | 13 130,6 | 13 130,6 | 90 556,4 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 12 224,2 | 12 679,2 | 13 130,6 | 13 130,6 | 13 130,6 | 13 130,6 | 13 130,6 | 90 556,4 |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | 810 07 09 02 4 06 00190 100  810 07 09 02 4 06 00190 200  810 07 09 02 4 06 00190 300  810 07 09 02 4 06 00190 800 | 145 480,7 | 140 829,0 | 145 354 | 120 499,0 | 120 499,0 | 120 499,0 | 120 499,0 | 913 659,7 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 145 480,7 | 140 829,0 | 145 354 | 120 499,0 | 120 499,0 | 120 499,0 | 120 499,0 | 913 659,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | 810 07 05 02 4 06 00590 600;  817 07 05 02 4 06 00590 600;  810 07 09 02 4 06 00590 100;  810 07 09 02 4 06 00590 200;  810 07 09 02 4 06 00590 600 | 474 125,3 | 488 331,4 | 502 860,5 | 502 721,5 | 502 721,5 | 502 721,5 | 502 721,5 | 3 476 203,2 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 474 125,3 | 488 331,4 | 502 860,5 | 502 721,5 | 502 721,5 | 502 721,5 | 502 721,5 | 3 476 203,2 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров | 810 07 05 02 4 06 21000 600 | 18 597,2 | 8 699,8 | 8 699,8 | 8 699,8 | 8 699,8 | 8 699,8 | 8 699,8 | 70 796,0 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 18 597,2 | 8 699,8 | 8 699,8 | 8 699,8 | 8 699,8 | 8 699,8 | 8 699,8 | 70 796,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение мероприятий, осуществляемых в рамках приоритетных направлений развития образования | 810 07 09 02 4 06 23110 200;  810 07 09 02 4 06 23110 300;  810 07 09 02 4 06 23110 600 | 372 797,1 | 132 719,5 | 132 719,5 | 132 719,5 | 132 719,5 | 132 719,5 | 132 719,5 | 1 169 114,1 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 372 797,1 | 132 719,5 | 132 719,5 | 132 719,5 | 132 719,5 | 132 719,5 | 132 719,5 | 1 169 114,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Меры социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области | 810 10 03 02 4 06 12220 100;  812 10 03 02 4 06 12220 100;  810 10 03 02 4 06 12220 300;  810 10 03 02 4 06 73220 500;  811 10 03 02 4 06 73220 500 | 525 868,4 | 544 386,4 | 564 569,8 | 582 307,8 | 582 307,8 | 582 307,8 | 582 307,8 | 3 964 055,8 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 525 868,4 | 544 386,4 | 564 569,8 | 582 307,8 | 582 307,8 | 582 307,8 | 582 307,8 | 3 964 055,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Обеспечение расходов на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | 810 07 09 02 4 06 00310 100 | 9 514,0 | 8 671,0 | 9 258,0 | 9 258,0 | 9 258,0 | 9 258,0 | 9 258,0 | 64 475,0 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 9 514,0 | 8 671,0 | 9 258,0 | 9 258,0 | 9 258,0 | 9 258,0 | 9 258,0 | 64 475,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр опережающей профессиональной подготовки | 810 07 09 02 4 06 21130 600 | 57 736,3 | 48 569,1 | 49 540,5 | 49 540,5 | 49 540,5 | 49 540,5 | 49 540,5 | 354 007,9 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 57 736,3 | 48 569,1 | 49 540,5 | 49 540,5 | 49 540,5 | 49 540,5 | 49 540,5 | 354 007,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Выплаты за научные исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся созданием и внедрением инновационных продуктов, технологий и услуг, за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области | 810 07 09 02 4 06 2082Ф 200;  810 07 09 02 4 06 2082Ф 300 | 1 753,6 |  |  |  |  |  |  | 1 753,6 |
|  | Региональный бюджет (всего), в том числе: |  | 1 753,6 |  |  |  |  |  |  | 1 753,6 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса процессных мероприятий

"Государственная политика в сфере образования"

План

реализации комплекса процессных мероприятий "Государственная

политика в сфере образования"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=115309) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и этапами | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Осуществление переданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с [частью 1 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494980&dst=570) Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Осуществление переданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с [частью 1 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494980&dst=570) Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования", ежегодно | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.1.1.К1 | Осуществление переданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с [частью 1 статьи 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494980&dst=570) Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования | 15.02 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.2. | Мероприятие (результат) "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов", ежегодно | 30.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.2.1.К1 | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | 30.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.3 | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области", ежегодно | 30.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области |  |
| 1.3.1.К1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) Белгородской области | 30.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) "Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров", ежегодно | 30.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.4.1.К1 | Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка кадров | 30.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.5. | Мероприятие (результат) "Осуществление проведения мероприятий, осуществляемых в рамках приоритетных направлений развития образования" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) "Осуществление проведения мероприятий, осуществляемых в рамках приоритетных направлений развития образования", ежегодно | 30.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.5.1.К1 | Осуществление проведения мероприятий, осуществляемых в рамках приоритетных направлений развития образования | 30.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.6. | Мероприятие (результат) "Меры социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)  на территории Белгородской области" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.6.1 | Мероприятие (результат) "Меры социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)  на территории Белгородской области", ежегодно | 30.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.6.1.К1 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений (организаций), проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Белгородской области | 30.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Обеспечение расходов на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.7.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение расходов на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации", ежегодно | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.7.1.К1 | Осуществлено финансирование расходов на выплаты по оплате труда заместителей высшего должностного лица субъекта Российской Федерации | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.8. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр опережающей профессиональной подготовки" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.8.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр опережающей профессиональной подготовки" | 30.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.8.1.К1 | Выплачены субсидии на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Центр опережающей профессиональной подготовки" | 30.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |

XIX. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Профилактика

гибели детей от внешних причин на территории Белгородской

области" (далее - комплекс процессных мероприятий 8)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=115441) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство образования Белгородской области (Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области) |
| Связь с государственной программой | Развитие образования Белгородской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Профилактика гибели детей от внешних причин на территории Белгородской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей младшего школьного и дошкольного возраста, освоивших навыки плавания от общего числа детей в возрасте от 7 до 10 лет | Прогрессирующий | ГП | Процент | 50 | 70 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | 90 | Министерство образования Белгородской области |
| 1.2. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на недопущение гибели (травмирования) от воздействия внешних факторов, от общей численности (обучающихся) несовершеннолетних области | Прогрессирующий | ГП | Процент | 75 | 80 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| 1.3. | Доля вовлеченных во внеучебную деятельность, направленную на всестороннее развитие и раскрытие потенциала, а также в позитивную социальную активность несовершеннолетних, совершивших попытки суицидального характера, от общего количества таких несовершеннолетних | Прогрессирующий | ГП | Процент | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| Реализация мероприятий, направленных на профилактику гибели детей от внешних причин | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля родителей (законных представителей) детей и подростков, охваченных информационно-просветительской работой по обеспечению безопасности детей и подростков, недопущению их гибели от внешних факторов от общей численности родителей (законных представителей) детей и подростков, охваченных информационно-просветительской работой по обеспечению безопасности детей и подростков, недопущению их гибели от внешних факторов | Прогрессирующий | ГП | Процент | 77 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Министерство образования Белгородской области |
| 2.2. | Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по образовательным программам, направленным на профилактику детского дорожного травматизма, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях области | Прогрессирующий | ГП | Процент | 77 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Министерство образования Белгородской области |
| 3.1. | Количество опорных общеобразовательных организаций в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, оснащенных необходимым техническим и учебно-методическим оборудованием | Прогрессирующий | ГП | Ед. | 10 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Министерство образования Белгородской области |
|  | Доля обучающихся первых классов общеобразовательных организаций области, обеспеченных рюкзаками-мешками со световозвращающими элементами, от общей численности обучающихся первых классов общеобразовательных организаций области | Прогрессирующий | ГП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| 3.2. | Доля обеспеченности материально-техническим оснащением координационного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма от планируемого уровня материально-технического оснащения | Прогрессирующий | ГП | Процент | 40 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования Белгородской области |
| 3.3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, ежегодно обеспеченных световозвращающими элементами для ношения на верхней одежде | Прогрессирующий | ГП | Чел. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Министерство образования Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 8 в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2024 года (указывается год) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Профилактика гибели детей от внешних причин на территории Белгородской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля детей младшего школьного и дошкольного возраста, освоивших навыки плавания от общего числа детей в возрасте от 7 до 10 лет, | Процент | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 | 74 | 75 | 78 | 79 | 80 |
| 1.2. | Доля несовершеннолетних, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на недопущение гибели (травмирования) от воздействия внешних факторов, от общей численности (обучающихся) несовершеннолетних области | Процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 92 | 94 | 95 | 95 |
| 1.3. | Доля вовлеченных во внеучебную деятельность, направленную на всестороннее развитие и раскрытие потенциала, а также в позитивную социальную активность несовершеннолетних, совершивших попытки суицидального характера, от общего количества таких несовершеннолетних | Процент | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 89 | 90 | 90 |
| 2. | "Реализация мероприятий, направленных на профилактику гибели детей от внешних причин" | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля родителей (законных представителей) детей и подростков, охваченных информационно-просветительской работой по обеспечению безопасности детей и подростков, недопущению их гибели от внешних факторов от общей численности родителей (законных представителей) детей и подростков, охваченных информационно-просветительской работой по обеспечению безопасности детей и подростков, недопущению их гибели от внешних факторов, | Процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 |
| 2.2. | Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по образовательным программам, направленным на профилактику детского дорожного травматизма, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях области | Процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 |
| 3.1. | Количество опорных общеобразовательных организаций в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, оснащенных необходимым техническим и учебно-методическим оборудованием | Ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Доля обучающихся первых классов общеобразовательных организаций области, обеспеченных рюкзаками-мешками со световозвращающими элементами, от общей численности обучающихся первых классов общеобразовательных организаций области | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля обеспеченности материально-техническим оснащением координационного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма от планируемого уровня материально-технического оснащения | Процент | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 3.3. | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, ежегодно обеспеченных световозвращающими элементами для ношения на верхней одежде | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Профилактика гибели детей от внешних причин на территории Белгородской области | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на организацию безопасного поведения детей и подростков, охраны их жизни и здоровья | Оказание услуг | единиц | 10 | 2022 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Количество опорных общеобразовательных организаций в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, оснащенных необходимым техническим и учебно-методическим оборудованием |
| процент | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля обучающихся первых классов общеобразовательных организаций области, обеспеченных рюкзаками-мешками со световозвращающими элементами, от общей численности обучающихся первых классов общеобразовательных организаций области |
| единиц | 1500 | 2022 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, ежегодно обеспеченных световозвращающими элементами для ношения на верхней одежде |
| 1.1.1. | Приобретение технического и учебно-методического оборудования для школ, обеспечение первоклассников рюкзаками-мешками со световозвращающими элементами, приобретение световозвращающих элементов для ношения на верхней одежде | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Профилактика гибели детей от внешних причин на территории Белгородской области" | 02 4 07 | 8 327,9 | 0,0 | 0,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 45 567,9 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 8 327,9 | 0,0 | 0,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 45 567,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий, направленных на организацию безопасного проведения детей и подростков, охраны их жизни и здоровья | 810 07 09 02 4 07 23120 200;  810 07 09 02 4 07 23120 600;  810 07 09 02 4 07 23130 200;  810 07 09 02 4 07 23130 600 | 8 327,9 | 0,0 | 0,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 45 567,9 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 8 327,9 | 0,0 | 0,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 9 310,0 | 45 567,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий "Профилактика гибели детей

от внешних причин на территории

Белгородской области"

План

реализации комплекса процессных мероприятий "Профилактика

гибели детей от внешних причин на территории

Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=115926) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Профилактика гибели детей от внешних причин на территории Белгородской области | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Реализация мероприятий, направленных на организацию безопасного поведения детей и подростков, охраны их жизни и здоровья" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Реализация мероприятий, направленных на организацию безопасного поведения детей и подростков, охраны их жизни и здоровья" в 2024 году |  | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.1.К1 | Проведение региональных профилактических мероприятий, направленных на вовлечение несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) в деятельность, направленную на формирование навыков безопасного поведения детей и подростков | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.1.1.К2 | Проведение регионального конкурса по профилактике дорожно-транспортного травматизма с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений "Зеленый огонек" | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |
| 1.1.1.К3 | Материально-техническое обеспечение 22 опорных образовательных организаций в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма необходимым техническим и учебно-методическим оборудованием | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Приказ министерства образования Белгородской области.  Информационная справка |
| 1.2.1.К4 | Материально-техническое обеспечение областного координационного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет Информационная справка |
| 1.2.1.К5 | Обеспечение воспитанников дошкольных образовательных организаций и обучающихся начальной школы общеобразовательных организаций области световозвращающими элементами для ношения на верхней одежде | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Информационная справка |

XX. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Развитие

высшего образования Белгородской области"

(далее - комплекс процессных мероприятий 9)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=115973) Правительства Белгородской области

от 23.12.2024 N 660-пп)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган Белгородской области (иной государственный орган, организация) | Министерство образования Белгородской области (Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области) |
| Связь с государственной программой | Развитие образования Белгородской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Содействие развитию вузовской науки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля студентов, аспирантов и докторантов (очной формы), принявших участие в научных мероприятиях, от общего количества студентов, аспирантов и докторантов (очной формы) | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 48 | 2022 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Министерство образования Белгородской области |
| Обеспечение социальной поддержки обучающихся региональной образовательной организации высшего образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля выпускников по программам среднего профессионального и высшего образования (очной формы), трудоустроившихся не позднее первого года после выпуска, процентов | Прогрессирующий | КПМ | Процент | 50 | 2022 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Министерство образования Белгородской области |

3. Помесячный план достижения показателей

комплекса процессных мероприятий 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Плановые значения на конец месяца | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Содействие развитию вузовской науки | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля студентов, аспирантов и докторантов (очной формы), принявших участие в научных мероприятиях, от общего количества студентов, аспирантов и докторантов (очной формы) | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Обеспечение социальной поддержки обучающихся региональной образовательной организации высшего образования | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля выпускников по программам среднего профессионального и высшего образования (очной формы), трудоустроившихся не позднее первого года после выпуска, процентов | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |

--------------------------------

<\*> Достижение показателя можно определить в конце года

4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495935)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом / дискретно в отчетном периоде) | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Содействие развитию вузовской науки | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечена деятельности (оказание услуг) региональной государственной организации высшего образования | Оказание услуг (выполнение работ) | процентов | 85 | 2022 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | Доля выпускников по программам среднего профессионального и высшего образования (очной формы), трудоустроившихся не позднее первого года после выпуска, процентов |
| 1.1.1. | Финансирование, направленное на обеспечение деятельности (оказание услуг) региональной государственной организации высшего образования | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Обеспечение социальной поддержки обучающихся региональной образовательной организации высшего образования | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам высшего образования | Выплата физическим лицам | процентов | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля выпускников по программам среднего профессионального и высшего образования (очной формы), трудоустроившихся не позднее первого года после выпуска, процентов |
| 2.2.1. | Организация социальных выплат обучающихся, стипендии Губернатора Белгородской области | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Проведение мероприятий в сфере развития высшего образования | Расходы направлены на реализацию мероприятий  по развитию науки | ед. | 250 | 2022 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Доля студентов, аспирантов и докторантов (очной формы), принявших участие в научных мероприятиях, от общего количества студентов, аспирантов и докторантов (очной формы) |
|  | Организация мероприятий в рамках областного фестиваля науки, организация проведения регионального конкурса по выявлению исследователей в области науки и инноваций | | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие высшего образования" | 02 4 09 | 397 436,5 | 403 436,5 | 419 436,5 | 433 464,6 | 448 053,9 | 463 226,7 | 479 006,4 | 3 044 061,1 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 397 436,5 | 403 436,5 | 419 436,5 | 433 464,6 | 448 053,9 | 463 226,7 | 479 006,4 | 3 044 061,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | 810 07 06 02 4 09 00590 600 | 326 703,0 | 334 703,0 | 350 703,0 | 364 731,1 | 379 320,4 | 394 493,2 | 410 272,9 | 2 560 926,6 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 326 703,0 | 334 703,0 | 350 703,0 | 364 731,1 | 379 320,4 | 394 493,2 | 410 272,9 | 2 560 926,6 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.2. | Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам высшего образования | 810 07 06 02 4 09 12230 300;  810 07 08 02 4 09 12260 | 49 303,5 | 49 303,5 | 49 303,5 | 49 303,5 | 49 303,5 | 49 303,5 | 49 303,5 | 345 124,5 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 49 303,5 | 49 303,5 | 49 303,5 | 49 303,5 | 49 303,5 | 49 303,5 | 49 303,5 | 345 124,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 1.3. | Проведение мероприятий в сфере развития высшего образования | 810 07 08 02 4 09 23150 200;  810 07 08 02 4 09 23150 300 | 21 430,0 | 19 430,0 | 19 430,0 | 19 430,0 | 19 430,0 | 19 430,0 | 19 430,0 | 138 010,0 |
| Региональный бюджет (всего), в том числе: | 21 430,0 | 19 430,0 | 19 430,0 | 19 430,0 | 19 430,0 | 19 430,0 | 19 430,0 | 138 010,0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса процессных

мероприятий "Развитие высшего

образования Белгородской области"

План

реализации комплекса процессных мероприятий

"Развитие высшего образования"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=116306) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Обеспечение социальной поддержки обучающихся региональной образовательной организации высшего образования | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) региональной государственной организации высшего образования" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечение деятельности (оказание услуг) региональной государственной организации высшего образования", ежегодно | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 1.1.1.К1 | Обеспечена деятельность (оказаны услуги) региональной государственной организации высшего образования | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2. | Обеспечение социальной поддержки обучающихся региональной образовательной организации высшего образования | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам высшего образования" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.1.1 | Мероприятие (результат) "Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам высшего образования", ежегодно | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.1.1.К1 | Выплачены стипендии обучающимся | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Проведение мероприятий в сфере развития высшего образования" | X | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.2.1 | Мероприятие (результат) "Проведение мероприятий в сфере развития высшего образования" в 2024 году | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.2.1.К1 | Проведение Фестиваля науки | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |
| 2.2.1.К2 | Проведение регионального конкурса по выявлению исследователей в области науки и инноваций | 31.12 | Милехин А.В., заместитель Губернатора Белгородской области - министр образования Белгородской области | Отчет |

Заместитель Губернатора Белгородской области -

министр образования Белгородской области

А.В.МИЛЕХИН

Приложение N 1

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета

значений показателей государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Характеристика планируемой динамики показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | ДДО (1,5 - 3) = (А / В) x 100%, где:  ДДО (1,5 - 3) - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  А - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование  В - сумма численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование, и детей данного возраста, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование | Данные информационной системы ФГИС ДДО | - | Министерство образования Белгородской области | - | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| Численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |
| 2. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | ДДО (3 - 7) = (А / В) x 100%, где:  ДДО (3 - 7) - доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет,  А - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование,  В - сумма численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, и детей данного возраста, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование | Данные информационной системы ФГИС ДДО | - | Министерство образования Белгородской области | - | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году |
| 3. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | П = (А / В) x 100%, где:  П - доля обучающихся общеобразовательных организаций Белгородской области на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением;  А - численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением;  В - общая численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования. Данные формы федерального статистического наблюдения N ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования". | Численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования, охваченных профильным обучением | Ведомственный мониторинг. Форма федерального статистического наблюдения N ОО-1. |  | Министерство образования Белгородской области |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| Общая численность обучающихся общеобразовательных организаций на уровне среднего общего образования | Ведомственный мониторинг Форма федерального статистического наблюдения N ОО-1. |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Процент | Прогрессирующий | Ежемесячно в срок не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | Fцос = (X / Y) x 100%, где:  Fцос - доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент;  X - число общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, единиц;  Y - общее число общеобразовательных организаций в соответствии с формой N ОО-1, единиц. Показатель отражает количество общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, нарастающим итогом с начала реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" Данные отчета о ходе реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" за отчетный месяц в ГИИС "Электронный бюджет". | Число общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | Ведомственный мониторинг  Для автоматизации процесса данные для расчета агрегируются в системе управления проектной деятельностью национального проекта "Образование". | 2.12.E.7. | Министерство образования Белгородской области | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477233) Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2021 года N 262 "Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| Общее число общеобразовательных организаций в соответствии с формой N ОО-1 | Форма федерального статистического наблюдения N ОО-1 |
| 5. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | Процент | Прогрессирующий | Ежемесячно в срок не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным | F = (A + B) / C x 100%, где:  F - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, процент;  A - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ;  B - численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;  C - общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с формой федерального статистического наблюдения N ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования". Каждый педагогический работник государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, прошедший повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, учитывается только один раз, начиная с 1 января 2021 г. и до окончания реализации федерального проекта "Современная школа". Данные отчета о ходе реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" за отчетный месяц в ГИИС "Электронный бюджет" | Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ | Данные ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации о численности педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных профессиональных педагогических программ. Для автоматизации процесса данные для расчета агрегируются в системе управления проектной деятельностью национального проекта "Образование". | 2.12.E.4. | Министерство образования Белгородской области | [Приказ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477233) Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2021 года N 262 "Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта "Образование" | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | Ведомственный мониторинг  Для автоматизации процесса данные для расчета агрегируются в системе управления проектной деятельностью национального проекта "Образование". Для автоматизации процесса данные для расчета агрегируются в системе управления проектной деятельностью национального проекта "Образование". |
| Общая численность педагогических работников общеобразовательных организаций | Форма федерального статистического наблюдения N ОО-1 |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных учебным, технологическим оборудованием и мебелью после капитального ремонта, от общего количества требующих оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью от общего количества общеобразовательных организаций капитально отремонтированных | Процент | Прогрессирующий |  |  |  | Ведомственный мониторинг | - | Министерство образования Белгородской области |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| 7. | Доля обучающихся на всех уровнях образования, попадающих под мониторинг и оценку качества образования, от общего количества обучающихся на всех уровнях общего образования | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно, в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным |  |  |  |  | Министерство образования Белгородской области |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| 8. | Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся на территории региона в год выпуска и год, следующий за годом выпуска, от общего количества выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным | ДВТР = Ктвпоо / Оквпоо x 100, где:  ДВТР - Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся на территории региона в год выпуска и год, следующий за годом выпуска, от общего количества выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций (ведомственный мониторинг);  Ктвпоо - количество выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся на территории региона в год выпуска и год, следующий за годом выпуска;  Оквпоо - общее количество выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций (данные федеральной формы статистического наблюдения СПО-1). | Количество выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся на территории региона в год выпуска и год, следующий за годом выпуска. Количество выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных организаций | Ведомственный мониторинг, форма ФСН N СПО-1 | - | Министерство образования Белгородской области |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| 9. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | D = К / КО x 100%, где:  D - доля обучающихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам;  К - количество детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам всех направленностей;  Ко - количество общей численности детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, умножается на 100 | Определяется отношением количества детей, занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам всех направленностей к общей численности детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам | АИС Навигатор |  | Министерство образования Белгородской области |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| 10. | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно, в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | D = К / КО x 100%, где:  D - доля детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб";  К - количество детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб";  Ко - численность детей, охваченных дополнительным образованием и умножается на 100 | Определяется отношением количества детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб", к общей численности детей, охваченных дополнительным образованием | АИС Навигатор |  | Министерство образования Белгородской области |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| 11. | Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети | Тыс. чел. | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |  |  | Личный кабинет Белгородской области на сайте "ПроеКТОрия" |  | Министерство образования Белгородской области |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| 12. | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | Единица | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |  |  | Система управления проектной деятельностью |  | Министерство образования Белгородской области |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| 13. | Удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | У = Ч / О x 100%, где:  У - удельный вес численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам;  Ч - численность обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;  О - общей численности, обучающихся по дополнительным образовательным программам и умножается на 100 | Определяется отношением численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, к общей численности обучающихся по дополнительным образовательным программам | На бумажном носителе |  | Министерство образования Белгородской области |  | В срок  до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| 14. | Удельный вес детей в возрасте 7 - 18 лет, являющихся членами общественных и молодежных организаций | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно, в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | Y = К / Ко x 100%, где:  Y - доля детей, являющихся членами общественных организаций; К - количество детей в возрасте 7 - 18 лет, являющимися членами общественных организаций; Ко - количество детей в возрасте 7 - 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях области, умножается на 100 | Определяется отношением количество детей в возрасте 7 - 18 лет, являющимися членами общественных организаций к количеству детей в возрасте 7 - 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях области | На бумажном носителе |  | Министерство образования Белгородской области |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| 15. | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно  в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | N = (А / В) x 100%, где:  N - доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;  A - количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением;  B - общее количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет.  Данные министерства образования Белгородской области, министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области, министерства здравоохранения Белгородской области, органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Белгородской области | Определяется отношением количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, к общему количеству детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, в возрасте до 18 лет | Ведомственный мониторинг |  | Министерство образования Белгородской области |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| 16. | Доля студентов, аспирантов и докторантов (очной формы), принявших участие в научных мероприятиях, от общего количества студентов, аспирантов и докторантов (очной формы обучения) | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | ДС = КУ / ОК x 100, где:  ДС - доля студентов аспирантов и докторантов (очной формы обучения), принявших участие в научных мероприятиях, от общего количества студентов, аспирантов и докторантов (очной формы);  КУ - количество студентов, аспирантов и докторантов, принявших участие в научных мероприятиях (данные образовательных организаций высшего образования области;  ОК - общее количество студентов, аспирантов и докторантов очной формы обучения (данные федеральных форм статистического наблюдения ВПО-1, НК-1) | Количество студентов, аспирантов и докторантов (очной формы), принявших участие в научных мероприятиях, от общего количества студентов, аспирантов и докторантов (очной формы обучения) | Ведомственный мониторинг | - | Министерство образования Белгородской области |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| 17. | Доля выпускников по программам среднего профессионального и высшего образования (очной формы) региональной образовательной организации высшего образования, трудоустроившихся не позднее первого года после выпуска | Процент | Прогрессирующий | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | ДВТ = Квспо / Оквспо x 100%, где:  ДВТ - доля выпускников по программам среднего профессионального и высшего образования (очной формы), трудоустроившихся не позднее первого года после выпуска;  Квспо - количество  выпускников региональной образовательной организации высшего образования по программам среднего и высшего профессионального образования (очной формы обучения), трудоустроившихся не позднее первого года после выпуска (данные вуза);  Оквспо - общая численность выпускников региональной образовательной организации высшего образования, прошедших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования (очной формы обучения) (данные федеральной формы статистического наблюдения СПО-1). | Количество выпускников по программам среднего профессионального образования | Форма федерального статистического наблюдения N СПО-1, ВПО-1 | - | Министерство образования Белгородской области |  | В срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |
| 18. | Уровень снижения гибели детей от внешних причин (по вине самих детей) на территории Белгородской области относительно показателя 2022 года | Процент |  | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом | N = (Г1 - Г2) / Г1 x 100, где:  N - снижения гибели детей от внешних причин на территории Белгородской области относительно показателя 2022 года;  Г1 - численность детей, погибших от внешних причин по вине самих детей, в 2022 году (данные муниципальных районов и городских округов области); Г2 - численность детей, погибших от внешних причин по вине самих детей, в отчетном году (данные муниципальных районов и городских округов области) | Определяется отношением численность детей, погибших от внешних причин (по вине самих детей) в отчетном году, к численность детей, погибших от внешних причин в 2022 году | Ведомственный мониторинг |  | Министерство образования Белгородской области |  | Ежегодно в срок до 15-го февраля года, следующего за отчетным годом |

Приложение N 2

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

Перечень

объектов капитального строительства, мероприятий

(инвестиционных проектов), объектов недвижимости, включаемых

(подлежащих включению) в адресный (пообъектный) перечень

объектов капитального строительства и реализуемых в рамках

государственной программы Белгородской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Вид собственности | Проектная мощность, площадь, кв. м | Сметная стоимость | Ожидаемый остаток средств на 01.01.2024. | ВСЕГО, 2024 год | в том числе по источникам: | | | | ВСЕГО, 2025 год | в том числе по источникам: | | | | ВСЕГО, 2026 год | в том числе по источникам: | | | | Ввод мощностей |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет, софинансирование | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет, софинансирование | Областной бюджет | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет, софинансирование | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  |  |  |  |  | 6 701 002,5 | 2 390 580,9 | 229 148,8 | 4 081 272,8 | 0,0 | 5 106 829,4 | 289 452,9 | 560 319,2 | 4 257 057,3 | 0,0 | 5 343 183,1 | 289 448,3 | 560 310,8 | 4 493 424,0 | 0,0 |  |
| Строительство средней общеобразовательной школы N 4 в г. Строитель Яковлевского городского округа | областная | 1100 мест  27400 кв. м | 1 728 000 | 1 318 748 | 1 318 747,5 | 368 814,5 | 116 467,8 | 833 465,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |
| Реконструкция ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат" г. Алексеевка с пристройкой спального корпуса с банно-прачечными помещениями на 110 мест | областная | 110 мест  5239,62 кв. м | 581 000 | 561 000 | 300 000,0 |  |  | 300 000,0 |  | 261 000 |  |  | 261 000,0 |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |
| Школа на 1000 мест в мкр "Новосадовый-41" Белгородского района Белгородской области (операционные расходы) | областная | 1000 уч. мест  16507 кв. м | 1 571 052 |  | 107 769,2 | 44 009,1 | 23 697,2 | 40 062,9 |  | 67 607,8 |  | 23 657,5 | 43 950,3 |  | 68 754,2 |  | 23 657,4 | 45 096,8 |  | 2022 г. |
| Начальная школа на 100 мест в мкр "Парус", с. Репное Белгородского района Белгородской области (операционные расходы) | областная | 100 уч. мест  2899 кв. м | 389 544 |  | 39 415,5 | 7 318,8 | 3 940,9 | 28 155,8 |  | 32 660,7 |  | 3 934,0 | 28 726,7 |  | 32 955,9 |  | 3 934,0 | 29 021,9 |  | 2022 г. |
| Начальная школа на 100 мест в мкр "Восточный-1", г. Белгород, Белгородская область (операционные расходы) | областная | 100 уч. мест 3029,18 кв. м | 452 098 |  | 46 573,4 | 5 920,1 | 3 187,7 | 37 465,6 |  | 41 211,1 |  | 3 182,3 | 38 028,8 |  | 41 501,5 |  | 3 182,3 | 38 319,2 |  | 2022 г. |
| Строительство школы на 750 мест в мкр "Стрелецкое-23" Белгородского района Белгородской области | областная | 750 мест  19300 кв. м | 1 454 112 |  | 474 618,8 | 234 834,0 | 9 784,8 | 230 000,0 |  | 350 509,8 |  | 55 895,2 | 294 614,6 |  | 302 737,4 |  | 55 894,3 | 246 843,1 |  | 2024 г. |
| Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест в мкр ИЖС "Юго-Западный 1" города Белгорода | областная | 600 мест  16500 кв. м | 1 366 359 |  | 275 751,2 | 187 921,1 | 7 830,1 | 80 000,0 |  | 351 766,5 |  | 45 142,9 | 306 623,6 |  | 303 255,6 |  | 45 142,3 | 258 113,3 |  | 2024 г. |
| Строительство школы на 1000 мест в мкр "Наследие" Дубовского сельского поселения Белгородского района | областная | 1000 мест  23000 кв. м | 1 487 395 |  | 325 965,4 | 262 926,7 | 10 955,3 | 52 083,4 |  | 357 607,1 |  | 74 474,6 | 283 132,5 |  | 310 067,5 |  | 74 473,4 | 235 594,1 |  | 2024 г. |
| Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр "Центральный" п. Северный Белгородского района Белгородской области | областная | 1500 мест  29100 кв. м | 2 158 989 |  | 637 064,0 | 413 994,4 | 17 249,8 | 205 819,8 |  | 453 819,2 |  | 117 207,6 | 336 611,6 |  | 406 981,8 |  | 117 205,7 | 289 776,1 |  | 2024 г. |
| Строительство общеобразовательной школы на 750 мест в мкр Репное г. Белгорода | областная | 750 мест  19300 кв. м | 1 418 000 |  | 127 000,0 |  |  | 127 000,0 |  | 350 000,0 |  |  | 350 000,0 |  | 350 000,0 |  |  | 350 000,0 |  | 2027 г. |
| Строительство средней образовательной школы на 1000 мест мкр "Московский" Белгородского района | областная | 1000 мест | 1 867 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933 588,0 |  |  | 933 588,0 |  | 2027 г. |
| Строительство пристройки спортивного комплекса и столовой ОГАПОУ "Корочанский сельскохозяйственный техникум" | областная | 112 человек (спортзал), 200 человек (агрокванториум), 9000 кв. м | 1 060 958 | 906 195 | 560 194,3 |  |  | 560 194,3 |  | 346 000,5 |  |  | 346 000,5 |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |
| Строительство мастерских и пищеблока ОГАПОУ "Чернянский агромеханический техникум", п. Чернянка, ул. Орджоникидзе, д. 2 | областная | 2357,2 кв. м | 211 823 | 578 | 578,0 |  |  | 578,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |
| Строительство средней общеобразовательной школы на 600 мест в мкр ИЖС "Юго-Западный 1" города Белгорода | областная | 600 мест  16500 кв. м | 1 366 359 |  | 275 751,2 | 187 921,1 | 7 830,1 | 80 000,0 |  | 406 941,2 | 55 174,7 | 45 142,9 | 306 623,6 |  | 358 429,5 | 55 173,9 | 45 142,3 | 258 113,3 |  | 2024 г. |
| Строительство школы на 1000 мест в мкр "Наследие" Дубовского сельского поселения Белгородского района | областная | 1000 мест  23000 кв. м | 1 487 395 |  | 325 965,4 | 262 926,7 | 10 955,3 | 52 083,4 |  | 448 631,6 | 91 024,5 | 74 474,6 | 283 132,5 |  | 401 090,5 | 91 023,0 | 74 473,4 | 235 594,1 |  | 2024 г. |
| Строительство общеобразовательной школы на 1500 мест в мкр "Центральный" п. Северный Белгородского района Белгородской области | областная | 1500 мест  29100 кв. м | 2 158 989 |  | 637 064,0 | 413 994,4 | 17 249,8 | 205 819,8 |  | 597 072,9 | 143 253,7 | 117 207,6 | 336 611,6 |  | 550 233,2 | 143 251,4 | 117 205,7 | 289 776,1 |  | 2024 г. |
| Строительство общеобразовательной школы на 750 мест в мкр Репное г. Белгорода | областная | 750 мест  19300 кв. м | 1 418 000 |  | 127 000,0 |  |  | 127 000,0 |  | 350 000,0 |  |  | 350 000,0 |  | 350 000,0 |  |  | 350 000,0 |  | 2027 г. |
| Строительство средней образовательной школы на 1000 мест мкр "Московский" Белгородского района | областная | 1000 мест | 1 867 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933 588,0 |  |  | 933 588,0 |  | 2027 г. |
| Строительство пристройки спортивного комплекса и столовой ОГАПОУ "Корочанский сельскохозяйственный техникум" | областная | 112 человек (спортзал), 200 человек (агрокванториум), 9000 кв. м | 1 060 958 | 906 195 | 560 194,3 |  |  | 560 194,3 |  | 346 000,5 |  |  | 346 000,5 |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |
| Строительство мастерских и пищеблока ОГАПОУ "Чернянский агромеханический техникум", п. Чернянка, ул. Орджоникидзе, д. 2 | областная | 2357,2 кв. м | 211 823 | 578 | 578,0 |  |  | 578,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 г. |

Приложение N 3

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований

на поддержку альтернативных форм предоставления

дошкольного образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100013) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку альтернативных форм предоставления дошкольного образования (далее - Порядок) разработан с целью развития услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и определяет механизм предоставления субсидий за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов области (далее - муниципальные образования) на возмещение затрат родителям (законным представителям) детей в части получения услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста (далее - субсидия).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100013) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

2. Министерство образования Белгородской области (далее - Министерство) осуществляет функции главного распорядителя средств областного бюджета по предоставлению субсидий.

3. Субсидия предоставляется в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Субсидия предоставляется в целях получения гражданами услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста от индивидуальных предпринимателей или в организациях частной формы собственности, за исключением частных образовательных организаций, учредителями которых являются религиозные организации, осуществляющие образовательную деятельность и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

4. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является:

- оказание на территории муниципального образования услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста индивидуальным предпринимателем или организацией частной формы собственности, осуществляющей образовательную деятельность и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, зарегистрированными в налоговых органах по ОКВЭД [88.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495920&dst=105437) "Предоставление услуг по дневному уходу за детьми" и внесенными в региональный информационный ресурс по учету детей на зачисление в дошкольные образовательные организации (далее - Поставщик услуги).

5. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету муниципального образования из областного бюджета заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области.

6. Объем средств областного бюджета муниципальным образованиям определяется по формуле:

С = Fi x Чн x Км x У,

где:

Fi - средняя установленная величина по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста на территории Белгородской области;

Чн - численность детей, получающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста;

Км - количество месяцев получения услуги;

У - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета (для городских округов У = 0,5; для муниципальных районов У = 0,5).

7. Направление расходования муниципальными образованиями средств субсидии: предоставление субсидии на финансовое обеспечение получения услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных образовательных организациях, за исключением частных образовательных организаций, учредителями которых являются религиозные организации, и от индивидуальных предпринимателей, оказывающих услугу по присмотру и уходу за детьми, в соответствии со средней установленной величиной на территории Белгородской области в размере 3755 рублей:

- родителю (законному представителю), заключившему договор об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и получающему данную услугу, при условии отсутствия фиксированной для родителей детей платы, не превышающей максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- частной организации, индивидуальному предпринимателю, оказывающему услугу по присмотру и уходу за детьми за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций (далее - Получатель субсидии).

8. Муниципальные образования предоставляют Получателям субсидии субсидию на финансовое обеспечение получения услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста предоставляется при условии ведения и своевременной оплаты обслуживания Поставщиком услуги регионального информационного ресурса по учету детей на зачисление в дошкольные образовательные организации в соответствии с Едиными функционально-техническими требованиями к региональному информационному ресурсу, обеспечивающему прием заявлений, учет детей, находящихся в очереди (электронная очередь в дошкольных образовательных организациях), постановку на учет и зачисление в дошкольные образовательные организации в субъектах Российской Федерации.

9. Субсидии используются Получателями субсидий на следующие цели:

- осуществление оплаты за оказание услуг, потребляемых в процессе присмотра и ухода за детьми, в том числе коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг;

- приобретение расходных материалов и основных средств, необходимых для организации оказания услуг по присмотру и уходу;

- приобретение продуктов питания, потребляемых в процессе оказания услуг по присмотру и уходу;

- оплата труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, принимающих непосредственное участие в оказании услуги по присмотру и уходу, за исключением работников, оплата труда которых финансируется из областного бюджета в рамках норматива на реализацию образовательной программы дошкольного образования.

10. Услуга по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста может быть организована:

- в жилом помещении (жилой дом, часть жилого дома, квартира, за исключением подвального и цокольного этажей) с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и иных требований законодательства;

- в приспособленных для этих целей помещениях зданий административного, общественного назначения, нежилых помещениях многоквартирных жилых домов, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

Местом оказания услуги является организация частной формы собственности или индивидуальный предприниматель, осуществляющие образовательную деятельность.

Услуга по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста предполагает пребывание ребенка по месту оказания услуги в течение полного дня (не менее 5 часов) либо круглосуточное пребывание.

11. Взаимоотношения между Поставщиком услуги и родителями (законными представителями) регулируются [договором](#P26736) (примерная форма прилагается), включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе оказания услуги, длительность пребывания ребенка по месту оказания услуги, а также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за оказание услуги.

12. В своей деятельности Поставщик услуги руководствуется [Конституцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875) Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Декларацией о правах ребенка, Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494980) от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

13. Услуга по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в зависимости от длительности пребывания ребенка включает в себя:

- при пребывании ребенка по месту оказания услуги не более 5 часов - организацию однократного приема пищи, прогулки продолжительностью не менее 1 часа, без организации дневного сна;

- при пребывании ребенка по месту оказания услуги более 5 часов - организацию питания с интервалом приема пищи 3 - 4 часа, прогулок продолжительностью не менее 1 часа и дневного сна.

14. Услуга по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста может быть дополнена услугой по развитию, оздоровлению ребенка в соответствии с договором, заключенным между Поставщиком услуги и родителями (законными представителями) ребенка.

15. Лица, осуществляющие деятельность, непосредственно связанную с оказанием услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, проходят периодическое медицинское обследование в установленном порядке.

16. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, предусмотренных в установленном порядке уполномоченным органом местного самоуправления.

17. Муниципальные образования при предоставлении субсидии Получателям субсидии осуществляют расчет субсидии в соответствии со средней установленной величиной на территории Белгородской области в размере 3755 рублей. Субсидия назначается из расчета на каждого ребенка в возрасте от 1,5 до 8 лет, получающего услугу по присмотру и уходу, и выплата субсидии прекращается при зачислении ребенка в муниципальную дошкольную образовательную или общеобразовательную организацию.

18. Субсидия выплачивается Получателю субсидии по месту оказания услуги (муниципального образования, в котором расположена организация, индивидуальный предприниматель, предоставляющие данную услугу).

19. Условием предоставления субсидий является обеспечение Получателем субсидии выполнения совокупности следующих условий:

- использование получателем субсидии субсидий по целевому назначению;

- ежемесячное представление в уполномоченный орган местного самоуправления до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетов об использовании финансовых средств, списочном составе детей, их посещаемости за отчетный период;

- отсутствие у получателя субсидии задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, в том числе за обслуживание регионального информационного ресурса по учету детей на зачисление в дошкольные образовательные организации, а также по начисленным, по не уплаченным штрафам и пеням в бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации (за исключением задолженности, по которой оформлены в установленном порядке соглашения о реструктуризации задолженности; соблюдаются графики погашения задолженности и своевременно осуществляются текущие платежи);

- отсутствие факта банкротства, процедур по признанию несостоятельности получателя субсидии;

- отсутствие фактов нецелевого использования получателем субсидии ранее предоставленных бюджетных средств;

- установление получателем субсидии платы, взимаемой за оказываемые услуги по присмотру и уходу за воспитанниками, не превышающей максимальный размер родительской платы, установленный в конкретном муниципальном образовании для муниципальных дошкольных образовательных организаций на услуги по присмотру и уходу той же продолжительности;

- ведение получателем субсидии регионального информационного ресурса по учету детей на зачисление в дошкольные образовательные организации в соответствии с Едиными функционально-техническими требованиями к региональному информационному ресурсу, обеспечивающему прием заявлений, учет детей, находящихся в очереди (электронная очередь в дошкольные образовательные организации), постановку на учет и зачисление в дошкольные образовательные организации в субъектах Российской Федерации;

- наличие согласия получателя субсидии на осуществление органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере финансов, проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Белгородской области.

20. С целью непрерывного контроля по выполнению условий предоставления субсидий уполномоченный орган муниципального образования осуществляет проверку деятельности получателя субсидии на основании регулярно представляемых им отчетов, порядок представления и форма которых устанавливаются распорядителем дополнительно, а также выездные проверки не чаще 2 раз в год. Право осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидий, их целевого использования получателем субсидии предоставлено также контролирующим органам, уполномоченным осуществлять проверку расходования бюджетных средств.

21. Для заключения соглашения о предоставлении субсидий получатель субсидии представляет в органы местного самоуправления муниципальных образований следующие документы:

- заявку на предоставление субсидии, включающую статистические показатели о структуре оказываемых услуг;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с правом оказания услуги по ОКВЭД [88.91](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=495920&dst=105437) "Предоставление услуг по дневному уходу за детьми";

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей;

- копию информационного письма органа государственной статистики о присвоении статистических кодов;

- справки об отсутствии задолженностей перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами за прошедший календарный год (в случае функционирования в прошедшем календарном году);

- гарантийное письмо об установлении платы, взимаемой за оказываемые услуги по присмотру и уходу за воспитанниками, на уровне, не превышающем максимальный размер родительской платы за услуги по присмотру и уходу той же продолжительности, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципального образования, на территории которого получатель субсидии ведет деятельность.

22. Муниципальные образования осуществляют проверку полноты и правильности представленных документов, указанных в [пункте 21](#P26691) Порядка, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их представления Получателем субсидии.

В случае несоответствия Получателя субсидии условиям, установленным [пунктом 19](#P26681) Порядка, либо непредставления (неполного представления) документов, указанных в пункте 21 Порядка, муниципальное образование в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления документов направляет получателю субсидии уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.

В случае соответствия получателя субсидии условиям, установленным пунктом 19 Порядка, и представления полного пакета документов, указанных в [пункте 21](#P26691) Порядка, распорядитель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления документов направляет частной организации 2 экземпляра соглашения о предоставлении субсидий, подписанных органом местного самоуправления. Форма соглашения о предоставлении субсидии утверждается органом местного самоуправления муниципального образования. Получатель субсидии в течение 3 (трех) рабочих дней подписывает соглашения и возвращает один экземпляр подписанного соглашения распорядителю.

23. Для перечисления субсидий получатель субсидии ежемесячно представляет в муниципальное образование заявку, в которой указываются:

- количество детей, получивших услугу по присмотру и уходу;

- количество дето-дней пребывания воспитанников по месту получения услуги по присмотру и уходу;

- объем запрашиваемой субсидии.

24. На основании заявок получателей субсидий муниципальные образования формируют сводную заявку, включающую следующие данные:

а) наименования индивидуальных предпринимателей или организаций частной формы собственности, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;

б) численность детей, на которых выплачивается субсидия;

в) размер родительской платы в месяц, установленный в данной организации;

г) среднюю величину, установленную на территории Белгородской области в размере 3755 рублей;

д) размер субсидии, необходимый для выплаты в месяц.

Заявка подписывается руководителем муниципального образования, заверяется печатью и направляется в Министерство ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

25. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого министерству образования Белгородской области в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые министерству образования Белгородской области в Управлении Федерального казначейства Белгородской области.

26. Для перечисления денежных средств муниципальному образованию на финансовое обеспечение получения услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявки от муниципального образования в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, формирует в ЦИТП "АЦК-Финансы" заявки на оплату расходов с прикреплением сводной заявки.

27. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 3 (трех) рабочих дней направляет платежные документы в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

28. Муниципальные образования обеспечивают выплату субсидии в срок до 20 числа рабочих дней со дня получения получателем субсидии письменного требования распорядителя.

В случае невыполнения получателем субсидии требования распорядителя о возврате субсидии она подлежит взысканию в порядке, установленном действующим законодательством. Получатель субсидии несет ответственность за целевое использование субсидий в соответствии с действующим законодательством.

29. Правительство Белгородской области вправе в пределах средств, предусмотренных областным бюджетом, перераспределять субсидию на получение гражданами услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста между бюджетами муниципальных образований по итогам отчетов муниципальных образований.

30. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494980) от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101830) Белгородской области от 29 декабря 2006 года N 84 "О наделении органов местного самоуправления полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования".

31. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется Министерством.

Рекомендовать муниципальным образованиям обеспечить проведение проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органам муниципального финансового контроля осуществлять проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение

к Порядку предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на поддержку

альтернативных форм предоставления

дошкольного образования

Форма

Договор,

заключаемый между индивидуальным предпринимателем

или организацией частной формы собственности, осуществляющей

образовательную деятельность и (или) присмотр и уход

за детьми дошкольного возраста, и родителями (законными

представителями) ребенка, получающими услугу по присмотру

и уходу за детьми дошкольного возраста

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ИП (организация) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый(ая) в дальнейшем "Поставщик услуги", действующий(ая) на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и родитель (законный представитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. родителя - законного представителя), именуемый в дальнейшем "Родитель", ребенка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. ребенка, дата рождения), заключили настоящий договор о следующем:

1. Обязанности сторон

1.1. Поставщик услуги обязуется:

1.1.1. В своей деятельности руководствоваться [Конституцией](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875) Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Декларацией о правах ребенка, [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594) Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

1.1.2. Зачислить ребенка в список детей, получающих услугу по присмотру и уходу, на основании данного договора и медицинских документов о состоянии здоровья ребенка.

1.1.3. Осуществлять за ребенком присмотр и уход с соблюдением режима дня, организацией питания, сна и прогулок в соответствии с возрастными и физиологическими нормами.

1.1.4. Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка.

1.1.5. Установить график получения услуги: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дни недели, время пребывания, выходные, праздничные дни).

1.1.6. Содержать помещения в состоянии, соответствующем эстетическим, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

1.1.7. Обеспечить ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вид питания, его кратность, время приема пищи).

1.1.8. Принимать и передавать ребенка в сопровождении лиц, указанных в [пункте 4.1](#P26803) настоящего договора.

1.1.9. Обеспечивать сохранность имущества ребенка.

1.1.10. Представлять Родителю необходимые документы, справки для получения субсидии на получение услуги по присмотру и уходу за детьми.

1.1.11. Вносить персональные данные о ребенке в региональный информационный ресурс по учету детей на зачисление в дошкольные образовательные организации в целях предоставления Родителю (законному представителю) возможности получения субсидии на оплату услуги по присмотру и уходу в соответствии со средней установленной величиной на территории Белгородской области в размере 3755 рублей.

1.1.12. Соблюдать настоящий договор.

1.2. Родитель обязуется:

1.2.1. Соблюдать настоящий договор.

1.2.2. Передавать воспитателю ребенка в опрятном виде, здоровым.

1.2.3. Передавать и забирать ребенка у Поставщика услуги лично или с привлечением лица, указанного в [пункте 4.1](#P26803) настоящего договора.

1.2.4. Своевременно забирать ребенка соответственно графику получения услуги, указанному в [подпункте 1.1.5](#P26755) настоящего договора.

1.2.5. Информировать Поставщика услуги о предстоящем отсутствии ребенка в случае болезни или по иным причинам в срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по телефонам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.2.6. Информировать Поставщика услуги о дате прибытия ребенка после отсутствия в срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по телефонам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.2.7. Вносить плату за получение услуги в установленном настоящим договором размере в срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.2.8. Предоставить Поставщику услуги достоверные сведения о состоянии здоровья ребенка.

1.2.9. Предоставить Поставщику услуги согласие на внесение персональных данных о ребенке в региональный информационный ресурс по учету детей на зачисление в дошкольные образовательные организации в целях предоставления Родителю (законному представителю) или Поставщику услуги субсидии на получение (оказание) услуги по присмотру и уходу в соответствии со средней установленной величиной на территории Белгородской области в размере 3755 рублей.

2. Права сторон

2.1. Поставщик услуги имеет право:

2.1.1. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Родителем своих обязательств, уведомив Родителя об этом за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней.

2.1.2. Не принять ребенка с признаками заболевания и без представления медицинской справки о здоровье ребенка после отсутствия его более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней).

2.1.3. Не передавать ребенка Родителю и лицам, указанным в [пункте 4.1](#P26803) настоящего договора, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

2.1.4. Иметь достоверные сведения о состоянии здоровья ребенка.

2.1.5. Привлекать в соответствии с действующим законодательством организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по развитию и оздоровлению детей, в целях предоставления Родителям дополнительных услуг.

2.1.6. Предоставлять Родителю по его ходатайству отсрочку платежей за предоставление услуги.

2.1.7. На уважительное и вежливое обращение со стороны Родителя.

2.2. Родитель имеет право:

2.2.1. Требовать полноценного предоставления ребенку услуги по присмотру и уходу с соблюдением режима дня, организацией питания, сна и прогулок, обеспечения охраны жизни и здоровья ребенка на условиях, оговоренных настоящим договором.

2.2.2. Вносить Поставщику услуги предложения по повышению качества услуги.

2.2.3. Заключать дополнительные договоры с организациями, индивидуальными предпринимателями, оказывающими дополнительные услуги по развитию и оздоровлению детей.

2.2.4. Находиться с ребенком по месту оказания услуги в период его адаптации в течение \_\_\_\_\_ дней, в других случаях \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.2.5. Ходатайствовать перед Поставщиком услуги об отсрочке платежей за предоставление услуги не позднее чем за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней до установленных сроков оплаты.

2.2.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом Поставщика услуги за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней.

2.2.7. Защищать права и интересы своего ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.

2.2.8. Оказывать помощь в виде добровольных пожертвований для реализации уставных задач Поставщика услуги с правом контроля за их использованием.

2.2.9. На уважительное и вежливое обращение со стороны Поставщика услуги.

3. Форма расчета сторон

3.1. Стоимость услуги составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ рублей в день.

3.2. Родитель вносит авансом указанную в [пункте 3.1](#P26797) настоящего договора сумму денежных средств на расчетный счет Поставщика услуги.

3.3. Не использованные в текущем периоде денежные средства переходят на следующий период в случае \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (отсутствия ребенка по болезни, иные случаи по уважительным причинам - указать конкретно), не переходят на следующий период в случае \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (несвоевременного сообщения о предполагаемом отсутствии ребенка, иные случаи по неуважительным причинам - указать конкретно).

4. Дополнительные условия

4.1. Родитель доверяет сопровождать ребенка следующим лицам:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Степень родства |
|  |  |

4.2. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами.

4.3. Договор может быть изменен, дополнен, продлен по взаимному письменному согласию сторон.

4.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

4.5. Ответственность за выполнение условий настоящего договора распространяется на всех родителей (законных представителей) ребенка.

4.6. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах: один хранится у Поставщика услуги, другой - у Родителя.

4.7. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются на основании действующего законодательства Российской Федерации.

4.8. Срок действия договора с "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Адреса и подписи сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик услуги: | Родитель: |
| ИП, организация | Мать (отец, законный представитель) |
| Юридический адрес | Паспорт |
| Фактический адрес | Адрес проживания |
| Телефоны: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. | Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. |

Приложение N 4

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований на получение

гражданами услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного

возраста в частных образовательных организациях,

учредителями которых являются религиозные организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

1. Настоящий порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на получение гражданами услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных образовательных организациях, учредителями которых являются религиозные организации (далее - Порядок), разработан с целью развития услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста и определяет механизм предоставления субсидий за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат частных образовательных организаций, учредителями которых являются религиозные организации, в части получения услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

2. Субсидии предоставляются муниципальным районам, муниципальным и городским округам области (далее - муниципальным образованиям) из областного бюджета на получение гражданами услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных образовательных организациях, учредителями которых являются религиозные организации.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

3. Министерство образования Белгородской области (далее - Министерство) осуществляет функции главного распорядителя средств областного бюджета по предоставлению субсидий.

4. Субсидия предоставляется в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

5. Объем средств областного бюджета муниципальному образованию определяется по формуле:

С = Fi x Чн x Км x У,

где:

Fi - средняя установленная величина по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста на территории Белгородской области;

Чн - численность детей, получающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста;

Км - количество месяцев получения услуги;

У - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета (для городских округов У = 0,5; для муниципальных районов У = 0,5).

6. Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету муниципального образования из областного бюджета заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области.

7. Для перечисления субсидий частные образовательные организации, учредителями которых являются религиозные организации, ежемесячно представляют в органы местного самоуправления заявку, в которой указываются:

- количество детей, посетивших образовательную организацию в соответствии с режимом пребывания детей и направленностью групп;

- количество дето-дней пребывания воспитанников;

- объем запрашиваемой субсидии.

8. Частные образовательные организации, учредителями которых являются религиозные организации, ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в органы местного самоуправления отчет об использованных средствах, изменениях контингента.

9. Субсидия предоставляется в части присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста частным образовательным организациям, учредителями которых являются религиозные организации, в размере средней установленной величины на территории Белгородской области - 3755 рублей.

10. Субсидия на финансовое обеспечение получения услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста предоставляется при условии ведения частными образовательными организациями, учредителями которых являются религиозные организации, регионального информационного ресурса по учету детей на зачисление в дошкольные образовательные организации в соответствии с Едиными функционально-техническими требованиями к региональному информационному ресурсу, обеспечивающему прием заявлений, учет детей, находящихся в очереди (электронная очередь в дошкольных образовательных организациях), постановку на учет и зачисление в дошкольные образовательные организации в субъектах Российской Федерации.

11. Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на получение гражданами услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста от индивидуальных предпринимателей или в организациях частной формы собственности, за исключением частных образовательных организаций, учредителями которых являются религиозные организации, осуществляющие образовательную деятельность и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, предоставляется в следующих случаях:

11.1. Субсидия назначается из расчета на каждого ребенка одному из родителей (законному представителю) детей в возрасте от 1,5 до 8 лет (далее - получатель), совместно проживающему с ребенком.

11.2. Субсидия выплачивается получателю по месту оказания и получения услуги (муниципальный район, муниципальный или городской округ, в котором расположена организация, индивидуальный предприниматель, предоставляющие данную услугу).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100016) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

11.3. Право получателей при предоставлении субсидии утрачивается при определении ребенка в муниципальную дошкольную образовательную организацию.

11.4. Для получения субсидии получатель представляет в органы управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов следующие документы:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

- копию договора между индивидуальным предпринимателем, организацией, оказывающей услугу по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, и родителем (законным представителем) ребенка, получающим услугу по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста;

- письменное заявление о назначении субсидии;

- копию свидетельства о рождении ребенка либо свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка;

- информацию о номере счета получателя в кредитных организациях Белгородской области;

- копию квитанции об оплате услуг по присмотру и уходу с обязательным (при наличии) указанием номера счета индивидуального предпринимателя, организации.

11.5. Субсидия получателю предоставляется, начиная с месяца, когда у получателя возникло право на получение субсидии, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о назначении субсидии.

12. Органы управления в сфере образования муниципальных районов и городских области формируют сводную заявку, включающую следующие данные:

а) наименование индивидуальных предпринимателей или организаций частной формы собственности, а также частных образовательных организаций, учредителями которых являются религиозные организации, осуществляющие образовательную деятельность и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, с указанием наличия лицензии;

б) численность детей, на которых выплачивается субсидия;

в) размер родительской платы в месяц, установленный в данной организации;

г) среднюю величину, установленную на территории Белгородской области в размере 3755 рублей;

д) размер субсидии, необходимый для выплаты в месяц.

Заявка подписывается руководителем органа управления в сфере образования, заверяется печатью и направляется в министерство образования Белгородской области ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

13. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого министерству образования Белгородской области в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые министерству образования Белгородской области в Управлении Федерального казначейства Белгородской области.

14. Для перечисления денежных средств муниципальному образованию на получение гражданами услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста от индивидуальных предпринимателей или в организациях частной формы собственности и частным образовательным организациям, учредителями которых являются религиозные организации, осуществляющие образовательную деятельность и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, министерство образования Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявки от муниципального района (муниципального, городского округа) в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, формирует в ЦИТП "АЦК-Финансы" заявки на оплату расходов с прикреплением сводной заявки.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100017) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

15. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 3 (трех) рабочих дней направляет платежные документы в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

16. Органы управления в сфере образования муниципальных образований обеспечивают выплату субсидии в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления на лицевой счет получателя и на расчетный счет частным образовательным организациям, учредителями которых являются религиозные организации, осуществляющие образовательную деятельность и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, открытые в кредитных организациях Белгородской области.

17. Правительство Белгородской области вправе в пределах средств, предусмотренных областным бюджетом, перераспределять субсидию на получение гражданами услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста между бюджетами муниципальных образований по итогам отчетов муниципальных образований.

18. Контроль за целевым использованием выделенных средств и качеством оказываемых услуг возлагается на органы управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

19. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494980) от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101830) Белгородской области от 29 декабря 2006 года N 84 "О наделении органов местного самоуправления полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования".

20. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется Министерством.

Рекомендовать муниципальным образованиям обеспечить проведение проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органам муниципального финансового контроля осуществлять проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение N 5

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидии из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных

и городских округов

Белгородской области на модернизацию (капитальный ремонт,

реконструкцию) региональных и муниципальных детских

школ искусств по видам искусств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

1. Порядок устанавливает порядок предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов (далее - муниципальным образованиям) Белгородской области субсидии на модернизацию (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (далее - субсидия).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

Субсидия предоставляется на финансирование расходных обязательств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области по реализации мероприятий муниципальных программ, предусматривающих модернизацию (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

2. Министерство образования Белгородской области (далее - Министерство) осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Белгородской области по предоставлению субсидий.

3. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных образований Белгородской области на мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств осуществляется на основе проведения конкурса по выделению субсидии из федерального бюджета на указанные цели в соответствии со шкалой оценки следующих критериев:

3.1. Представление заявки от муниципального образования в срок и соответствие ее критериям оформления:

1 балл - представление в срок правильно оформленной заявки;

0,5 балла - представление заявки в срок с замечаниями и дополнениями.

3.2. Наличие разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы:

1 балл - в наличии;

0 баллов - отсутствует.

3.3. Наличие заявленного объекта в пообъектном перечне строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2020 - 2022 годы:

1 балл - включен в перечень;

0,5 балла - включен в проект рейтинга пообъектного перечня;

0 баллов - не включен.

3.4. Капитальный ремонт (реконструкция) объекта предусмотрен(а) в муниципальной программе:

1 балл - объект внесен в программу;

0 баллов - не предусмотрен.

3.5. Общее количество обучающихся в детской школе искусств:

1 балл - от 500 человек и выше;

0,5 балла - до 500 человек.

Победителем конкурса признается заявка, набравшая максимальное количество баллов.

Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения) по формуле:



где:

ЦБi - баллы заявки по выставленным критериям.

Сумма субсидии определяется исходя из сметной стоимости заявленного объекта и суммы выделяемых средств из федерального бюджета по направлению.

4. Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования Белгородской области в соответствии с соглашением на модернизацию (капитальный ремонт, реконструкцию) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (далее - соглашение).

5. В целях определения размера и срока перечисления субсидии орган местного самоуправления муниципального образования области до 5 числа текущего месяца представляет главному распределителю бюджетных средств заявку.

6. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого министерству образования Белгородской области в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые министерству образования Белгородской области в Управлении Федерального казначейства Белгородской области.

7. Для перечисления денежных средств муниципальному району, муниципальному и городскому округу на получение гражданами услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста от индивидуальных предпринимателей или в организациях частной формы собственности и частным образовательным организациям, учредителями которых являются религиозные организации, осуществляющие образовательную деятельность и (или) присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, министерство образования Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявки от муниципального района (муниципального, городского округа) в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, формирует в ЦИТП "АЦК-Финансы" заявки на оплату расходов с прикреплением сводного реестра с указанием размера субсидии.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

8. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 3 (трех) рабочих дней направляет платежные документы в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

9. Главный распределитель бюджетных средств на основании расчетов размера субсидий в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов формирует и передает в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области реестры муниципальных образований и заявки на бумажном и электронном носителях для перечисления субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в разрезе уровня софинансирования в соответствии с заключенным соглашением с главным распорядителем бюджетных средств федерального бюджета - за счет средств областного бюджета и за счет средств федерального бюджета.

10. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 5 (пяти) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

11. Главный распределитель бюджетных средств в течение 3 (трех) рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходные расписания на перечисление субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в объеме общей суммы софинансирования.

12. Управление Федерального казначейства по Белгородской области при получении заявок на кассовый расход осуществляет полномочия главного распределителя бюджетных средств как получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местные бюджеты субсидии.

13. Средства субсидии, выделяемые муниципальным образованиям, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

14. Муниципальные образования представляют главному распределителю бюджетных средств ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании субсидии, а также о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по формам, которые предусмотрены соглашением.

15. Показателем результативности использования субсидии является количество введенных в эксплуатацию зданий детских школ искусств по видам искусств, предусмотренных в соглашении.

Оценка достижения значения показателя результативности использования субсидии осуществляется управлением культуры Белгородской области на основании анализа отчетности, представленной органами управления культуры муниципальных образований области.

16. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием Белгородской области условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в установленном порядке, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется Министерством.

Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить проведение проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органам муниципального финансового контроля осуществлять проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение N 6

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100034) Правительства Белгородской обл. от 18.06.2024 N 248-пп прил. N 6 изложено в новой редакции, действие которой [распространяется](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100052) на правоотношения, возникшие с 01.01.2024. |  |

Порядок

предоставления и распределения субсидий муниципальным

образованиям на организацию бесплатного горячего питания

обучающихся, получающих начальное общее образование

в муниципальных образовательных организациях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Белгородской области  от 18.06.2024 [N 248-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100034), от 23.12.2024 [N 660-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011)) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (далее - Порядок), определяет цели, условия и порядок предоставления и расходования субсидий из федерального бюджета местными бюджетами на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (далее - Субсидия).

2. Субсидии на цели, предусмотренные [пунктом 1](#P26992) Порядка, предоставляются муниципальным образованиям Белгородской области, соответствующим условиям, предусмотренным государственной программой Белгородской области "Развитие образования Белгородской области" (далее - государственная программа).

3. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования Белгородской области, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на соответствующий финансовый год и на плановый период (далее - главный распорядитель).

4. Субсидии предоставляются в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - закон об областном бюджете).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие потребности в обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

6. Условием предоставления субсидии является заключение соглашения между главным распорядителем и органами управления в сфере образования муниципальных образований о предоставлении субсидии, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

(п. 6 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100019) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

7. Соглашение о предоставлении Субсидии бюджету муниципального образования заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

8. Для получения Субсидии органы местного самоуправления Белгородской области предоставляют главному распорядителю следующие документы:

заявку на предоставление Субсидии по форме, утвержденной главным распорядителем;

абзац исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100021) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп;

выписку из муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), предусматривающей реализацию мероприятия, указанного в [пункте 1](#P26992) Порядка.

9. Расчет размера Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, производится по следующей формуле:

Si = Чдето-дней x Nпит. x Zi,

где:

Si - размер Субсидии бюджету i-го муниципального образования в соответствующем финансовом году;

Чдето-дней - число дето-дней в Белгородской области для обучающихся по программам начального общего образования, рассчитываемое в соответствии с [пунктом 10](#P27013) Порядка;

Nпит. - средняя стоимость горячего питания на одного обучающегося, получающего начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в соответствующем финансовом году (может корректироваться в сторону увеличения с учетом фактического количества детей, их посещаемости и образовавшейся экономии), которая составляет в 2020 году не менее 50,55 рубля и подлежит индексации на не менее чем три процента ежегодно;

Zi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства Белгородской области, утвержденный нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации на текущий год и плановый период.

10. Число дето-дней для обучающихся по программам начального общего образования в Белгородской области (Чдето-дней) определяется по формуле:

Чдето-дней = Чдетей 1 клi x Дней1 кл +

+ Чдетей 2 - 4 клi x Дней2 - 4 кл,

где:

Чдетей 1 клi - численность обучающихся в первых классах муниципальных образовательных организаций i-го муниципального образования по данным федерального статистического наблюдения на 1 января текущего финансового года, представляемым органами местного самоуправления муниципальных образований к статистической отчетности;

Дней1 кл - количество учебных дней в соответствующем календарном году для обучающихся первых классов, равное 165 дням в год (в 2020 году с 1 сентября 2020 года количество учебных дней равно 72 дням);

Чдетей 2 - 4 клi - численность обучающихся по пятидневной учебной неделе во 2 - 4 классах муниципальных образовательных организаций i-го муниципального образования по данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января текущего финансового года, представляемым органами местного самоуправления муниципальных образований к статистической отчетности;

Дней2 - 4 кл - количество учебных дней в соответствующем календарном году для обучающихся 2 - 4 классов при 5-дневной учебной неделе, равное 170 дням в год (в 2020 году с 1 сентября 2020 года количество учебных дней равно 72 дням).

Размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, не должен превышать размера потребности i-го муниципального образования в бюджетных ассигнованиях, необходимых для выполнения мероприятия, указанного в [пункте 1](#P26992) настоящего Порядка, уменьшенного на объем бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных в местном бюджете на эти цели с учетом установленной доли софинансирования.

Размер ассигнований местного бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, софинансируемых за счет Субсидии, может быть увеличен в одностороннем порядке со стороны муниципального образования, что не влечет обязательств Белгородской области по увеличению объема Субсидии, предоставляемой местному бюджету.

11. Финансирование данных расходов осуществляется главным распорядителем в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов бюджетного финансирования. Основанием для финансирования является предоставление органами управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных в [пункте 6](#P26997) Порядка.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

12. В случае если муниципальная общеобразовательная организация Белгородской области осуществляет перевод обучающихся, получающих начальное общее образование, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий в связи с введением на территории Белгородской области среднего уровня реагирования в соответствии с [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=455520) Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года N 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. N 756", средства бюджета Белгородской области, источником софинансирования которых является Субсидия, могут быть использованы в целях закупки наборов пищевых продуктов и их последующей выдачи родителям (законным представителям) обучающихся для приготовления горячего питания в домашних условиях. Требования к среднесуточному набору пищевых продуктов рассчитываются исходя из норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами [СанПиН 2.3/2.4.3590-20](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367564&dst=100037) "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", и в соответствии с основным меню муниципальной общеобразовательной организации.

13. Для получения Субсидии муниципальные образования в срок до 7 числа текущего месяца подают заявки главному распорядителю с расчетом объема потребности средств Субсидии на оплату контрактов.

Заявка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером органов управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

14. Перечисление Субсидии осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета министерства образования Белгородской области, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые министерству образования Белгородской области в Управлении Федерального казначейства Белгородской области.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области в результате получения Субсидии должны обеспечить достижение значения результата использования Субсидии - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Белгородской области, равная 100 процентам.

16. Органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области обеспечивают целевое и эффективное использование Субсидии и представляют отчетность о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, главному распорядителю в соответствии с условиями Соглашения.

17. По итогам реализации мероприятий в срок до 10 января года, следующего за отчетным, органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области представляют главному распорядителю отчет о достижении значения показателя предоставления Субсидии в соответствии с Соглашением.

18. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется министерством образования Белгородской области на основании сравнения установленного Соглашением и достигнутого значения результата использования Субсидии субъектом Российской Федерации - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

19. Муниципальные образования несут ответственность за целевое использование Субсидии и достоверность сведений и документов, предоставляемых главному распорядителю в соответствии с Порядком и Соглашением.

20. Неиспользованные средства Субсидии, а также средства Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством.

21. Главный распорядитель представляет квартальную и годовую отчетность об использовании Субсидии в Министерство просвещения Российской Федерации в соответствии с условиями Соглашения.

22. Главный распорядитель осуществляет проверку соблюдения муниципальными образованиями Белгородской области целей, условий и порядка предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления Субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение N 7

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидии из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных

и городских округов Белгородской области на создание

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, условий для занятия физической

культурой и спортом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области (далее - муниципальные образования Белгородской области) на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (далее - Порядок) устанавливает порядок предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (далее - субсидия).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

2. Субсидия предоставляется на финансирование расходных обязательств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области по реализации мероприятий муниципальных программ в целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (далее - мероприятие).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

3. Условием предоставления и расходования субсидий является наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства муниципальных образований Белгородской области, связанные с реализацией мероприятий, на финансирование которых предоставляется субсидия.

4. Главным распорядителем средств бюджета Белгородской области, осуществляющим предоставление субсидии, является министерство строительства Белгородской области (далее - главный распорядитель).

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями Белгородской области устанавливается законом Белгородской области на текущий финансовый год и плановый период в равных долях от общего объема средств, предусмотренных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом.

7. За счет средств субсидий в муниципальном образовании Белгородской области в первоочередном порядке осуществляется создание условий для занятия физической культурой и спортом, не более чем в одной общеобразовательной организации в одном муниципальном образовании.

8. Расчет суммы субсидии определяется исходя из сметной стоимости заявленного объекта.

9. Главный распорядитель в целях реализации мероприятий заключает соглашения с муниципальными образованиями Белгородской области о предоставлении субсидии местному бюджету (далее - Соглашение) в единой системе управления государственными и муниципальными (общественными) финансами "Электронный бюджет".

10. В целях определения размера и срока перечисления субсидии орган местного самоуправления муниципального образования Белгородской области до 5 числа текущего месяца представляет главному распределителю бюджетных средств заявку на финансирование.

11. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета Министерства образования Белгородской области, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета получателей бюджетных средств открытых министерству образования Белгородской области в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области.

12. Для перечисления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, министерство образования Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявки от муниципального образования в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, формирует в ЦИТП "АЦК-Финансы" заявки на оплату расходов с прикреплением расчета размера субсидии.

13. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 3 (трех) рабочих дней направляет платежные документы в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

14. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 3 (трех) рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходные расписания на перечисление субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в объеме общей суммы софинансирования.

15. Средства субсидии, выделяемые муниципальным образованиям Белгородской области, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

16. Муниципальные образования Белгородской области представляют главному распорядителю ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании субсидии, а также о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по формам, которые предусмотрены Соглашением.

17. Оценка достижения значения показателя результативности использования субсидии осуществляется министерством образования Белгородской области на основании анализа отчетности, представленной органами, осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

18. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием Белгородской области условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в установленном порядке, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет главный распорядитель.

20. Главный распорядитель представляет квартальную и годовую отчетность об использовании субсидии в Министерство просвещения Российской Федерации в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

Приложение N 8

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской

области на мероприятия в области строительства,

реконструкции, приобретения и капитального ремонта

объектов муниципальной собственности

Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100035) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп.

Приложение [N 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100036)

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100037) Правительства Белгородской обл. от 18.06.2024 N 248-пп прил. N 8 изложено в новой редакции, действие которой [распространяется](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100052) на правоотношения, возникшие с 01.01.2024. |  |

Порядок

расходования денежных средств, предоставляемых в виде

субсидий из федерального бюджета, и средств областного

бюджета на реализацию мероприятий федеральных проектов

"Современная школа", "Успех каждого ребенка" и "Цифровая

образовательная среда" национального проекта "Образование"

в рамках государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Белгородской области  от 18.06.2024 [N 248-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100037), от 23.12.2024 [N 660-пп](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100017)) |  |

1. Порядок расходования денежных средств, предоставляемых в виде субсидий из федерального бюджета, и средств областного бюджета на реализацию мероприятий федеральных проектов "Современная школа", "Успех каждого ребенка" и "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (далее соответственно - Порядок, Субсидии) определяет механизм и условия расходования денежных средств, предоставляемых в виде субсидий из федерального бюджета, и средств областного бюджета на реализацию мероприятий федеральных проектов "Современная школа", "Успех каждого ребенка" и "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (далее соответственно - денежные средства, Мероприятия).

2. Федеральные средства предоставляются бюджету Белгородской области на основании соглашений между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Белгородской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Белгородской области на реализацию мероприятий федеральных проектов "Современная школа", "Успех каждого ребенка" и "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в рамках мероприятий государственной программы "Развитие образования" (далее - соглашение).

3. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования Белгородской области (далее - Министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на соответствующий финансовый год и на плановый период (далее - главный распорядитель).

4. Субсидии на цели, предусмотренные [пунктом 1](#P27123) Порядка, могут предоставляться муниципальным образованиям Белгородской области на обновление материально-технической базы образовательных организаций, в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка".

5. Условием для получения Субсидии муниципальным образованием Белгородской области, предусмотренной [пунктом 3](#P27125) настоящего Порядка, является потребность в оснащении мебелью и оборудованием (кроме монтируемого), средствами обучения и воспитания в рамках капитального ремонта и строительства объектов.

6. Расчет размера субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на обновление материально-технической базы образовательных организаций в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка", производится по следующим формулам:

V = K1 x N1 + K2 x N2,

Pk = Vn / V,

Сi = V x Pk x Y%,

где:

V - нормативный объем субсидии муниципальному району для оснащения оборудованием в строящемся и капитально отремонтированном объекте;

K1 - количество мест в строящемся и капитально отремонтированном объекте;

N1 - финансовый норматив обеспечения учебным, технологическим оборудованием и мебелью на 1 обучающегося;

K2 - количество мест в строящемся и капитально отремонтированном объекте;

N2 - финансовый норматив обеспечения учебным, технологическим оборудованием и мебелью на 1 воспитанника;

Pk - поправочный коэффициент на имеющееся оборудование в организации;

Vn - общий объем расходов, необходимый для оснащения оборудованием в строящемся и капитально отремонтированном объекте;

Сi - размер Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (муниципального, городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100017) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

Y - предельный уровень софинансирования муниципального района (муниципального, городского округа), в процентах.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100017) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

7. Соглашение о предоставлении Субсидии бюджету муниципального образования заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

8. Перечисление Субсидии бюджетам муниципальных образований Белгородской области осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета министерства образования Белгородской области, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые Министерству в Управлении Федерального казначейства Белгородской области.

9. В соответствии с соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Белгородской области Министерство осуществляет функции по размещению заказов с целью заключения государственных контрактов путем проведения торгов в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10. При осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд за счет средств Субсидии применяется национальный режим в соответствии с требованиями [статьи 14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=100116) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

11. Кассовые выплаты по исполненным государственным контрактам (договорам) за счет средств Субсидии осуществляются в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области.

12. В случае передачи средств организациям, подведомственным Министерству (далее - организации), закупка товаров, работ, услуг осуществляется организациями в соответствии с Федеральными законами от 18 июля 2011 года [N 223-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483052) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 5 апреля 2013 года [N 44-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от главного распорядителя сводной заявки по государственным общеобразовательным организациям в электронном виде осуществляет кассовые выплаты государственным общеобразовательным организациям со счета областного бюджета.

14. Исполнительный орган области ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Министерство просвещения Российской Федерации отчет в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о расходах бюджета Белгородской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.

15. По итогам реализации мероприятий в срок до 10 января года, следующего за отчетным, органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области представляют главному распорядителю отчет о достижении значения показателя предоставления Субсидии в соответствии с соглашением, заключенным между министерством образования Белгородской области и муниципальным образованием Белгородской области.

16. Министерство обеспечивает представление в Министерство просвещения Российской Федерации в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" отчеты:

- о расходах бюджета Белгородской области, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно соглашению, заключенному между Министерством и Министерством просвещения Российской Федерации, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласно соглашению, заключенному между Министерством и Министерством просвещения Российской Федерации (ежеквартальные отчеты - не позднее 15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные отчеты - не позднее 15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом).

Приложение [N 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100036)

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

Порядок

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований для выплаты денежного

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя

педагогическим работникам государственных и муниципальных

образовательных организаций Белгородской области

Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100038) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп.

Приложение [N 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100039)

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской

области на реализацию мероприятий в целях оказания услуг

психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи родителям (законным представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения родителей, федерального

проекта "Современная школа" национального

проекта "Образование"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100022) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на реализацию мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" (далее - Порядок) разработан в соответствии со [статьями 139](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=2132) и [179](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=103280) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Правилами](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101560&dst=100013) формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области, утвержденными постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

2. Порядок определяет цели и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области (далее - муниципальные образования Белгородской области) на реализацию мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - субсидия), а также критерии отбора муниципальных образований Белгородской области.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100022) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

3. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Белгородской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области, возникающих при реализации мероприятий по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - расходные обязательства).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100022) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

4. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям Белгородской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке министерству образования Белгородской области на цели, указанные в [пункте 3](#P27203) Порядка.

Главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляющим предоставление субсидии, является министерство образования Белгородской области (далее - главный распорядитель).

5. Критерием отбора муниципальных образований Белгородской области для предоставления субсидий является наличие на территории муниципального района, муниципального и городского округа Белгородской области некоммерческих организаций (за исключением казенного учреждения) - победителей конкурсных отборов на предоставление из федерального бюджета гранта в форме субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", проводимого Министерством просвещения Российской Федерации, (далее - организация - победитель конкурсного отбора).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100022) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

6. Получателями субсидий являются органы управления образованием администрации муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области или иные уполномоченные администрациями муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области органы местного самоуправления.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100022) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

7. Условиями предоставления субсидии являются:

- наличие в муниципальном образовании Белгородской области утвержденной правовым актом муниципального района, муниципального и городского округа Белгородской области муниципальной программы, включающей в себя мероприятия, предусмотренные [пунктом 3](#P27203) Порядка;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100022) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

- заключение соглашения о предоставлении субсидии между главным распорядителем и органами управления образования администрации муниципальных образований Белгородской области, в соответствии с [пунктом 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101560&dst=100076) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий;

- возврат муниципальным образованием Белгородской области средств субсидии в областной бюджет в соответствии с [пунктом 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101560&dst=100105) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

8. Объем средств, выделяемых на софинансирование расходов из муниципального бюджета, устанавливается распоряжением Правительства Белгородской области ежегодно на текущий финансовый и плановый периоды.

Размер софинансируемых расходов за счет средств областного бюджета и (или) местного бюджета составляет не менее 10% от размера субсидии из федерального бюджета.

9. Размер предоставляемой субсидии определяется по формуле:



где:

Gi - объем субсидии из областного бюджета i-му муниципальному образованию Белгородской области;

Ci - объем субсидии из федерального бюджета i-й некоммерческой организации - победителю конкурсного отбора, находящейся в i-м муниципальном образовании;

Y - предельный уровень софинансирования из областного бюджета расходного обязательства муниципального образования Белгородской области.

10. Органы управления образования администраций муниципальных образований Белгородской области не позднее 1 декабря текущего финансового года направляют в уполномоченный орган заявку на перечисление денежных средств для осуществления мероприятия с приложением копий документов, подтверждающих возникшие денежные обязательства (контракты (договоры), накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг).

11. Главный распорядитель в течение 3 (трех) рабочих дней направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области заявку на перечисление субсидии с лицевого счета главного распорядителя, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета получателей, открытых в финансовых органах муниципальных образований в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

12. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого министерству образования Белгородской области в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые министерству образования Белгородской области в Управлении Федерального казначейства Белгородской области.

13. Для проведения платежных операций главный распорядитель в течение 3 (трех) рабочих дней после получения документов, подтверждающих возникшие денежные обязательства, в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области формирует в ЦИТП "АЦК-Финансы" распорядительные заявки с прикреплением копий документов, подтверждающих возникшие денежные обязательства (контракты (договоры), накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг).

14. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 3 (трех) рабочих дней направляет платежные документы в Управление Федерального казначейства по Белгородской области.

15. Органы местного самоуправления Белгородской области несут ответственность за использование субсидии по целевому назначению. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Белгородской области.

16. Органы управления образования администраций муниципальных образований Белгородской области в срок до 10 января года, следующего за годом, в котором была получена субсидия, представляют отчет об использовании субсидии по форме, установленной главным распорядителем.

17. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить проведение проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органам муниципального финансового контроля осуществлять проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями и условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить проведение проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органам муниципального финансового контроля осуществлять проверки в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение [N 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100039)

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области

Порядок

предоставления и распределения субсидий на организации

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих

начальное общее образование в государственных

общеобразовательных организациях Белгородской области

Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100040) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп.

Приложение [N 10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100041)

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области

Порядок

предоставления и расходования единовременных компенсационных

выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу

в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,

либо поселки городского типа, либо города

с населением до 50 тысяч человек

1. Порядок предоставления и расходования единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (далее - Порядок), определяет механизм предоставления и расходования единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек (далее - единовременная компенсационная выплата).

2. Единовременная компенсационная выплата учителю предоставляется в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - закон об областном бюджете).

3. Главным распорядителем средств бюджета Белгородской области, осуществляющим предоставление единовременной компенсационной выплаты учителям, является министерство образования Белгородской области (далее - главный распорядитель).

4. Единовременная компенсационная выплата предоставляется учителю при соблюдении следующих условий:

- учитель является победителем конкурсного отбора на право получения единовременной компенсационной выплаты;

- учитель прибыл (переехал) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тысяч человек, расположенный на территории Белгородской области;

- учитель заключил трудовой договор с общеобразовательной организацией на срок не менее 5 лет на условиях продолжительности рабочего времени не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы по должности учителя, включенной в перечень вакантных должностей, ежегодно утверждаемый приказом министерства образования Белгородской области;

- учитель заключил договор о предоставлении компенсационной выплаты.

5. Единовременная компенсационная выплата предоставляется учителю один раз за весь период его трудовой деятельности.

6. Единовременная компенсационная выплата учителю предоставляется в размере одного миллиона рублей.

7. Учитель самостоятельно определяет направления расходования средств единовременной компенсационной выплаты.

8. Результатом использования единовременной компенсационной выплаты является доля учителей, которым предоставлены единовременные компенсационные выплаты в очередном финансовом году и плановом периоде), которая рассчитывается по формуле:



где:

Vфакт - количество учителей, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты в соответствующем финансовом году;

Vплан - количество учителей, которым планируется предоставить единовременные компенсационные выплаты в соответствующем финансовом году.

9. Главный распорядитель ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца направляет заявку на финансирование в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области в электронном виде.

10. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от главного распорядителя перечисляет денежные средства учителю на счет в кредитной организации, указанный в договоре о предоставлении компенсационной выплаты, в срок до 1 декабря текущего года в пределах объемов средств, утвержденных на эти цели законом об областном бюджете.

11. В случае прекращения трудового договора с общеобразовательной организацией до истечения срока его действия (за исключением случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмотренным [пунктом 8 части 1 статьи 77](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493279&dst=484), [пунктами 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493279&dst=516) - [7 части 1 статьи 83](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493279&dst=3080) Трудового кодекса Российской Федерации), учитель возвращает единовременную компенсационную выплату в бюджет Белгородской области.

12. При наступлении события, указанного в пункте 11 Порядка, главный распорядитель направляет учителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня прекращения трудового договора требование о возврате единовременной компенсационной выплаты.

13. Учитель обязан исполнить требование о возврате единовременной компенсационной выплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения и возвратить в областной бюджет в полном объеме единовременную компенсационную выплату.

14. В случае невозврата единовременной компенсационной выплаты в бюджет Белгородской области в течение срока, указанного в пункте 14 Порядка, главный распорядитель обеспечивает взыскание единовременной компенсационной выплаты, подлежащей возврату, в судебном порядке.

15. Главный распорядитель представляет квартальную и годовую отчетность об использовании субсидии в Министерство просвещения Российской Федерации в соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.

Приложение [N 11](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100041)

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области

Порядок

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета

бюджету городского округа "Город Белгород" на реализацию

проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров

(служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста,

в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы

психолого-педагогической, диагностической, консультационной

помощи родителям с детьми дошкольного возраста,

в том числе от 0 до 3 лет

1. Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджету городского округа "Город Белгород" на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет (далее - Порядок), определяет условия предоставления и расходования субсидий из бюджета Белгородской области бюджету городского округа "Город Белгород" на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет (далее соответственно - субсидия, мероприятие).

2. Субсидия предоставляется в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее - закон об областном бюджете).

3. Субсидия предоставляется бюджету городского округа "Город Белгород" в целях реализации мероприятия "Реализация организационно-методических моделей и стандарта в дошкольном образовании путем актуализации нормативно-методической и методологической базы, а также экспертно-аналитическое сопровождение ее внедрения ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного общего образования" подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования".

4. Главным распорядителем средств бюджета Белгородской области, осуществляющим предоставление субсидии, является министерство образования Белгородской области (далее - главный распорядитель).

5. Условием предоставления субсидии из областного бюджета является:

- победа участников в конкурсном отборе, организованном в установленном Министерством просвещения Российской Федерации порядке;

- заключение соглашения между главным распорядителем и органом управления в сфере образования городского округа "Город Белгород" о предоставлении субсидии.

Объем средств, выделяемых на софинансирование расходов из муниципального бюджета, должен составлять не менее 10 процентов от общей суммы субсидии.

6. Размер предоставляемой субсидии составляет не более 30000 (тридцать тысяч) рублей с учетом наличия в бюджете городского округа "Город Белгород" бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства, на софинансирование которого предоставляется субсидия.

7. Орган управления в сфере образования городского округа "Город Белгород" не позднее 1 декабря ежегодно направляет главному распорядителю заявку на перечисление денежных средств для осуществления мероприятия с приложением копий документов, подтверждающих возникшие денежные обязательства (контракты (договоры), накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг).

8. Главный распорядитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки доводит предельные объемы финансирования на 01 лицевой счет главного распорядителя, открытый в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, в пределах объемов средств, утвержденных на эти цели в законе об областном бюджете.

9. Главный распорядитель в течение 2 (двух) рабочих дней доводит средства субсидии на 14 лицевой счет, открытый главному распорядителю в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области для управления образования администрации города Белгорода.

10. Орган управления в сфере образования городского округа "Город Белгород" несет ответственность за использование субсидии по целевому назначению. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Белгородской области.

11. Орган управления в сфере образования городского округа "Город Белгород" в срок до 10 января года, следующего за годом, в котором была получена субсидия, представляют отчет об использовании субсидии по форме, установленной главным распорядителем.

12. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет главный распорядитель.

Приложение [N 12](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100041)

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области

Порядок и условия

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное

руководство (кураторство) педагогическим работникам

государственных образовательных организаций субъектов

Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных

образовательных организаций, реализующих образовательные

программы среднего профессионального образования, в том

числе программы профессионального обучения для лиц

с ограниченными возможностями здоровья

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100042) Правительства Белгородской области  от 18.06.2024 N 248-пп) |  |

1. Порядок и условия выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - Порядок), определяет правила предоставления, размер и условия выплат денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (куратора группы) педагогическим работникам образовательных организаций Белгородской области, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Выплата вознаграждения в образовательных организациях Белгородской области, реализующих программы среднего профессионального образования (далее - образовательные организации), осуществляется за счет субсидий на указанные цели, выделенные в виде иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета.

2. Право на получение вознаграждения за классное руководство (кураторство) в образовательных организациях Белгородской области имеют преподаватели, мастера и лица из числа профессорско-преподавательского состава, на которых приказом образовательного учреждения возложены функции классного руководителя (куратора) групп, обучающихся по направлениям среднего профессионального образования по организации (далее - педагогические работники).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100043) Правительства Белгородской обл. от 18.06.2024 N 248-пп первый абз. п. 3 изложен в новой редакции, действие которой [распространяется](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100052) на правоотношения, возникшие с 01.03.2024. |  |

3. Вознаграждение выплачивается классным руководителям (кураторам) ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы. Размер вознаграждения педагогическим работникам образовательных организаций за выполнение функций классного руководителя (куратора) в месяц составляет 5000 (пять тысяч) рублей в населенных пунктах с численностью населения 100 тыс. человек и более (но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства (кураторства) в 2 и более учебных группах) и 10000 (десять тысяч) рублей в месяц в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек (но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства (кураторства) в 2 и более учебных группах) с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации отчислений по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на страховые взносы, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (далее - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100043) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп)

Расчет вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (куратора) устанавливается по состоянию на 1 сентября текущего учебного года.

Педагогический работник, выполняющий функции классного руководителя (куратора) одновременно в двух и более классах (группах), получает вознаграждение только за одно классное руководство.

При расчете среднего заработка за время нахождения педагогического работника в ежегодном основном и учебном отпусках, а также в период временной нетрудоспособности сумма вознаграждения учитывается в соответствии с действующим законодательством.

В случае освобождения педагогического работника от выполнения функций классного руководителя (куратора) выплата вознаграждения в месяце указанного освобождения производится пропорционально за дни фактического исполнения работником функций классного руководителя (куратора).

4. Учредитель образовательной организации (далее - главный распорядитель) в целях реализации мероприятий, указанных в [пункте 1](#P27348) настоящего Порядка, заключает с образовательными организациями дополнительное соглашение на предоставление субсидии на выполнение государственного задания (далее - Соглашение) к соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг.

5. Для получения субсидии на выполнение государственного задания на выплату вознаграждения за классное руководство (кураторство) в образовательных организациях Белгородской области учреждение ежемесячно в срок до 22 числа текущего месяца направляет главному распорядителю заявку с расчетами, подтверждающими выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя (куратора).

Заявка должна быть подписана руководителем образовательной организации.

6. На основании заявок образовательных организаций главный распорядитель в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявок составляет сводную заявку в электронном виде и направляет ее в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на перечисление субсидии на выполнение государственного задания из областного бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя (куратора) педагогическим работникам образовательных организаций.

7. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от главного распорядителя сводной заявки в электронном виде осуществляет кассовые выплаты общеобразовательным организациям со счета областного бюджета.

8. Образовательные организации ежемесячно не позднее 8 числа, следующего за отчетным месяцем, предоставляют Главному распорядителю отчеты о расходах на выплату вознаграждения, включая информацию о количестве групп в образовательных организациях, количестве педагогических работников, получающих вознаграждение, среднем размере выплаченного вознаграждения.

Приложение [N 13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100041)

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области

Порядок

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов и городских округов

Белгородской области на реализацию мероприятий по оснащению

пищеблоков муниципальных общеобразовательных

организаций технологическим оборудованием

Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100045) Правительства Белгородской области от 18.06.2024 N 248-пп.

Приложение [N 13](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100046)

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области

Порядок

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских

округов Белгородской области на реализацию мероприятий

по оснащению учебным, технологическим оборудованием

и мебелью муниципальных образовательных организаций,

подлежащих капитальному ремонту, строительству

и реконструкции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

1. Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции (далее - Порядок), определяет условия предоставления и расходования субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов на реализацию мероприятий по оснащению учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции (далее соответственно - субсидия, мероприятие).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

2. Субсидия предоставляется в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее - закон об областном бюджете).

3. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области в целях оснащения учебным, технологическим оборудованием и мебелью муниципальных образовательных организаций, подлежащих капитальному ремонту, строительству и реконструкции.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

4. Главным распорядителем средств бюджета Белгородской области, осуществляющим предоставление субсидии, является министерство образования Белгородской области (далее - главный распорядитель).

5. Условием предоставления субсидии является заключение соглашения между главным распорядителем и органами управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов о предоставлении субсидии, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

(п. 5 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100024) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

6. Объем средств муниципальному району, муниципальному или городскому округу определяется с учетом потребности в оснащении учебным, технологическим оборудованием и мебелью дошкольных и общеобразовательных организаций муниципального образования.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100016) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

7. Нормативный объем субсидии муниципальному району для оснащения оборудованием в строящемся и капитально отремонтированном объекте определяется по формуле:

V = K x N,

где:

К - количество мест в строящемся и капитально отремонтированном объекте;

N - финансовый норматив обеспечения учебным, технологическим оборудованием и мебелью на 1 воспитанника (учащегося);

V - нормативный объем субсидии муниципальному району для оснащения оборудованием в строящемся и капитально отремонтированном объекте.

7.1. Размер норматива по дошкольным образовательным организациям на 2022 - 2023 годы определяется министерством образования Белгородской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству образования Белгородской области на указанные цели, но не более 99,0 тыс. рублей на оснащение одного места.

7.2. Размер норматива по общеобразовательным организациям на 2022 год определяется [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399291) Минпросвещения России от 23 августа 2021 года N 590 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения N 3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом "б" пункта 8 приложения N 27 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования", критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания", на 2023 год - [Приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493752) Минпросвещения России от 6 сентября 2022 года N 804 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" и составляет 198,0 тыс. рублей на оснащение одного места.

8. Поправочный коэффициент на имеющееся оборудование в организации определяется по формуле:

Pk = VN / V,

где:

Pk - поправочный коэффициент на имеющееся оборудование в организации;

VN - общий объем расходов, необходимый для оснащения оборудованием в строящемся и капитально отремонтированном объекте;

V - нормативный объем субсидии муниципальному району для оснащения оборудованием в строящемся и капитально отремонтированном объекте.

9. Объем средств финансирования муниципальному району, муниципальному и городскому округу определяется по формуле:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100022) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

Сi = V x Pk x Y,

где:

Сi - размер субсидий, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (муниципального, городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100017) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

Y - предельный уровень софинансирования муниципального района (муниципального, городского округа), процент (определен в соответствии с [распоряжением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=87129) Правительства Белгородской области от 29 ноября 2021 года N 568-рп "Об установлении предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области по муниципальным образованиям Белгородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов").

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100017) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

10. Органы управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов не позднее 1 декабря текущего финансового года направляют главному распорядителю заявку на перечисление денежных средств для осуществления мероприятия с приложением копий документов, подтверждающих возникшие денежные обязательства (контракты (договоры), накладные, акты приема-передачи оборудования).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

11. Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от органов управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области заявку на финансирование в электронной форме с прикреплением подтверждающих документов для предоставления субсидии.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

12. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней доводит предельные объемы финансирования на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые главному распорядителю в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области для каждого муниципального образования.

13. Органы управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов в срок до 10 января года, следующего за годом, в котором была получена субсидия, представляют отчет об использовании субсидии по форме, установленной главным распорядителем.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

14. Органы управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов несут ответственность за использование субсидии по целевому назначению. Нецелевое использование бюджетных средств, в том числе невозврат муниципальными образованиями средств в областной бюджет в установленном порядке, влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Белгородской области.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

15. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет главный распорядитель.

Приложение [N 14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100046)

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области

Порядок

расходования денежных средств, предоставляемых в виде

субсидий из федерального бюджета, и средств областного

бюджета на реализацию мероприятия федерального проекта

"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности

профессионального образования)" национального проекта

"Образование" в рамках государственной программы

Российской Федерации "Развитие образования"

1. Порядок расходования денежных средств, предоставляемых в виде субсидии из федерального бюджета, и средств областного бюджета на реализацию мероприятия федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (далее соответственно - Порядок, субсидия) определяет механизм и условия расходования денежных средств, предоставляемых в виде субсидии из федерального бюджета, и средств областного бюджета на реализацию мероприятия федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (далее - Мероприятие).

2. Федеральные средства предоставляются бюджету Белгородской области на основании соглашений между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Белгородской области о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Белгородской области на реализацию федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" в рамках мероприятий государственной программы "Развитие образования" (далее - соглашение).

3. В соответствии с соглашением министерство образования Белгородской области (далее - уполномоченный исполнительный орган) осуществляет функции по размещению заказов с целью заключения государственных контрактов путем проведения торгов в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

В случае передачи средств организациям, подведомственным министерству образования Белгородской области (далее - организации), осуществляется закупка товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральными законами от 18 июля 2011 года [N 223-ФЗ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=483052) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Уполномоченный исполнительный орган направляет заявку в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на финансирование по заключенным и исполненным государственным контрактам (договорам).

5. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от уполномоченного исполнительного органа заявки в электронном виде с приложением подтверждающих документов осуществляет кассовые выплаты со счета областного бюджета.

6. Уполномоченный исполнительный орган в течение 3 (трех) рабочих дней перечисляет средства с распорядительного лицевого счета на лицевой счет получателя бюджетных средств, открытый уполномоченному исполнительному органу в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области, и производит оплату по исполненным государственным контрактам (договорам).

7. В случае передачи денежных средств организациям уполномоченный исполнительный орган в течение 3 (трех) рабочих дней доводит расходными расписаниями денежные средства с распорядительного лицевого счета на лицевые счета получателей бюджетных средств, открытые уполномоченному исполнительному органу в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области. Уполномоченный исполнительный орган производит перечисление бюджетных средств подведомственным организациям на отдельные лицевые счета, открытые им в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, для оплаты по исполненным договорам.

8. Уполномоченный исполнительный орган ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Министерство просвещения Российской Федерации отчет в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о расходах бюджета Белгородской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

9. Уполномоченный исполнительный орган в срок не позднее 15 января года, следующего за годом, в котором была получена субсидия, направляет в Министерство просвещения Российской Федерации отчет в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов регионального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)".

Приложение [N 15](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100046)

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области

Порядок

предоставления и расходования субсидий бюджетам

муниципальных районов и городских округов

на софинансирование расходных обязательств, возникающих

при организации питания обучающихся 1 - 4 классов

при условии сохранения дистанционного формата обучения

1. В соответствии со [статьей 139](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=2132) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101560) Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области" разработан Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при организации питания обучающихся 1 - 4 классов в период с 31 октября по 30 декабря 2022 года и в последующие годы при условии сохранения дистанционного формата обучения (далее - Порядок). Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам 11 муниципальных образований Белгородской области (9 приграничных территорий, Яковлевский городской округ и город Белгород), при условии сохранения дистанционного формата обучения (далее соответственно - субсидия, мероприятие).

2. Субсидии на цели, предусмотренные [пунктом 1](#P27494) Порядка, предоставляются муниципальным образованиям, соответствующим условиям, предусмотренным государственной программой Белгородской области "Развитие образования Белгородской области" (далее - государственная программа).

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на выплату субсидий, является министерство образования Белгородской области (далее - главный распорядитель).

4. Субсидии предоставляются в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - закон об областном бюджете).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий является наличие потребности в организации одноразового горячего питания (завтрака) в виде продуктовых наборов (сухих пайков) всех обучающихся 1 - 4 классов, не имеющих льгот, за время дистанционного обучения за период с 31 октября 2022 года по 30 декабря 2022 года и в последующие годы при условии сохранения дистанционного формата обучения.

6. Условием предоставления субсидий является:

а) наличие муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), предусматривающей проведение мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

б) заключение между главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по типовой форме, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, которое должно содержать:

- размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов на реализацию соответствующих расходных обязательств;

- значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственной программы, и обязательства муниципального образования по их достижению;

- обязательства муниципального образования по выполнению установленных требований к качеству и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств по оказанию государственных и (или) муниципальных услуг;

- обязательства муниципального образования по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

- реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием обязательств, предусмотренных Соглашением;

- последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии;

- ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

- условие о вступлении в силу Соглашения.

7. Расчет размера субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования, на реализацию мероприятий по организации одноразового горячего питания (завтрака) в виде продуктовых наборов (сухих пайков) всех обучающихся 1 - 4 классов, не имеющих льгот, за время дистанционного обучения за период с 31 октября 2022 года по 30 декабря 2022 года и в последующие годы при условии сохранения дистанционного формата обучения осуществляется по формуле:

Si = Kд x Nп x Kдн,

где:

Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования в соответствующем финансовом году;

Kд - количество детей 1 - 4 классов, обучающихся в формате дистанционного обучения за период с 31 октября 2022 года по 30 декабря 2022 года и в последующие годы;

Nп - средняя стоимость организации одноразового горячего питания (завтрак) в виде продуктовых наборов (сухой паек) на 1 ребенка из расчета 53 (пятьдесят три) рубля 63 копейки (в том числе 40 (сорок) рублей 76 копеек за счет субсидий из областного бюджета и 12 (двенадцать) рублей 87 копеек за счет средств муниципального бюджета) в учреждениях, самостоятельно организующих питание; 67 (шестьдесят семь) рублей 29 копеек (в том числе 40 (сорок) рублей 76 копеек за счет средств областного бюджета и 26 (двадцать шесть) рублей 53 копейки за счет средств муниципального бюджета) в учреждениях с организацией питания силами сторонних организаций (аутсорсинг/услуга питания);

Kдн - количество дней дистанционного формата обучения.

8. Финансирование данных расходов осуществляется главным распорядителем в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов бюджетного финансирования. Основанием для финансирования является предоставление органами управления муниципальных образований в сфере образования документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных [пунктами 6](#P27499) и [9](#P27522) Порядка.

9. Для получения субсидии органы управления муниципальных образований в сфере образования не позднее 5 декабря ежегодно направляют главному распорядителю заявку на перечисление субсидии для осуществления мероприятия с приложением:

- расчета потребности в средствах субсидии с указанием количества детей, стоимости сухого пайка и общей суммы требующихся средств субсидии;

- выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете на текущий финансовый год (сводной бюджетной росписи), заверенной уполномоченным лицом и подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, на софинансирование которого предоставляется субсидия в текущем финансовом году, в необходимом объеме;

- выписки из муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), предусматривающей реализацию мероприятия, указанного в [пункте 1](#P27494) Порядка.

Заявка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером органа управления муниципального образования в сфере образования.

10. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого министерству образования Белгородской области в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые министерству образования Белгородской области в Управлении Федерального казначейства Белгородской области.

11. Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от органа управления муниципального образования в сфере образования направляет заявку на финансирование в системе "АЦК-Финансы" в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области.

12. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 3 (трех) рабочих дней направляет платежные документы в Управление Федерального казначейства по Белгородской области.

13. Органы управления муниципальных образований в сфере образования в срок до 10 января года, следующего за годом, в котором была получена субсидия, представляют отчет об использовании субсидии по форме, установленной главным распорядителем.

14. Органы управления муниципальных образований в сфере образования несут ответственность за целевое использование субсидии по назначению. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в установленном порядке, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

15. Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Решение о наличии потребности в субсидиях, предоставленных муниципальным образованиям из областного бюджета и не использованных в отчетном финансовом году (далее - решение о наличии потребности в субсидиях), а также об их возврате в бюджеты муниципальных образований в текущем финансовом году принимает главный распорядитель по согласованию с министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня поступления указанных средств в областной бюджет.

В случае принятия главным распорядителем решения о наличии потребности в субсидиях средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, возвращаются им в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям их предоставления.

Решение о возврате не использованных в отчетном финансовом году субсидий в бюджеты муниципальных образований принимается главным распорядителем в случае, если предоставление в текущем финансовом году из областного бюджета субсидий на аналогичные цели не предусмотрено, а у муниципального образования имеются принятые получателями неисполненные бюджетные обязательства, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидий.

16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителям. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить проведение проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органам муниципального финансового контроля осуществлять проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение [N 16](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100046)

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области

Порядок

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских

округов Белгородской области на реализацию мероприятия

по приобретению оборудования для образовательных организаций

области в рамках модернизации региональных

образовательных систем

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

1. В соответствии со [статьей 139](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=2132) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101560) Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области" разработан Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятия по приобретению оборудования для образовательных организаций области в рамках модернизации региональных образовательных систем (далее - Порядок). Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятия по приобретению оборудования для образовательных организаций области в рамках модернизации региональных образовательных систем (далее соответственно - субсидия, мероприятие).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

2. Субсидия предоставляется в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее - закон об областном бюджете).

3. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области (далее - муниципальные образования области) в целях приобретения для образовательных организаций области ноутбуков, планшетов и тележек для их зарядки и хранения, в целях модернизации региональных образовательных систем в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=97329&dst=161832) Белгородской области "Развитие образования Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 528-пп (далее - государственная программа).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, осуществляющим предоставление субсидии, является министерство образования Белгородской области (далее - главный распорядитель).

5. Условием предоставления субсидии является заключение между главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального образования области соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение) по типовой форме, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, которое должно содержать:

- размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования области, а также объем бюджетных ассигнований муниципального бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств;

- значения показателей результативности использования субсидии, которые должны соответствовать значениям целевых показателей и индикаторов государственной программы, и обязательства муниципального образования области по их достижению;

- обязательства муниципального образования области по согласованию с соответствующими субъектами бюджетного планирования муниципальных программ, софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них изменений, которые влекут изменения объемов финансирования и (или) показателей результативности муниципальных программ и (или) изменение состава мероприятий указанных программ, на которые предоставляются субсидии;

- реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

- сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием области обязательств, предусмотренных Соглашением;

- последствия недостижения муниципальным образованием области установленных значений показателей результативности использования субсидии;

- ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;

- условие о вступлении в силу Соглашения.

Соглашение заключается в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия закона об областном бюджете.

Расчет объема средств осуществляется по формуле:

Si = Koo x No x Ko x Yi,

где:

Si - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования в соответствующем финансовом году;

Koo - количество образовательных организаций, подлежащих дооснащению компьютерной техникой;

No - средняя стоимость оборудования;

Ko - количество оборудования;

Yi - [уровень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=87129&dst=100009) софинансирования расходов из областного бюджета, установленный распоряжением Правительства Белгородской области от 29 ноября 2021 года N 568-рп "Об установлении предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области по муниципальным образованиям Белгородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

6. Финансирование данных расходов осуществляется главным распорядителем в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов бюджетного финансирования. Основанием для финансирования является предоставление органами управления муниципальных образований области в сфере образования документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных [пунктами 5](#P27563) и [7](#P27585) Порядка.

7. Для получения субсидии органы управления муниципальных образований области в сфере образования не позднее 1 декабря 2022 года направляют главному распорядителю заявку на перечисление денежных средств для осуществления мероприятия с приложением:

- копий документов, подтверждающих возникшие денежные обязательства (контракты (договоры), накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг));

- выписки из муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), предусматривающей реализацию мероприятия, указанного в [пункте 1](#P27557) настоящего Порядка.

Заявка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером органа управления муниципального образования области в сфере образования.

Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого министерству образования Белгородской области в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые министерству образования Белгородской области в Управлении Федерального казначейства Белгородской области.

8. Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки от органа управления муниципального образования области в сфере образования направляет заявку на финансирование в системе "АЦК-Финансы" в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области.

9. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 3 (трех) рабочих дней направляет платежные документы в Управление Федерального казначейства по Белгородской области.

10. Органы управления муниципальных образований области в сфере образования в срок до 10 января года, следующего за годом, в котором была получена субсидия, представляют отчет об использовании субсидии по форме, установленной главным распорядителем.

11. Органы управления муниципальных образований области в сфере образования несут ответственность за целевое использование субсидии по назначению. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием области условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием области средств в областной бюджет в установленном порядке, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

12. Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального образования области не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодолимой силы.

13. Решение о наличии потребности в субсидиях, предоставленных муниципальным образованиям области из областного бюджета и не использованных в отчетном финансовом году (далее - решение о наличии потребности в субсидиях), а также об их возврате в бюджеты муниципальных образований области в текущем финансовом году принимает главный распорядитель по согласованию с министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня поступления указанных средств в областной бюджет.

В случае принятия главным распорядителем решения о наличии потребности в субсидиях средства в объеме, не превышающем остатка субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, возвращаются им в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования области, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов местного бюджета, соответствующих целям их предоставления.

14. Решение о возврате не использованных в отчетном финансовом году субсидий в бюджеты муниципальных образований области принимается главным распорядителем в случае, если предоставление в текущем финансовом году из областного бюджета субсидий на аналогичные цели не предусмотрено, а у муниципального образования имеются принятые получателями неисполненные бюджетные обязательства, источником финансового обеспечения которых являются остатки субсидий.

15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить проведение проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органам муниципального финансового контроля осуществлять проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение [N 17](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100046)

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области

Порядок

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских

округов Белгородской области на реализацию мероприятия

по модернизации школьных систем образования (оснащение

отремонтированных зданий общеобразовательных организаций

средствами обучения и воспитания)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

1. Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятия по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) (далее - Порядок) определяет условия предоставления и расходования субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания) (далее соответственно - субсидия, мероприятие).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

2. Субсидия предоставляется в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (далее - закон об областном бюджете).

3. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области в целях оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в рамках реализации регионального проекта "Модернизация школьных систем образования".

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

4. Главным распорядителем средств бюджета Белгородской области, осуществляющим предоставление субсидии, является министерство образования Белгородской области (далее - главный распорядитель).

5. Условием предоставления субсидии являются:

- заключение соглашения между главным распорядителем и органами управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области о предоставлении субсидии.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

6. Объем средств муниципальному району, муниципальному или городскому округу Белгородской области определяется с учетом потребности в оснащении общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100016) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

7. Нормативный объем субсидии муниципальному району (муниципальному, городскому округу) Белгородской области для оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания определяется по формуле:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100017) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

V = K x N,

где:

K - количество мест в общеобразовательной организации;

N - финансовый норматив обеспечения учебным, технологическим оборудованием и мебелью на 1 воспитанника (учащегося);

V - нормативный объем субсидии муниципальному району (муниципальному, городскому округу) Белгородской области для оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100017) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

Размер норматива по общеобразовательным организациям на 2023 год определяется [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=493752) Минпросвещения России от 6 сентября 2022 года N 804 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" и составляет 198,0 тыс. рублей на оснащение одного места.

8. Поправочный коэффициент на имеющееся оборудование в образовательной организации определяется по формуле:

Pk = Vn / V,

где:

Pk - поправочный коэффициент на имеющееся оборудование в образовательной организации;

Vn - общий объем расходов, необходимый для оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания;

V - нормативный объем субсидии муниципальному району (муниципальному, городскому округу) Белгородской области для оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100017) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

9. Объем средств финансирования муниципальному району, муниципальному и городскому округу Белгородской области определяется по формуле:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100022) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

Ci = V x Pk x Y,

где:

Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (муниципального, городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100017) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

Y - предельный уровень софинансирования муниципального района (муниципального, городского округа) Белгородской области, процент (определен в соответствии с установленным предельным уровнем софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области по муниципальным образованиям Белгородской области в текущем году).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100017) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

10. Органы управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области не позднее 1 декабря текущего года направляют главному распорядителю заявку на перечисление денежных средств для осуществления мероприятия с приложением копий документов (контракты (договоры), накладные, акты приема-передачи оборудования).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

11. Главный распорядитель для перечисления субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует в ЦИТП "АЦК-Финансы" заявку на финансирование и включает ее в распорядительную заявку, которую направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области с прикреплением подтверждающих документов (контракты (договоры), накладные, акты приема-передачи оборудования).

12. Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от главного распорядителя распорядительной заявки доводит предельный объем финансирования на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые главному распорядителю в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

13. Органы управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области в срок до 10 января года, следующего за годом, в котором была получена субсидия, представляют отчет об использовании субсидии по форме, установленной главным распорядителем.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

14. Органы управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области несут ответственность за использование субсидии по целевому назначению. Нецелевое использование бюджетных средств, в том числе невозврат муниципальными образованиями Белгородской области средств в областной бюджет в установленном порядке, влечет применение мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Белгородской области.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

15. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить проведение проверок соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органам муниципального финансового контроля осуществлять проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение N 18

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской

области на мероприятия в области строительства,

реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов

муниципальной собственности в рамках реализации

государственной программы Белгородской области "Развитие

образования Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100026) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области" (далее - Порядок) разработан в соответствии со 1. и 179 Бюджетного [кодекса](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790) Российской Федерации, [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101560) Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

2. Порядок определяет цели, условия и правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на софинансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации государственной программы Белгородской области "Развитие образования Белгородской области" (далее - государственная программа).

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство строительства Белгородской области (далее - Министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Субсидии предоставляется в целях реализации мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

5. Субсидия предоставляется Министерством бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Белгородской области на софинансирование расходных обязательств в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности согласно пообъектному перечню строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на соответствующий период, утвержденному постановлением Правительства Белгородской области.

6. Критериями отбора муниципальных образований Белгородской области для предоставления субсидии являются:

- наличие объектов муниципальной собственности, требующих проведения мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта, в предложениях, поступивших в Министерство от органа местного самоуправления муниципального образования Белгородской области, с учетом их приоритетности;

- наличие разработанной и прошедшей экспертизу проектно-сметной документации на объекты, находящиеся на территории муниципальных образований Белгородской области.

7. Условием предоставления субсидии бюджету муниципального образования является заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

8. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, заключенного в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, в сроки, установленные бюджетным законодательством.

9. Соглашение должно содержать следующие основные положения:

- порядок взаимодействия Министерства и муниципального образования Белгородской области по осуществлению совместных скоординированных действий и организации выполнения взаимных обязательств по исполнению отдельных расходных обязательств областного бюджета и бюджета муниципального образования Белгородской области;

- размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, цели и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Белгородской области и последующего расходования;

- значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального образования Белгородской области по их достижению;

- адресное (пообъектное) распределение субсидий;

- сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Белгородской области обязательств, предусмотренных соглашением;

- права и обязанности сторон;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

- условие о вступлении в силу соглашения;

- иные положения, установленные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий.

10. Министерство направляет главным распорядителям бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области проект соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района, муниципального или городского округа на софинансирование мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

11. Главные распорядители бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения проекта соглашения от Министерства подписывают его и направляют на бумажном носителе в двух экземплярах в Министерство.

12. Министерство в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения подписанного соглашения подписывает его и возвращает один экземпляр муниципальному образованию Белгородской области.

13. Расчет субсидии из областного бюджета выполняется в соответствии со следующей методикой.

Размер субсидии областного бюджета (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Белгородской области в соответствующем году на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, определяется по следующей формуле:



где:

k - общее количество объектов муниципальной собственности, по которым необходимо проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и которые будут приобретены в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Cj определяется по формуле:

Cj = ОПj - Cмj - Cnj,

где:

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cмj - объем средств бюджета муниципального образования Белгородской области, предусматриваемых на долевое финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cnj - объем внебюджетных средств муниципального образования, предусмотренный на долевое финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или приобретению объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области.

14. Финансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности осуществляется на условиях софинансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, переданных муниципальным образованиям Белгородской области в виде субсидий на софинансирование расходов;

- за счет средств местных бюджетов, направляемых муниципальными образованиями на финансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности;

- органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов области финансируют за счет средств местных бюджетов дополнительную потребность в средствах на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, если такая потребность возникла.

15. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета расходного обязательства муниципального образования, выраженный в процентах от объема указанного расходного обязательства, устанавливается в соответствии с [Порядком](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=101560&dst=100086) определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп.

16. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые Министерству в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

17. Показателем результативности использования субсидии является достижение значений целевых показателей государственной программы.

18. Муниципальные образования Белгородской области производят расходование средств в соответствии с Бюджетным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790) Российской Федерации, условиями Порядка и соглашением.

Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

19. Авансирование выполненных работ (услуг) осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов согласно законодательству и в порядке, установленном для исполнения бюджета Белгородской области.

20. Муниципальные образования Белгородской области несут ответственность за целевое использование субсидий, достоверность представляемых в Министерство сведений и документов, а также соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением.

21. Уполномоченные органы муниципальных образований Белгородской области представляют в Министерство отчетность по формам и в сроки, которые установлены в соглашении.

22. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством путем сравнения планового и фактического значения результата использования субсидии, указанного в [пункте 17](#P27736) Порядка.

23. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием Белгородской области условий ее предоставления, в том числе невозврата средств в областной бюджет в установленном порядке, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

24. Неиспользованные средства субсидии, а также субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством.

25. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальным образованием Белгородской области целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение N 19

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100047) Правительства Белгородской обл. от 18.06.2024 N 248-пп Программа дополнена прил. N 19, действие которого [распространяется](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100052) на правоотношения, возникшие с 01.01.2024. |  |

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных

и городских округов Белгородской области на создание

современной инфраструктуры для отдыха детей и их

оздоровления путем возведения некапитальных строений,

сооружений (быстровозводимых конструкций), а также

при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры

организаций отдыха детей и их оздоровления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100047) Правительства Белгородской области  от 18.06.2024 N 248-пп;  в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также при проведении капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления (далее - Порядок) разработан с целью предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области (далее - муниципальные образования) субсидий на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем оснащения оборудованием и мебелью капитально отремонтированных объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления (в части пищеблоков и медицинских блоков) (далее - Субсидия).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

2. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования Белгородской области (далее - Министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на соответствующий финансовый год и на плановый период.

3. Субсидия предоставляется Министерством бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Критериями отбора муниципальных образований в Белгородской области для предоставления Субсидии является наличие потребности муниципального образования Белгородской области в оснащении капитально отремонтированных организаций отдыха детей и их оздоровления (в части пищеблоков и медицинских блоков).

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:

а) соответствие муниципального образования Белгородской области критериям, установленным [пунктом 4](#P27775) Порядка;

б) заключение соглашения между Министерством и органом местного самоуправления Белгородской области о предоставлении из областного бюджета Субсидии бюджету муниципального образования (далее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств по типовой форме соглашения, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области.

6. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с условиями соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней соответствующего финансового года со дня получения заявки на перечисление Субсидии с приложением документов, подтверждающих возникновение соответствующих денежных обязательств.

7. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:

- несоответствие муниципального образования Белгородской области критериям отбора, определенным в [пункте 4](#P27775) Порядка;

- несоответствие документов установленным требованиям.

8. Результатом использования субсидии является количество оснащенных капитально отремонтированных объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления (в части пищеблоков и медицинских блоков).

Значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления Субсидии, устанавливается в соглашении.

9. Расчет размера Субсидии, предоставляемого бюджету муниципального образования Белгородской области, осуществляется по формуле:

Vi = C,

где Vi - объем Субсидии, предоставляемый i-му бюджету муниципального образования Белгородской области, соответствующего критериям отбора, установленным [пунктом 4](#P27775) Порядка;

C - размер средств, заявленный муниципальным образованием Белгородской области и подтвержденный представленными документами в соответствии с [пунктом 5](#P27776) Порядка, но не более объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в установленном порядке как главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

10. Предельный уровень софинансирования муниципального образования Белгородской области определяется нормативным правовым актом Правительства Белгородской области на текущий год и плановый период.

11. Финансирование данных расходов осуществляется Министерством как главным распорядителем в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов бюджетного финансирования. Основанием для финансирования является предоставление органами управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области документов, подтверждающих соблюдение условий, установленных в [пункте 5](#P27776) настоящего Порядка.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

12. Для получения Субсидии муниципальные образования подают заявки главному распорядителю с расчетом объема потребности средств Субсидии на оплату контрактов.

Заявка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером органов управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

13. Перечисление Субсидии осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые Министерству в Управлении Федерального казначейства Белгородской области.

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области в результате получения Субсидии должны обеспечить достижение значения результата использования Субсидии, установленного [пунктом 8](#P27783) Порядка.

15. Органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области обеспечивают целевое и эффективное использование Субсидии и представляют отчетность о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, главному распорядителю в соответствии с условиями соглашения.

16. По итогам реализации мероприятий в срок до 10 января года, следующего за отчетным, органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области представляют главному распорядителю отчет об использовании Субсидии и о достижении значения показателя предоставления Субсидии в соответствии с соглашением.

17. Муниципальные образования несут ответственность за целевое использование Субсидии и достоверность сведений и документов, предоставляемых главному распорядителю в соответствии с Порядком и Соглашением.

18. Неиспользованные средства Субсидии, а также средства Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством.

19. Главный распорядитель представляет квартальную и годовую отчетность об использовании Субсидии в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области в соответствии с условиями соглашения.

20. Главный распорядитель осуществляет проверку соблюдения муниципальными образованиями Белгородской области целей, условий и порядка предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления Субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение N 20

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100047) Правительства Белгородской обл. от 18.06.2024 N 248-пп Программа дополнена прил. N 20, действие которого [распространяется](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100052) на правоотношения, возникшие с 01.01.2024. |  |

Порядок

предоставления субсидий из областного бюджета бюджету

муниципального образования для предоставления субсидий

социально ориентированным некоммерческим организациям,

осуществляющим образовательную деятельность по

общеобразовательным (общеразвивающим) программам

дополнительного образования детей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100167) Правительства Белгородской области  от 18.06.2024 N 248-пп) |  |

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей (далее - Порядок), определяет цели, условия и порядок предоставления средств субсидий муниципальным образованиям Белгородской области для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, по итогам конкурса на право получения в текущем финансовом году субсидий из областного бюджета.

2. Для целей реализации Порядка используются следующие понятия:

СОНКО - социально ориентированная некоммерческая организация, осуществляющая образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей, не являющаяся государственным (муниципальным) учреждением;

Конкурсный отбор - мероприятия, проводимые муниципальными образованиями, связанные с оценкой, анализом и выбором СОНКО, которая соответствует требованиям;

Субсидия - денежные средства, предоставляемые в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период муниципальному образованию Белгородской области для предоставления субсидии СОНКО, победившей в Конкурсном отборе.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования Белгородской области (далее - Министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии на соответствующий финансовый год и на плановый период.

4. Субсидии предоставляются в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - закон об областном бюджете).

5. Целью предоставления Субсидии бюджету муниципального образования является предоставление субсидии СОНКО, осуществляющим образовательную деятельность по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей.

6. Условием предоставления Субсидии бюджету муниципального образования является заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования (далее - Соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях которых предоставляется Субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным Соглашением обязательств.

7. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области.

8. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления Субсидий является наличие на территории муниципального образования СОНКО, признанной победителем по результатам конкурсного отбора.

9. Перечисление Субсидии осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые Министерству в Управлении Федерального казначейства Белгородской области.

10. Расчет размера Субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Белгородской области, производится по формуле:

Sc = N x K,

где:

Sc - размер субсидии на реализацию государственной образовательной услуги в сфере дополнительного образования детей, тыс. рублей;

N - [норматив](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=72034&dst=100017) расходов на реализацию программ дополнительного образования, тыс. рублей (утвержден постановлением Правительства Белгородской области от 13 мая 2019 года N 202-пп "Об утверждении нормативов расходов на реализацию программ дополнительного образования детей");

K - количество детей - получателей услуги в муниципальном образовании Белгородской области, чел.

11. Предельный уровень софинансирования муниципального образования Белгородской области определяется нормативным правовым актом Правительства Белгородской области на текущий год и плановый период.

12. Для получения Субсидии муниципальные образования в срок до 25 числа текущего месяца представляют заявку в Министерство, в которой указывают:

- наименование СОНКО, получающей субсидию;

- количество детей, получающих образовательную услугу по общеобразовательным (общеразвивающим) программам дополнительного образования детей, и расчет суммы Субсидии в соответствии с нормативом расходов по направлениям и возрастным группам;

- объем запрашиваемой Субсидии.

13. В срок до 10 января года, следующего за отчетным, органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области представляют в Министерство отчет о достижении значения показателя предоставления Субсидии в соответствии с Соглашением.

14. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется Министерством на основании сравнения установленного Соглашением и достигнутого значения результата использования Субсидии - оказание услуги образования по программам дополнительного образования детей на территории муниципального образования.

15. Отчетность представляется по формам, определенным типовой формой соглашения, установленной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области.

16. Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления муниципальным образованием дополнительной отчетности.

17. Сроки использования субсидий определяются в Соглашениях о предоставлении Субсидий, но не позднее 31 декабря текущего финансового года.

18. Органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области несут ответственность за целевое использование Субсидий и достоверность сведений и документов, предоставляемых главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с Порядком и Соглашением.

19. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальными образованиями Белгородской области целей, условий и порядка предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

20. Орган местного самоуправления муниципального образования обязан вернуть неиспользованные средства Субсидии или использованные СОНКО не по целевому назначению Субсидии в областной бюджет.

Срок направления органом местного самоуправления муниципального образования уведомления СОНКО составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня выявления нецелевого использования и (или) неиспользования Субсидии.

21. В случае невозврата средств Субсидии в срок, указанный в [пункте 20](#P27858), средства Субсидии взыскиваются в судебном порядке.

Приложение N 21

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100048) Правительства Белгородской обл. от 18.06.2024 N 248-пп Программа дополнена прил. N 21, действие которого [распространяется](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100052) на правоотношения, возникшие с 01.03.2024. |  |

Порядок

предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований для выплаты денежного

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя

педагогическим работникам муниципальных образовательных

организаций Белгородской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100048) Правительства Белгородской области  от 18.06.2024 N 248-пп) |  |

1. Порядок предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Белгородской области (далее - Порядок) определяет правила предоставления, размер и условия выплат денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Белгородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы.

Выплата вознаграждения в муниципальных образовательных организациях осуществляется за счет субвенций на указанные цели, выделенных в виде иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета.

2. Министерство образования Белгородской области (далее - Министерство) осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Белгородской области по предоставлению субвенций.

3. Субвенция предоставляется Министерством бюджетам муниципальных образований в соответствии с законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Право на получение вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях Белгородской области имеют педагогические работники, на которых приказом общеобразовательного учреждения возложены функции классного руководителя.

5. Размер вознаграждения педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя в месяц составляет 5000 (пять тысяч) рублей в населенных пунктах с численностью населения 100 тыс. человек и более (но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2 и более классах) и 10000 (десять тысяч) рублей в месяц в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек (но не более 2 выплат ежемесячного денежного вознаграждения одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 2 и более классах) с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации отчислений по социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации на страховые взносы, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также с учетом страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (далее - страховые взносы в государственные внебюджетные фонды).

Расчет вознаграждения за выполнение функций классного руководителя устанавливается по состоянию на 1 сентября текущего учебного года.

Педагогический работник, выполняющий функции классного руководителя одновременно в двух и более классах, получает вознаграждение только за одно классное руководство.

При расчете среднего заработка за время нахождения педагогического работника в ежегодном основном и учебном отпусках, а также в период временной нетрудоспособности сумма вознаграждения учитывается в соответствии с действующим законодательством.

Выплата вознаграждения прекращается в случае освобождения педагогического работника от выполнения функций классного руководителя.

6. Вознаграждение выплачивается классным руководителям ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы. На выплаченное вознаграждение осуществляются соответствующие отчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также удерживается налог на доходы физических лиц.

7. Министерство в целях реализации мероприятий, указанных в [пункте 1](#P27881) Порядка, заключает соглашения с муниципальными образованиями Белгородской области о предоставлении субвенции из областного бюджета в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации (далее - Соглашение).

8. Для получения субвенций муниципальные образования подают заявки главному распорядителю бюджетных средств ежемесячно не позднее 27 числа текущего месяца с расчетами, подтверждающими выплаты педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя.

Заявка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером муниципального органа управления в сфере образования.

9. Перечисление субвенции осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого Министерству в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые Министерству в Управлении Федерального казначейства Белгородской области.

10. Муниципальные органы управления в сфере образования в течение 3 (трех) рабочих дней после доведения предельных объемов финансирования расходов осуществляют перечисление средств на лицевые счета муниципальных общеобразовательных организаций.

11. Органы местного самоуправления Белгородской области ежемесячно не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляют отчеты о расходах на выплату вознаграждения, включая информацию о количестве классов в общеобразовательных организациях, за классное руководство над которыми педагогические работники получают вознаграждения, количество педагогических работников, получающих вознаграждение, среднем размере выплаченного вознаграждения в Министерство.

12. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальными образованиями Белгородской области целей, условий и порядка предоставления субвенции, в том числе в части достижения результата предоставления субвенции, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение N 22

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100049) Правительства Белгородской обл. от 18.06.2024 N 248-пп Программа дополнена прил. N 22, действие которого [распространяется](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100052) на правоотношения, возникшие с 01.01.2024. |  |

Порядок

расходования денежных средств, предоставляемых в виде

субсидий из федерального бюджета, и средств областного

бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта

"Стимулирование спроса на отечественные беспилотные

авиационные системы", входящего в национальный проект

"Беспилотные авиационные системы"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100049) Правительства Белгородской области  от 18.06.2024 N 248-пп) |  |

Порядок расходования денежных средств, предоставляемых в виде субсидий из федерального бюджета, и средств областного бюджета на реализацию мероприятий федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", входящего в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (далее - Порядок), определяет механизм расходования денежных средств, предоставляемых в виде субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств областного бюджета, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и значений результатов федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", входящего в национальный проект "Беспилотные авиационные системы" в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (далее - субсидия).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |

2. Федеральные средства предоставляются бюджету Белгородской области на основании соглашений между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Белгородской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Белгородской области на оснащение образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением образовательных программ дошкольного образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные образовательные программы, оборудованием для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем (далее - соглашение).

3. При осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд за счет средств субсидии применяется национальный режим в соответствии с требованиями [статьи 14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=100116) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Кассовые выплаты по исполненным государственным контрактам (договорам) за счет средств субсидии осуществляются в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета министерства образования Белгородской области, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области.

5. Министерство образования Белгородской области ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Министерство просвещения Российской Федерации отчет в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о расходах бюджета Белгородской области, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

6. Министерство образования Белгородской области направляет в Министерство просвещения Российской Федерации отчет в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" о достижении значений результатов регионального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы": ежеквартальный - в срок не позднее 15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодный - не позднее 15 рабочих дней месяца, следующего за отчетным годом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Приложение N 23

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

Правила

предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных

и городских округов Белгородской области на организацию

отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории

Белгородской области, в организациях отдыха детей и их

оздоровления, расположенных на территории Республики Крым,

за счет средств резервного фонда Правительства

Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введено [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=99091&dst=100050) Правительства Белгородской области  от 18.06.2024 N 248-пп;  в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

1. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее - Правила) определяют цели, условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области (далее - муниципальные образования) на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым (далее - иные межбюджетные трансферты), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

Целью предоставления иного межбюджетного трансферта является организация отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям, соответствующим условиям, предусмотренным государственной программой Белгородской области "Развитие образования Белгородской области" (далее - государственная программа).

3. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования Белгородской области (далее - Министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление иных межбюджетных трансфертов.

4. Критерием отбора является потребность муниципального образования Белгородской области в организации отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым.

5. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из областного бюджета устанавливается в размере 100 процентов.

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальных образований утверждается правовым актом Правительства Белгородской области.

7. Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям осуществляется согласно [методике](#P27992), приведенной в приложении к Правилам.

8. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) наличие правового акта Белгородской области о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Белгородской области на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

2) заключения соглашения между Министерством и муниципальным образованием о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее - Соглашение) в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области.

9. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям на основании заявки на предоставление иного межбюджетного трансферта (далее - заявка).

10. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальные образования в срок не более 3 (трех) календарных дней с даты, указанной в документе, подтверждающем возникновение денежных обязательств, подают заявки в Министерство с расчетом объема потребности бюджетных средств на оплату контрактов.

Заявка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером органов управления в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

11. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые Министерству в Управлении Федерального казначейства Белгородской области.

12. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов на цели, предусмотренные [пунктом 1](#P27952) Правил, является организация отдыха и оздоровление детей, проживающих на территории Белгородской области.

13. Муниципальные образования несут ответственность за целевое эффективное использование иных межбюджетных трансфертов и достоверность сведений и документов, предоставляемых Министерству в соответствии с правилами и Соглашением.

14. Неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов, а также средства, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством.

15. По итогам реализации мероприятий в срок до 10 января года, следующего за отчетным, органы местного самоуправления муниципальных образований представляют в Министерство отчет о достижении значения показателя предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с соглашением, заключенным между Министерством и муниципальным образованием Белгородской области.

16. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальными образованиями целей, условий и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов, в том числе в части достижения результата предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение

к Правилам предоставления иных межбюджетных

трансфертов из областного бюджета бюджетам

муниципальных районов, муниципальных и

городских округов Белгородской области на

организацию отдыха и оздоровления детей,

проживающих на территории Белгородской

области, в организациях отдыха детей и

их оздоровления, расположенных на

территории Республики Крым, за

счет средств резервного фонда

Правительства Российской Федерации

Методика

распределения иных межбюджетных трансфертов из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных

и городских округов

Белгородской области на организацию отдыха и оздоровления

детей, проживающих на территории Белгородской области,

в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных

на территории Республики Крым, за счет средств резервного

фонда Правительства Российской Федерации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

1. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (далее - Методика) применяется при распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Белгородской области на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100011) Правительства Белгородской области от 23.12.2024 N 660-пп)

2. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации производится по следующей формуле:

Si = Кд x Сп,

где:

Si - размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-го муниципального образования в соответствующем финансовом году;

Кд - количество детей, для которых необходимо обеспечить отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым;

Сп - средняя стоимость путевки в соответствующем финансовом году.

Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету i-го муниципального образования, не должен превышать размера потребности i-го муниципального образования в бюджетных ассигнованиях, необходимых для организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым.

Приложение N 24

к государственной программе Белгородской области

"Развитие образования Белгородской области"

Правила

предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской

области на закупку оборудования, проведение ремонтных работ

в медицинских классах, брендирование, обеспечение форменной

одеждой и полиграфической продукцией

учащихся медицинских классов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введены [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=102519&dst=100010) Правительства Белгородской области  от 23.12.2024 N 660-пп) |  |

1. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на закупку оборудования, проведение ремонтных работ в медицинских классах, брендирование, обеспечение форменной одеждой и полиграфической продукцией учащихся медицинских классов (далее - Правила) определяют цели, условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Белгородской области на закупку оборудования, проведение ремонтных работ в медицинских классах, брендирование, обеспечение форменной одеждой и полиграфической продукцией учащихся медицинских классов (далее - иные межбюджетные трансферты).

Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является обеспечение функционирования новых медицинских классов в муниципальных образованиях Белгородской области.

2. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования Белгородской области (далее - Министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление иных межбюджетных трансфертов на соответствующий финансовый год и на плановый период (далее - главный распорядитель) на цели, указанные в [пункте 1](#P28036) Правил.

3. Критерием отбора является потребность муниципального образования Белгородской области в организации новых медицинских классов, включающей затраты на закупку оборудования, проведение ремонтных работ в медицинских классах, брендирование, обеспечение форменной одеждой и полиграфической продукцией учащихся медицинских классов.

4. Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований из областного бюджета устанавливается в размере 100 процентов.

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальных образований Белгородской области утверждается распорядительным актом Правительства Белгородской области.

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Белгородской области осуществляется согласно [методике](#P28068), приведенной в приложении к Правилам.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при условии заключения соглашения между Министерством и муниципальным образованием о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее - Соглашение) бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области.

8. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным образованиям на основании заявки на предоставление иного межбюджетного трансферта (далее - заявка).

9. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальные образования в срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты, указанной в документе, подтверждающем возникновение денежных обязательств, подают заявки главному распорядителю с расчетом объема потребности бюджетных средств на оплату контрактов.

Заявка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером органов управления в сфере образования муниципальных образований Белгородской области.

10. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета министерства образования Белгородской области, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые министерству образования Белгородской области в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

11. При осуществлении закупок муниципальными образованиями Белгородской области для государственных и муниципальных нужд за счет выделенных средств применяется национальный режим в соответствии с требованиями [статьи 14](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466154&dst=12370) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

12. Органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области обеспечивают целевое и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов.

13. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется министерством образования Белгородской области на основании сравнения установленного соглашением и достигнутого значения результата использования иных межбюджетных трансфертов.

14. Муниципальные образования несут ответственность за целевое и эффективное использование иных межбюджетных трансфертов и достоверность сведений и документов, предоставляемых главному распорядителю в соответствии с Правилами и соглашением.

15. Неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов, а также средства, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в порядке, предусмотренном действующим бюджетным законодательством.

16. Главный распорядитель осуществляет проверку соблюдения муниципальными образованиями Белгородской области целей, условий и Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов, в том числе в части достижения результата предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3704) и [269.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466790&dst=3722) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

17. По итогам реализации мероприятий в срок до 15 января года, следующего за отчетным, органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области представляют главному распорядителю отчет о достижении значения показателя предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с соглашением, заключенным между министерством образования Белгородской области и муниципальным образованием Белгородской области.

Приложение

к Правилам предоставления иных межбюджетных трансфертов

бюджетам муниципальных образований Белгородской области

на закупку оборудования, проведение ремонтных работ

в медицинских классах, брендирование, обеспечение

форменной одеждой и полиграфической продукцией

учащихся медицинских классов

Методика

распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам

муниципальных образований Белгородской области на закупку

оборудования, проведение ремонтных работ в медицинских

классах, брендирование, обеспечение форменной одеждой

и полиграфической продукцией учащихся медицинских классов

1. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Белгородской области на закупку оборудования, проведение ремонтных работ в медицинских классах, брендирование, обеспечение форменной одеждой и полиграфической продукцией учащихся медицинских классов (далее - Методика) применяется при распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Белгородской области на закупку оборудования, проведение ремонтных работ в медицинских классах, брендирование, обеспечение форменной одеждой и полиграфической продукцией учащихся медицинских классов.

2. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на закупку оборудования, проведение ремонтных работ в медицинских классах, брендирование, обеспечение форменной одеждой и полиграфической продукцией учащихся медицинских классов, производится по следующей формуле:

Vi = Ко x Ск,

где:

Vi - размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-го муниципального образования в соответствующем финансовом году;

Ко - количество объектов, в которых сформированы медицинские классы;

Ск - средняя стоимость комплекта, необходимого на создание одного медицинского класса.

Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету i-го муниципального образования, не должен превышать размера потребности i-го муниципального образования в бюджетных ассигнованиях, необходимых на обеспечение функционирования новых медицинских классов в муниципальных образованиях Белгородской области.